## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 市级粮食管理平台数据采集及信息应用
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局本级
项目负责人 |  |  | 周欣晴 |  | 联系电话 |  |  | 55574670
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 87.1349 | 87.1349 | 83.6349 | 10 | 95.98% | 9.5983
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 87.1349 | 87.1349 | 83.6349 | 10 | 95.98% | 9.5983
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过租用北京市级粮食管理平台使用权限，实现国家局粮情数据和视频数据一整两通（数据通和视频通）目标，实现北京市市级粮食管理平台安全、平稳运行。 2.完成粮食安全省长责任制考核整体要求，开展市级粮食管理平台数据信息采集工作，将区储备粮信息采集进粮食管理平台，有效提升北京地方储备粮信息化管理水平。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目已租用北京市级粮食管理平台使用权限，实现北京市市级粮食管理平台安全、平稳运行；已经开展市级粮食管理平台数据信息采集工作，将区储备粮信息采集进粮食管理平台，有效提升北京地方储备粮信息化管理水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （10分） | 完成库点视频集成数量 | ≥31个 | 17个 | 个 | 3 | 2 | 各区实际区级储备粮承储库点名单调整后，要求完成库点视频集成数量不少于27个。已要求10个未完成的库点限时整改。
|  |  | 完成视频通库点数量 | ≥ 46 个 | 32个 |  | 3 | 2 | 各区实际区级储备粮承储库点名单调整后，要求完成视频通库点数量不少于42个。已要求10个未完成的库点限时整改。
|  |  | 完成数据通库点数量 | ≥ 46 个 | 42个 |  | 4 | 3.8 | 各区实际区级储备粮承储库点名单调整后，要求完成视频通库点数量不少于42个。
|  | 质量指标 （10分） | 达到国家局要求的“地方储备粮”一整两通要求 | =100% | 76.19% |  | 10 | 9.8 | 丰台、石景山、顺义三区未完成建设任务，已要求其限时整改。
|  | 时效指标 （15分） | 项目完成时效 | ≤12月 | 12月 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 （15分） | 数据互联互通成本 | ≤ 37.35 万元 | 33.85万元 | ≤ 37.35 万元 | 4 | 4
|  |  | 市级粮食管理平台使用成本 | ≤ 49.7849 万元 | 49.7849 万元 | ≤ 49.7849 万元 | 4 | 4
|  |  | 视频互联互通成本 | ≤ 7.75 万元 | 4.25万元 | ≤ 7.75 万元 | 4 | 4 | 原合同拟连通31个区级储备粮承储库（0.25万元/库），实际区级储备粮承储库点由31个调整为27个，实际完成视频互联互通的库点为17个，支付4.25万元。
|  |  | 项目预算控制成本 | ≤ 87.1349 万元 | 83.6349万元 | ≤ 87.1349 万元 | 3 | 3
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （ 30分） | 保障北京市市级粮食管理平台安全、平稳运行 | 好 | 实现了北京市市级粮食管理平台安全、平稳运行。 |  | 15 | 15
|  |  | 实现各级储备数据可在平台上管理，并可与通过已建立好的数据互联互通渠道上传至国家平台，提升地方储备粮信息化管理水平程度 | 好 | 进一步的提高了地方储备粮信息化的管理水平 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 涉及建设的区满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.1983 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。