## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 市储备粮监管
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局本级
项目负责人 |  |  | 惠春光 |  | 联系电话 |  |  | 55574711
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 101.56 | 118.73 | 105.18 | 10 | 88.59% | 8.8588
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 101.56 | 118.73 | 105.18 | 10 | 88.59% | 8.8588
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展市储备成品粮及异地市储备粮监管工作,指导承储和代储企业按照北京市储备粮管理相关规定做好市储备粮储存工作,确保市储备粮数量准确、储存安全。 |  |  |  | 市储备成品粮油监管小组对市内及周边市储备成品粮储存企业（库点）按照每月检查2次、对异地市储备成品粮储存企业（库点）按照每季度检查1次，重点对各企业（库点）储存、轮换、日常管理等情况进行了检查，完成了2022年度市储备成品粮的检查工作任务，达到了督促企业提升管理水平的目的，确保了市储备粮数量准确、储存安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 审核月度检查报告数量 | ≥48份 | 48份 |  | 5 | 5
|  |  | 撰写异地检查报告数量 | =1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 检查异地代储市储备粮省市数量 | ≥7个 | 7个 |  | 5 | 5
|  |  | 检查季度报告数量 | ≥8份 | 8份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （10分） | 符合《北京市储备粮异地储存管理办法》规定 | 好坏 | 按照《北京市储备粮异地储存管理办法》执行 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （12分） | 异地市储备成品粮检查进度 | ≥4次/年 | 实际完成4次 |  | 3 | 3
|  |  | 完成异地市储备粮检查期限 | ≤12月 | 已于2022年12月底前完成 |  | 3 | 3
|  |  | 对北京市内及周边市储备成品粮检查进度 | ≥24次/年 | 2022年完成检查24次 |  | 3 | 3
|  |  | 完成检查报告撰写期限 | ≤12月 | 2022年12月31日前已完成 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 （8分） | 市储备粮监管成本 | ≤118.73万元 | 105.18万元 |  | 4 | 4
|  |  | 市储备粮监管单位成本 | ≤8元/年 | 8元/年 |  | 4 | 4
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 指导承、代储企业落实市储备粮管理制度，做好北京市储备粮管理工作 | 好 | 指导承、代储企业落实了市储备粮管理制度，做好了北京市储备粮管理工作 |  | 15 | 12.5 | 资料归集呈现不足
|  | 可持续影响指标 （15分） | 确保市储备粮数量准确、储存安全、轮换及时等作用的可持续发展。 | 好 | 确保了市储备粮数量准确、储存安全、轮换及时等作用的可持续发展 |  | 15 | 12.8 | 资料归集呈现不足
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 承储企业满意度≥90% | ≥90% | 基本满意 |  | 10 | 3 | 缺少服务对象满意度相关情况的呈现
总分 | [6 empty] | 100 | 87.1588 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。