## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 市储备粮质量抽查
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局本级
项目负责人 |  |  | 张丙虎 |  | 联系电话 |  |  | 55574737
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 69 | 69 | 68.9048 | 10 | 99.86% | 9.9862
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 69 | 69 | 68.9048 | 10 | 99.86% | 9.9862
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展市储备粮质量抽查工作，保证市储备粮质量安全，掌握本市辖区内储备粮质量状况，为粮食质量管理提供数据支持，为市储备粮的适时轮换提供质量数据。 |  |  |  | 有序开展市储备粮质量抽查工作，保证市储备粮质量安全，掌握本市辖区内储备粮质量状况，达到为粮食质量管理提供数据支持、为市储备粮的适时轮换提供质量数据的任务目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （10分） | 市储备粮质量情况抽查次数 | ＝2次 | 2次 |  | 4 | 4
|  |  | 市储备粮抽查数量 | ≥45万吨 | 45.94万吨 |  | 4 | 4
|  |  | 撰写抽查报告数量 | ＝2份 | 2份 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （10分） | 达到《稻谷》《小麦》《玉米》《大米》《小麦粉》《谷物储存品质判定规则》《中央储备粮油质量检查扦样检验管理办法》（国粮发[2010]190号）规定的质量要求 | ≥95% | 98.9% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （20分） | 上半年抽查布置工作完成期限 | ≤3月 | 4月 |  | 5 | 4.6 | 受新冠肺炎疫情影响，部分库点未能正常取样，上半年抽查布置工作时间有所延后。疫情消除后，项目可以正常如期开展
|  |  | 下半年抽查布置工作完成期限 | ≤9月 | 9月 |  | 5 | 5
|  |  | 上半年抽查工作完成并撰写报告期限 | ≤6月 | 7月 |  | 5 | 4.8 | 受新冠肺炎疫情影响，部分库点未能正常取样，上半年完成抽检工作及撰写报告时间有所延后。疫情消除后，项目可以正常如期开展。
|  |  | 下半年抽查工作完成并撰写报告期限 | ≤12月 | 11月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （10 分） | 市储备粮质量抽查成本 | ≤69万元 | 68.90万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 保证市储备粮质量安全程度 | 好 | 2022年，市储备粮质量抽查上、下半年分别组织一次，抽查数量为45.94万吨，约占市储备粮规模20%，抽检达标率为98.90%，对发现的问题及时分析处置，掌握市储备粮的质量状况，保证了市储备粮质量安全。 |  | 15 | 15
|  |  | 掌握市储备粮质量状况，为市储备粮的适时轮换提供质量数据 | 好 | 掌握了市储备粮质量状况，为市储备粮的适时轮换提供了质量数据 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 承储企业满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3862 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。