## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000425357-幼儿园幼儿教育教学项目
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 幼儿园
项目负责人 |  |  | 薛媛媛 |  |  | 联系电话 | 83221528
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 130.78 | 95.485 | 77.5103 | — | 81.18% | 8.1175
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 130.78 | 95.485 | 77.5103 | — | 81.18% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展特色课程、培训、大型文体活动等,幼儿和教师在原有基础上提升了经验。更好地实现自主发展和自主成长。 |  |  |  | 本年度开展了六一、春秋季运动会、 棋类活动、警娃训练营、毕业典礼等大型文体活动，举行师德方面、品格评价等55次等教师培训活动，促进幼儿自主成长，提升教师专业素养。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 幼儿教材数量 | ≥1452册 | 1276册 |  | 5 | 4.39 | 个别幼儿转园，小班招生未招满。
|  |  | 文体活动（六一、春秋季运动会、 棋类活动、警娃训练营、毕业典礼等） | ≦363人 | 340人 |  | 5 | 4.68 | 因为疫情原因，活动在线上进行
|  |  | 教师培训活动（师德方面、品格评价等） | 55次 | 56次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 教师培训合格率 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | ＝1年 | 1年 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤95.485万元 | 77.510339万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提升幼儿特色课程丰富度，更好地实现自主发展和自主成长 | 优良中低差 | 提升幼儿特色课程丰富度，更好地实现自主发展和自主成长 |  | 20 | 19 | 效益指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 幼儿课程数量达到（足球、武术、京剧、国学、美术、语言表达） | ≥871小时 | 800小时 |  | 10 | 8 | 疫情原因，部分课程都未进行。效益指标量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 幼儿、家长及教职工满意度 | ≥90% | 99.8% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.19
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。