## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022Y000000422333-幼儿园园内设施维修改造项目
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京市公安局幼儿园
项目负责人 |  |  | 张丽杰 |  |  | 联系电话 | 83221528
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 57 | 56.53 | 55.0883 | — | 97.45% | 9.745
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 57 | 56.53 | 55.0883 | — | 97.45% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合幼儿园管理和使用要求，有效改善幼儿活动场所、食堂环境，满足幼儿园发展需要。1、幼儿园操场网架加固项目：根据2021年进行的安全检测鉴定报告显示，需提升幼儿园网架的重要构件；包括6根杆件、网架杆件、支座肋板、杆件及球节点涂装。鉴于以上问题，幼儿园需对网架开展加固工作，以确保安全。2、幼儿园监控安防系统改造项目：为了优化存储设备和确保安全无死角，达到市教委和市局要求的监控图像存储90天的目标，幼儿园需开展存储增容工作。3、幼儿园燃气报警系统改造项目。 |  |  |  | 符合幼儿园管理和使用要求，有效改善幼儿活动场所、食堂环境，满足幼儿园发展需要。1、幼儿园操场网架加固项目：已提升幼儿园网架的重要构件，确保安全；包括6根杆件、网架杆件、支座肋板、杆件及球节点涂装。2、幼儿园监控安防系统改造项目：优化存储设备和确保安全无死角，已达到市教委和市局要求的监控图像存储90天的目标。3、已完成安装幼儿园燃气报警系统。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 幼儿园操场网架加固项目 | ＝1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 幼儿园燃气报警系统改造项目 | ＝1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 幼儿园监控安防系统改造项目 | ＝1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 施工、验收预计完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年9月竣工 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤56.53万元 | 55.08829万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 有效改善幼儿活动场所、食堂环境，满足幼儿园发展需要 | 有效改善幼儿活动场所、食堂环境，满足幼儿园发展需要 | 有效改善幼儿活动场所、食堂环境，满足幼儿园发展需要 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 有效保障监控图像存储量增大，节能减排提升 | 有效保障监控图像存储量增大，节能减排提升 | 有效保障监控图像存储量增大，节能减排提升 |  | 15 | 14 | 效益指标量化有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教职员工满意度 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.745
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。