## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000425616-健康宣教、巡诊保障经费
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 民警门诊部
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 15 | 14.9782 | — | 99.85% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 15 | 15 | 14.9782 | — | 99.85% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展医疗专家下基层巡诊活动及心理减压等不同主题的健康讲座，切实提高患者身心健康水平。 |  |  |  | 开展医疗专家下基层巡诊活动及心理减压等不同主题的健康讲座，切实提高患者身心健康水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 健康巡诊、巡讲场次 | ≥16场 | 53场 |  | 15 | 13.5 | 指标值设置偏低：因疫情原因讲课方式改为线上，由多位老师同时出诊方式调整为单人录课解答方式，场次较原计划有所增加
|  | 质量指标 | 讲座及巡诊专家出勤率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 12月 | 12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤15万元 | 14.978215万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 健康素养及医疗保障水平得到明显提升 | 健康素养及医疗保障水平得到明显提升 | 健康素养及医疗保障水平得到明显提升 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 听课及参加巡诊单位满意度 | ≥90% | ≥95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.49
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。