## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000430958-禁毒科技中心实验室运行保障经费
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 禁毒科技中心
项目负责人 |  |  | 马震 |  |  | 联系电话 | 13718799099
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 209.41 | 150.2786 | 150.1336 | — | 99.9% | 9.9904
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 209.41 | 150.2786 | 150.1336 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为实验室提供设备专业定准、仪器定期检定、样品采集服务、专家咨询等，保障实验室安全正常运行。 |  |  |  | 完成了设备专业定准、仪器定期检定、样品采集服务、专家咨询论证等，有效保障了实验室安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 采集点位 | ≥300个（台、套、件、辆） | 1200个 |  | 2.5 | 2 | 年初指标值设置偏低：按照市局相关要求，2022年度需增加采集点位
|  |  | 交流学习 | ＝18人次 | 18人次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 巡检次数 | ≥1次 | 1次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 专业服务 | ＝3项 | 3项 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | 0% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 故障修复处理时间 | ≤25小时 | 0小时 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤150.278595万元 | 150.133615万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 实验室正常运转 | 正常运转 | 正常运转 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 实验室业务持续正常运行 | 正常运转 | 正常运转 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.4904
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。