## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022Y000000433082-备勤楼、培训楼洗漱间防水改造
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 刘鹏 |  |  | 联系电话 | 89768067
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 87 | 87 | 87 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 87 | 87 | 87 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的开展，更换淋浴间、卫生间老旧破损设施，改造防水层，从根源解决长期存在的渗漏问题，以达到恢复房间使用功能，排除安全隐患的目的。 |  |  |  | 项目实施已接近尾声，备勤楼、培训楼洗漱间防水改造74间及4间开水间已基本完成，总体形象进度已超过80%，待工程质量检测完成后，再竣工验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 111490-建设(改造、修缮)工程数量 | ≥1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 120588-竣工验收合格率 | ＝100% | 80% |  | 10 | 8 | 施工已基本完成，待工程质量检测完成后，再竣工验收
|  | 时效指标 | 完成采购程序 | ≤6月 | 7月 |  | 5 | 4.29 | 因疫情影响7月份完成采购工作
|  |  | 130182-项目按计划开工率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 支付预付款 | ≤9月 | 8月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 本年预算控制数 | ≤87万元 | 87万 |  | 10 | 10
|  |  | 140052-超概算项目比例 | ≤10% | 0 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 220020-项目受益人数 | ≥2000人次 | 2800人次 |  | 5 | 5
|  |  | 220019-设施正常运转率 | ≥90% | 80% |  | 10 | 8.89 | 项目正在实施施工，预计施工完成后设施正常运转达到100%
|  |  | 220018-建筑（工程）综合利用率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | ≥2年 | 5年 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 在校师生、物业保洁人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 8 | 项目正在实施，待项目完成后完成满意度调查，暂未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.18
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。