## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000431787-线上考试系统服务费
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院教务处
项目负责人 |  |  | 王淑荣 |  |  | 联系电话 | 89768522
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 5 | 5 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 15 | 5 | 5 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过线上考试系统的使用，保障学生线上完成期末考试，促进无纸化考试和远程考试方式的实现，适应疫情和未来教育多元化的需求。 |  |  |  | 通过线上考试系统的使用，保障学生线上完成期末考试，促进无纸化考试和远程考试方式的实现，适应疫情和未来教育多元化的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 线上考试服务 | ＝2次/年 | 2次 |  | 10 | 10
|  |  | 111505-软件采购（维护）数量 | ＝1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 举办考试成功率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 120596-系统故障率 | ≤10% | 0% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 运维服务期限 | ＝12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  |  | 完成采购程序 | ≤6月 | 5月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤5万元 | 5万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 阅卷评分时间 | ≤48小时 | 48小时 |  | 5 | 5
|  |  | 参加线上考试人次 | ≥500人次 | 25023人次 |  | 5 | 3.5 | 参加线上考试的人数不好预测，导致指标值设置偏低
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 降低延期考试风险 | 降低延期考试风险 | 降低延期考试风险 |  | 10 | 10
|  |  | 成绩准确率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 310198-受益人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 暂未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 97.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。