## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000431818-网络课程管理服务
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 牟亚秦 |  |  | 联系电话 | 13911857796
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.96 | 16.96 | 16.938 | — | 99.87% | 9.987
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 16.96 | 16.96 | 16.938 | — | 99.87% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据教育部关于高等教育选修课程的相关规定，选修课程需多样化全面化，为满足教学需求，需采用线上平台及网络课程方式完成教学任务，以保证学生可采用网络学习的方式，在网上进行听课、做作业、参加考试，参与线上讨论等，在规定时间内完成学习与考试，取得相应学分，扩充通识选修课，为学生提供更多的课程知识，开拓视野。 |  |  |  | 建立了20门网络选修课，学生通过网络学习并在线考试基本完成了学院考核要求，丰富了学生的学习内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买课程 | ≥20门 | 20门 |  | 8 | 8
|  |  | 网络平台服务 | ＝1项 | 1项 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 登录正常使用率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9.5 | 支撑材料不足
|  | 时效指标 | 服务期 | ＝12月 | 12月前 |  | 8 | 8
|  |  | 完成采购程序 | ≤6月 | ≤6月 |  | 7 | 7
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤16.96万元 | 16.938万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 使用人次 | ≥1000人次 | 2400人 |  | 20 | 19 | 支撑材料不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 使用人员所涉专业 | ≥5个 | 5个 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 310202-使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 暂未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 97.487
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。