## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000431929-学生心理健康教育中心活动经费
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 王君 |  |  | 联系电话 | 89768069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 49.7 | 49.7 | 49.6372 | — | 99.87% | 9.9874
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 49.7 | 49.7 | 49.6372 | — | 99.87% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为推进学生心理素质教育工作顺利展开，结合我院培养公安应用型人的目标，加强学生骨干人才的选拔与心理技能培养，形成“自我教育、自我管理、自我服务、自我开发”的心理健康教育辐射，针对兼职教官开展心理询开口培训，提高学生心理咨询服务的专业化水平和覆盖面. |  |  |  | 按照总体工作部署和规划进程，结合学生管理工作进度和情况，严格落实学院相关文件要求，学生工作处开拓创新，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 举办活动数 | ≥15次 | 15 |  | 7 | 7
|  |  | 专职心理教师 | ≥1人 | 1 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 举办活动成功率 | ≥95% | ≥100% |  | 7 | 7
|  |  | 活动参与上座率 | ≥90% | ≥100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | ≤12月 | ≤12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤49.7万元 | 49.637151万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 举办活动类型 | ≥2类 | 2类 |  | 4 | 3 | 效益指标量化不足
|  |  | 参与活动人数 | ≥500人次 | 891 |  | 5 | 5
|  |  | 活动动员人数 | ≥600人次 | 2200 |  | 4 | 4
|  |  | 心理委员占在校生比例 | ≥1.5% | 2% |  | 4 | 4
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 团体辅导活动 | ≥20次 | 20次 |  | 4 | 4
|  |  | 新闻媒体报道 | ≥1次 | 72次 |  | 4 | 4
|  |  | 心理咨询活动 | ≥50次 | 129次 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9874
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。