## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000432017-北京警察学院网络安全保卫实验实训中心日常运维
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 唐卫中 |  |  | 联系电话 | 89768257
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 29 | 29 | 28.93 | — | 99.76% | 9.9759
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 29 | 29 | 28.93 | — | 99.76% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，保障网络安全保卫系智慧实践基地正常运行，保障学院课程的实验教学、竞赛和科研工作及计算机专业人才培养的业务顺利有序开展。 |  |  |  | 本项目的实施，保障网络安全保卫系智慧实践基地正常运行，保障学院课程的实验教学、竞赛和科研工作及计算机专业人才培养的业务顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 运维保障的实验实训室 | 10个 | 10个 |  | 10 | 10
|  |  | 运行保障的软件 | ＝19项 | ＝19项 |  | 5 | 5
|  |  | 运行保障的专项设备器材 | ≥400台套 | 400台套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备系统正常运行率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 运维服务期限 | 12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  |  | 完成采购程序 | ≤6月 | 8月 |  | 5 | 4 | 因疫情疫情原因招投标程序延迟
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤29万元 | 28.93万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 220020-项目受益人数 | ≥200人 | 200人 |  | 5 | 5
|  |  | 220021-设备利用率 | ≥90% | 98% |  | 5 | 5
|  |  | 开展课程数量 | ≥4门 | 4门 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 250011-设备使用年限 | ≥6年 | ≥6年 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 310201-使用人员满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 8 | 暂未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9759
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。