## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000432061-中心机房不间断电源设备更换
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 张汉兵 |  |  | 联系电话 | 89768891
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38.2656 | 38.2656 | 38.2636 | — | 99.99% | 9.9995
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 38.2656 | 38.2656 | 38.2636 | — | 99.99% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 学院UPS不间断电源设备老化，电池老化，容量衰减，并已到达报废年限，为保证系统可靠稳定安全的运行，满足重要设备断电的供电时效性，需新购不间断电源设备。 |  |  |  | 采购了科华YTG3340及相关配件，平稳进行了新旧UPS更换操作，保证了系统可靠稳定安全的运行，满足重要设备断电的供电时效性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 电池连线 | ＝64条 | 64 |  | 5 | 5
|  |  | UPS电源主机 | ＝2台 | 2台 |  | 5 | 5
|  |  | 电池柜 | ＝2个 | 2个 |  | 5 | 5
|  |  | 蓄电池 | ＝64块 | 64块 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 120013-设备质量合格率 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 验收覆盖率 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成采购程序 | ≤6月 | 6月 |  | 5 | 5
|  |  | 完成设备验收入库 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤38.2656万元 | 38.2636 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 系统安全运行，满足重要设备断电的供电时效性 | 系统安全运行，满足重要设备断电的供电时效性 | 系统安全运行，满足重要设备断电的供电时效性 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 250011-设备使用年限 | ≥3年 | 5年 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9995
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。