## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000432080-实验室数据中心改造
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 吴镝 |  |  | 联系电话 | 13911838898
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.7753 | 96.3009 | 96.3009 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 99.7753 | 96.3009 | 96.3009 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为适应实验教学数字化、网络化、虚拟化的发展趋势，满足学院各专业实验课教学系统设备的统一建设和管理需求，对现有两间实验室的配电、设施设备、布局和装修进行全面改造，最终建设成为学院实验室数据中心。 |  |  |  | 按执行计划改造完成，工程按时完工，验收合格，设施运转正常，实验室数据中心投入使用，完成预期绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 改造涉及建筑面积 | ≥170平方米 | ≥170平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 110036-建设(改造、修缮)工程数量 | ≥1个 | ≥1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 120012-竣工验收合格率 | ＝100% | ＝100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 130008-项目按计划完工率 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  |  | 130007-项目按计划开工率 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 140004-超概算项目比例 | ≤5% | ≤5% |  | 5 | 5
|  |  | 预算控制数 | ≤96.3009万元 | ≤96.3009万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 220019-设施正常运转率 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
|  |  | 220018-建筑（工程）综合利用率 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 220020-全校项目受益人数 | ≥500人 | ≥500人 |  | 10 | 9 | 支撑材料不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 310004-全校人员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。