## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000432084-网络安全与执法虚拟仿真平台建设
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 唐卫中 |  |  | 联系电话 | 89768257
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 165 | 160 | 158.8 | — | 99.25% | 9.925
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 165 | 160 | 158.8 | — | 99.25% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过网络安全与执法虚拟仿真平台的建设，新增电子数据现场勘查、网络安全执法检查、网络案件侦办推演系统、电信诈骗案件勘查虚拟仿真系统，用于支撑《电子数据检验》、《网络犯罪侦查》等专业课教学，使网安课程的实验实训教学一个新的台阶，为2022年参评国家级一流仿真课程《网络安全与执法综合实训》提供支持。 |  |  |  | 通过网络安全与执法虚拟仿真平台的建设，新增电子数据现场勘查、网络安全执法检查、网络案件侦办推演系统、电信诈骗案件勘查虚拟仿真系统，用于支撑《电子数据检验》、《网络犯罪侦查》等专业课教学，使网安课程的实验实训教学一个新的台阶，为2022年参评国家级一流仿真课程《网络安全与执法综合实训》提供支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增虚拟仿真系统 | ＝4套 | ＝4套 |  | 10 | 10
|  |  | 新增虚拟仿真平台（集成4个系统） | ＝1个 | ＝1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 120595-系统验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 120595-系统故障率 | ≤5% | ≤5% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 产品验收投入使用 | ≤10月 | 8月 |  | 5 | 5
|  |  | 完成采购程序 | ≤6月 | 8月 |  | 5 | 4 | 因为疫情招投标程序停滞
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤160万元 | 158.8万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 开展课程数量 | ≥1门 | 2门 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 250093-系统正常使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 310201-使用人员满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 8 | 支撑资料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 96.925
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。