## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000432086-警用无人驾驶航空器实验实训室建设
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 王丹琳 |  |  | 联系电话 | 18101084233
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 53.23 | 44.184 | 44.184 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 53.23 | 44.184 | 44.184 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为培养首都警用无人机驾驶专业人才，发挥智慧警务在实战种的效果，需要建设北京警察学院警用无人驾驶航空器实验实训室，开展教学、科研和培训活动，完成学历学生教育实验教学和实践教学任务，开展科研项目创新和新战法研究，同时进行成果转化，加大服务基层警务工作力度，提升参训人员专业素养和操作水平，为首都公安事业储备高水平应用型人才。 |  |  |  | 建设完成北京警察学院警用无人驾驶航空器实验实训室，教学、科研和培训活动顺利开展，学历学生教育实验教学和实践教学任务基本完成，科研项目创新和新战法研究获批准，同时进行成果转化，高质量服务基层警务，提升参训人员专业素养和操作水平，为首都公安事业储备高水平应用型人才，得到市局领导认可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置维修配件 | ＝50套 | 50套 |  | 5 | 5
|  |  | 购置充电设备 | ＝2套 | 2套 |  | 5 | 5
|  |  | 购置无人机 | ＝2台 | 2台 |  | 5 | 5
|  |  | 购置电池 | ＝10块 | 10块 |  | 5 | 5
|  |  | 购置搭载设备 | ＝2套 | 2套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成设备验收入库 | ≤11月 | 9月 |  | 5 | 5
|  |  | 完成采购程序 | ≤6月 | 5月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤44.184万元 | 44.184 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提升参训人员专业素养和操作水平 | 提升参训人员专业素养和操作水平 | 提升参训人员专业素养和操作水平 |  | 15 | 14 | 效益指标量化待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 250011-设备使用年限 | ≥3年 | ≥3年 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 310005-师生使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。