## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000432090-自动报警及七氟丙烷灭火装置购置
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 吴镝 |  |  | 联系电话 | 13911838898
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.52 | 17.52 | 17.5 | — | 99.89% | 9.9886
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 17.52 | 17.52 | 17.5 | — | 99.89% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为解决学院实验室数据中心机房因缺乏必要的火灾报警和灭火设备存在严重安全隐患的问题，购置自动报警及七氟丙烷灭火装置一套，确保机房火灾预警和消防安全，保障机房设备安全运行。 |  |  |  | 按执行计划完成灭火设备购置，设备功能正常，完成预期绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 110037-购置设备数量 | ＝1套 | ＝1套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 120014-安装工程验收合格率 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  |  | 120015-设备故障率 | ≤5% | ≤5% |  | 5 | 5
|  |  | 120013-设备质量合格率 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | ≤6月 | ≤6月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤17.52万元 | =17.5万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 保障机房设备安全运行 | 保障机房设备安全运行 | 保障机房设备安全运行 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 250011-设备使用年限 | ≥6年 | ≥6年 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 310005-全校教职工使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9886
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。