## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000433130-昌平校区部分电梯紧急呼叫系统及监控系统补装
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 刘鹏 |  |  | 联系电话 | 89768458
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59.8973 | 47.0153 | 47.0004 | — | 99.97% | 9.9968
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 59.8973 | 47.0153 | 47.0004 | — | 99.97% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的实施，对学院10台电梯加装紧急呼叫系统及监控系统，达到北京市质检局标准，消毒安全隐患。 |  |  |  | 完成并验收学院行办楼、处研楼、学生食堂、培训学员食堂、教学楼、图书馆，共计10台电梯加装紧急呼叫系统及监控系统，达到北京市质检局标准，通过项目的实施完善基础设施，为公安机关人员提供优质的工作环境，降低安全隐患，保障人身安全，更好的为公众提供服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 补装电梯监控系统 | ＝10套 | ＝10套 |  | 10 | 10
|  |  | 补装电梯紧急呼叫系统 | ＝10套 | ＝10套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 120013-设备质量合格率 | ＝100% | ＝100% |  | 10 | 10
|  |  | 120014-安装工程验收合格率 | ＝100% | ＝100% |  | 10 | 10
|  |  | 产品验收投入使用 | ≤12月 | ≤12月 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | ≤6月 | ≤6月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤47.015321万元 | 47.0004 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 达到北京市质检局标准，消毒安全隐患 | 达到北京市质检局标准，消毒安全隐患 | 达到北京市质检局标准，消毒安全隐患 |  | 15 | 14 | 效益指标量化待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |  | 15 | 14 | 效益指标量化待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 全体教职工满意度 | ≥5% | ≥5% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9968
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。