## 项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 调查研究工作经费
主管部门 |  |  | 北京市人民政府研究室 |  |  |  | 实施单位：
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 105 | 50.93 | 22.5791 | 10 | 44.33% | 4.4334
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 105 | 50.93 | 22.5791 | — | 44.33% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 承担全市重点课题（市长）及室重点课题的调研、报告起草、相关培训考察等工作，完成市长重点课题12项。 |  |  |  | 按照年度工作任务安排组织开展了调研、报告起草等工作，但因2022年度疫情影响部分调研、培训工作未能实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 市长参阅等30篇，专题报告10篇。 | ≥40篇 | ≥40篇 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 高质量起草市委市政府重要会议文件和市政府领导同志重要讲话稿；高质量起草研究报告；调研客观，针对性、指导性强，为市政府领导同志提供参考建议。调查研究每个处京外调研不少于2次，一年内调研每人不少于60天。 | 60天 | ≤60天 | 4 | 3.2 | 因2022年疫情影响导致部分调研未开展
|  | 质量指标 | 重点问题研究 | 10项 | 高质量完成调研工作 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2021年12月确定研究项目选题；2022年1月确定年度研究项目立项和调研计划；2022年2月至10月组织调研实施；2022年6月组织中期检查；2022年11月底开展验收。 | 定性-高中低 | 按时限完成验收 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 课题研究总成本 | 105 | 22.5791 | 10 | 8.7 | 原因同上。
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 完成综合性政策研究和咨询任务，更加精准地服务市委市政府决策，提升工作整体效能。 | 定性-优良中低差 | 较好地实现预期效益 | 40 | 38
总 分 | [5 empty] | 100 | 90.3334 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。