## 1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 课题研究类项目
主管部门及代码 |  |  | 014中共北京市委机构编制委员会办公室 |  |  | 实施单位：评估处
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计 算方法
|  |  | 年度资金总额: |  | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中:财政拨款 |  | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 为贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》关于“各级机构编制委员会办公室应当采用科学方法，对机构编制执行情况和使用效益进行客观评估，或者委托第三方进行评估。评估结果作为改进机构编制管理、优化编制资源配置的重要依据”的要求，按照《机构编制管理评估办法（试行）》关于“各级机构编制委员会办公室根据工作需要，可以将技术性强或需要听取社会公众意见的有关评估任务，委托第三方评价机构开展”规定，拟委托第三方研究机构，开展部分市级单位的机构编制执行情况和使用效益评估工作。旨在建立市级单位机构编制执行情况和使用效益评估指标体系；形成各评估单位机构编制执行情况和使用效益自评报告和实地评估报告，为机构编制工作的优化、协同、高效原则提供支撑。 |  |  |  |  | 项目完成机构编制执行情况和使用效益评估研究；形成《机构编制执行情况和使用效益评估研究》报告一份，报告中对课题研究的意义背景、核心概念及理论基础、研究框架与思路进行了阐述，对市本级、海淀区、平谷区等职能部门编制效益情况进行了评估。该项目初步建立了市级单位机构编制执行情况和使用效益评估指标体系；对各评估单位机构编制执行情况和使用效益开展了自评和实地评估，形成的评估结论对用于提高机构编制工作的优化、协同、高效起到积极作用，取得了预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （10分） | 完成调研成果性资料 | 10 | 3 | 8 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 （30分） | 指标体系建立 | 15 | 高中低 | 高 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 15
|  |  | 指标体系研究 | 15 | 高中低 | 高 |  |  | 15
|  | 进度指标 （10分） | 建立指标体系完成时间 | 5 | 12 | 完成 |  |  | 5
|  |  | 评估报告完成时间 | 5 | 12 | 完成 |  |  | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 效益 指标 （30分） | 成果材料可应用、可借鉴性强 | 15 | 1 | 完成 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 12 | 评估指标体系存在优化空间。
|  |  | 履职基础能力 | 15 | 高中低 | 高 |  |  | 14 | 数据来源于各部门内设机构填报，标准、质量存在提升空间。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 （10分） | 使用人员满意度 | 10 | 优良中低差 | 未开展 |  |  | 5 | 未通过调查问卷等形式开展使用人员满意度调查。
总分 | [9 empty] | 91