## 设有成本指标的 (2)
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 军休宣传选树项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 41002001
项目负责人 | 包书军 |  |  |  | 联系电话 | 13810727610
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 96.86 | 96.85 | 95.665 | 10 | 98.78% | 9.8776
| 其中：当年财政拨款 |  | 92.95 | 92.95 | 92.695 | — | — | —
上年结转资金
| 其他资金 |  | 3.9 | 3.9 | 2.97 | — | — | —
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1、根据《军队离休退休服务管理办法》和《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》等文件精神，为大力弘扬社会主义核心价值观，秉持“忠诚、奉献、和谐、首善”的首都军休核心理念，唱响军休主旋律，经研究决定自2016年起，每年开展一届“十大北京军休榜样”宣传选树活动，旨在全市军休系统树立一批“崇德向善、奋发有为”的道德模范，鼓励教育引导广大军休人员离休不离志，退休不褪色，继续为国家、国防建设做贡献,努力实现“六老”目标，充分发挥军休干部先进典型的示范引领作用，2022年将组织开展第七届“北京军休榜样”学习宣传活动。 2、为加大新闻宣传力度，充分展示首都军休创新发展成果，塑造首都军休“忠诚、奉献、和谐、首善”的良好形象，更好地服从服务新时代强军事业。 |  |  |  | 申报材料、函评推选30名“军休榜样”候选人、制作军休榜样候选人事迹材料、组织各单位投票、确定10名“军休榜样”等事项均已完成，因疫情原因，发布仪式推迟到2023年3月完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 评审推选军休榜样候选人 | ≥30人 | 30人 | 3 | 3
|  |  | 产生北京军休榜样 | ≥10人 | 10人 | 3 | 3
|  |  | 在《中国社会报-双拥共建》设立“走进新时代，首都和谐军休”专栏 | =24期/年 | 33期 | 3 | 3
|  |  | 在《中国社会报-双拥共建》设立特别策划专版，每季度1版。 | =4次/年 | 5次 | 3 | 3
|  |  | 在《中国老年报》上开辟“首都和谐军休家园”冠名专栏，每月刊出1期。 | =12期/年 | 13期 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 各单位申报榜样材料 | 定性（优良中低差） | 优 | 3 | 3
|  |  | 军休榜样事迹材料进行评审 | 定性（优良中低差） | 优 | 3 | 3
|  |  | 符合《北京市军休安置事务中心2020年工作要点》 | 定性（优良中低差） | 优 | 3 | 3
|  |  | 充分塑造首都军休“忠诚、奉献、和谐、首善”的良好形象 | 定性（优良中低差） | 优 | 3 | 3
|  |  | 大力宣传红色军休故事，红色基因传承，军休工作十大标兵、北京军休榜样，持续扩大首都军休影响力 | 定性（优良中低差） | 优 | 3 | 3
|  | 进度指标 | 首付款 | ≤10月 | 12月 | 2 | 0 | 因疫情原因顺延执行
|  |  | 组织材料评审小组对军休榜样候选人进行评审 | ≤10月 | 10月 | 2 | 2 | 因疫情原因，采取函评的方式
|  |  | 签订合同 | ≤9月 | 12月 | 2 | 0 | 因疫情原因顺延执行
|  |  | 制作军休榜样事迹材料，制作奖杯证书，组织各单位投票 | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 组织发布仪式 | 12月底前 | 2023年3月底 | 2 | 0 | 因疫情原因顺延执行
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 印刷费 | ≤48.4万元 | 43.095万元 | 2.5 | 2.5 | 以实际产生经费为准
|  |  | 军休榜样评审经费 | ≤12.43万元 | 2.97万元 | 2.5 | 2.5 | 因疫情原因，采取函评的方式
|  |  | 中国社会报预算额度 | ＝40万元 | 40万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 中国老年报预算额度 | =9.6万元 | 9.6万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 培树军休人员先进典型，宣传军休人员先进事迹，形成学有典型，做有榜样的良好氛围 | 定性（优良中低差） | 优 | 7.5 | 7.5
|  |  | 扩大首都军休影响力和美誉度 | 定性（优良中低差） | 优 | 7.5 | 7.5
|  |  | 持续宣传首都军休事业，扩大首都军休影响力 | 定性（优良中低差） | 优 | 7.5 | 7.5
|  |  | 示范引领作用作用好，增强军休干部荣誉感和自豪感 | 定性（优良中低差） | 优 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 军休干部满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分： | [5 empty] | 100 | 93.8776
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。