## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 信息化业务租赁费
主管部门 |  |  | 北京市丰台区人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区人民法院（本级）
项目负责人 |  |  | 王海鹏 |  |  | 联系电话 | 83827500
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 96.912 | 96.912 | 92.9565 | 10 | 95.92% | 9.5918
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 96.912 | 96.912 | 92.9565
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据互联网工作需要，需租赁4条互联网链路，带宽共400M，以保障我院互联网业务稳定、高效的运行，全面支撑丰台区人民法院司法工作。根据北京云法庭、互联网法庭庭审及服务社会当事人等的工作需要，保障丰台法院7个派出法庭互联网等相关业务稳定、高效的运行，全面支撑法院审判执行工作。 |  |  |  |  | 2022年通过租赁互联网专线链路及王佐法庭、花乡法庭等7个派出法庭专线，全面保障了北京云法庭、互联网法庭庭审及服务社会当事人等的工作需要，保障丰台法院7个派出法庭互联网等相关业务稳定、高效的运行，全面支撑法院审判执行工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 互联网专线数 |  | ≥4条 | 4条 | 3 | 3
|  |  | 点对点专线条数 |  | ≤10条 | 10条 | 3 | 3
|  |  | 网络传输速率 |  | ≥100Mbps | 4条为100Mbps，10条为80Mbps | 3 | 1 | 指标设置不够全面，租赁的链路中有4条为100M，10条为80M；明年设置指标时考虑全面
|  |  | 网络线路故障解决率 |  | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  | 数量指标 | 线路稳定连接率 |  | ≥95% | 99.45% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 误码率 |  | ≤0% | 0% | 5 | 5
|  |  | 光纤衰耗 |  | ≤0.5dBm/km | 0.5dBm/km | 5 | 5
|  |  | 故障修复时间 |  | ≤8小时 | 0.5小时 | 5 | 5
|  |  | 故障响应时间 |  | ≤10分钟 | ≤10分钟，即时响应 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 合同额支付进度 |  | ≤100% | 100% | 5 | 4 | 诉调对接中心专线链路租赁合同约定租赁期为4-12月，共9个月，但实际开通日期为9月，共租赁4个月，按照实际租用月份支付费用。
|  | 成本指标 | 预算成本 |  | ≤96.912万元 | 92.9565万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 网络线路故障 |  | ≤3次 | 1次 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | 需求部门满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 租赁专线出现过故障问题，影响干警使用。
总分： | [7 empty] | 94.59
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。