## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 卢沟桥法庭装修改造项目（2022年度）
主管部门 |  |  | 北京市丰台区人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区人民法院（本级）
项目负责人 |  |  | 孙阳 |  |  | 联系电话 | 838287618
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 468.7304 | 468.7304 | 437.4976 | 10 | 93.34% | 9.3337
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 468.7304 | 468.7304 | 437.4976
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对卢沟桥法庭审判用房进行维修改造，以满足审判业务需求。 1、完成项目整体建设，满足审判业务需求； 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 截至2022年底对卢沟桥法庭审判用房基本完成维修改造，满足审判业务需求。 1、完成项目整体建设，满足审判业务需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，可以投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 装修改造面积 |  | 4943.22平米 | 4943.22平米 | 10 | 10
数量指标
|  | 质量指标 | 施工质量合格率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 竣工验收合格率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2022年施工时间 |  | ≤11月 | 12月 | 5 | 3 | 1.偏差原因：受新冠肺炎疫情影响及电力施工进度，影响项目整体进度。 2.改进措施：加强项目管理监督和沟通协调力度，进一步优化方案，在确保施工质量和安全的前提下，加快项目整体进度。
|  |  | 2022年验收时间 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 3 | 1.偏差原因：受新冠肺炎疫情影响及电力施工进度，影响项目整体进度。 2.改进措施：加强项目管理监督和沟通协调力度，进一步优化方案，在确保施工质量和安全的前提下，加快项目整体进度。
|  | 成本指标 | 2022年预算控制数 |  | 468.730424万元 | 437.497565万元 | 10 | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 履职基础功能、公共服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 30
生态效益指标
| 效 益 指 标 (30分) | 可持续效益指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | 职工满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
服务对象满意度
总分： | [7 empty] | 95.33
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。