## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  | 北京市丰台区人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区人民法院（本级）
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 340.56（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 340.56 | 328.56 | 323.0278 | 10 | 98.32% | 9.8316
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 340.56 | 328.56 | 323.0278
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在司法警察大队的管理下，完成全院安检任务，较好完成各项应急突发任务 |  |  |  |  | 负责院本部及所有外派法庭、外派审判区安全检查工作，未发生携带违禁品进入审判区的情况，为维护审判秩序，确保诉讼当事人及法院工作人员人身安全提供了坚强保障，同时，协助完成全年安检区域突发事件处置任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 安检人数 |  | 400人/天 | 337人/天 | 10 | 8
|  |  | 查验物品数 |  | 300件/天 | 290件/天 | 10 | 9 | 疫情原因，当事人减少
数量指标
|  | 质量指标 | 违禁品查出量 |  | ≥10件/天 | 3 | 10 | 10 | 携带违禁品当事人较少
|  |  | 违禁未查出量 |  | ≤2件/天 | 0 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 安检服务天数 |  | ≥251天 | 251 | 10 | 10
成本指标
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 安检场所正常运转天数 |  | ≥251天 | 190 | 30 | 28 | 有部分时间因为疫情原因暂时关闭立案、诉服、信访三大场所
生态效益指标
| 效 益 指 标 (30分) | 可持续效益指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | 对安检投诉次数 |  | 24次/年 | 4次/年 | 10 | 10
服务对象满意度
总分： | [7 empty] | 94.83
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。