## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 诉调对接中心信息化建设
主管部门 |  |  | 北京市丰台区人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区人民法院（本级）
项目负责人 |  |  | 王海鹏 |  |  | 联系电话 | 83827500
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2103.7403 | 1903.7403 | 1815.2071 | 10 | 95.35% | 9.535
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1683.7403 | 1483.7403 | 1395.2071
|  |  | 上年结转资金 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建设基础服务、立案及程序分流服务、多元调解服务、速裁审判服务、数据分析服务、法庭调解室等综合信息化服务体系。全面实现诉调对接各业务职能信息化全覆盖，搭建当事人一站式纠纷解决平台，通过信息技术及空间设计来实现人性化便民设计、文化特色，建立具有鲜明北京特色的现代化、信息化的诉调对接中心。为当事人提供低成本、易操作、多服务渠道的诉调对接服务。 |  |  |  |  | 2022年1月我院启动诉调对接中心信息化建设项目采购流程，4月成立专项建设工作领导小组，7月正式开始项目建设工作，经过4个月设备安装调试工作，成功建设了具备立案、多元调解服务、速裁审判、识数字法庭等的综合信息化办公楼，全面实现诉调对接各业务职能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （18分） | 诉讼服务大厅 |  | ≥1个 | 1个 | 6 | 6
|  |  | 信息机房数量 |  | ≥1个 | 1个 | 6 | 6
|  |  | 审判法庭 |  | ≥15个 | 15个 | 6 | 6
|  | 质量指标 （12分） | 故障响应率 |  | ≥100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 系统平均无故障时间 |  | ≥1000小时 | 4320小时 | 6 | 4 | 实际执行指标为截止到目前已经持续稳定运行4320小时，但是在试运行过程中，出现过7层竖井间进水导致1天无网络。
|  | 时效指标 （10分） | 项目完成时间 |  | ≤2年 | 4个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | ≤2103.740308万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 （30分） | 诉调对接实现速裁服务 |  | 1项 | 满足 | 7.5 | 7.5
|  |  | 诉调对接实现诉服服务 |  | 1项 | 满足 | 7.5 | 7.5
|  |  | 诉调对接实现立案服务 |  | 1项 | 满足 | 7.5 | 7.5
|  |  | 诉调对接实现调解服务 |  | 1项 | 满足 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 （10分） | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 98.25% | 10 | 8 | 干警整体满意度达标，但是存在搬家初期大面积电话线不稳定问题，排查为电话水晶头质量不高，后期出现返工电话问题，影响干警使用效果。
总分： | [7 empty] | 95.53
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。