## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 教学管理信息系统运维项目
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 薛建勇 |  |  | 联系电话 | 84634876
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 56.163 | 56.163 | 56.163 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 56.163 | 56.163 | 56.163 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成北京社会主义学院教学管理信息系统年度运维工作。包括软件的需求适应性改动、日常维护、巡检、应急响应、一年150天左右的现场保障、工作数据的代录入等等。 2.为项目运行提供所需政务云资源租赁（含安全保障）、短信平台资源。 3.完成系统年度三级等保测评。 4.采购系统集成的学院企业邮箱。 |  |  |  |  | 采购了系统所需政务云、短信平台等资源，开展日常运维工作，每周至少运维1次，保障了系统全年正常运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 服务器巡检频率 | ＝52次 |  | 55次 | 4 | 4 | ——
|  |  | 上门运维保障天数 | ≥120天 |  | 153天 | 4 | 4 | ——
|  |  | 政务云服务器采购数量 | 3台 |  | 3台 | 3 | 3 | ——
|  |  | 等级保护评测等级 | 3级等保测评 |  | 3级等保测评 | 3 | 3 | ——
|  |  | 云资源存储资源采购数量 | ＝2TB |  | 2TB | 3 | 3 | ——
|  |  | 短信平台 | ≥40万条 |  | 无使用上限 | 3 | 3 | ——
|  |  | 企业邮箱VIP数量 | ＝10个 |  | 11个 | 3 | 3 | ——
|  |  | 云资源访问带宽 | ＝100Mbps |  | 100Mbps | 3 | 3 | ——
|  | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 |  | ≤1小时 | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 服务持续时间 | =12个月 |  | =12个月 | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 应用软件运维费 | 21万元 |  | 21万元 | 5 | 5 | ——
|  |  | 等保测评 | 12万元 |  | 12万元 | 3 | 3 | ——
|  |  | 短信平台及企业邮箱 | 2.185万元 |  | 0.685万元 | 3 | 3 | 1.5万元调整至政务云采购，下一年度结合历史数据，提高预算准确率。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 政务云资源采购（含安全） | 20.978万元 |  | 22.478万元 | 5 | 4.5 | 1.5万元由短信平台及企业邮箱调整至政务云采购。下一年度结合历史数据，提高预算准确率。
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 教学培训工作效率 | 显著提高 |  | 显著提高 | 15 | 11 | 疫情期间，实体班次较少，系统未得到充实使用，以后年度进一步跟踪项目效益，收集完善效益支撑材料。
|  |  | 教学培训服务水平 | 显著提高 |  | 适当提高 | 15 | 10 | 疫情期间，实体班次较少，系统未得到充实使用，以后年度进一步跟踪项目效益，收集完善效益支撑材料。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 教职员工及学员满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 90.5 | ——