## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 薛建勇 |  |  | 联系电话 | 84634876
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 60.0968 | 60.0968 | 60.0968 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.0968 | 60.0968 | 60.0968 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.购置120M互联网带宽。由供应商承诺提供7×24不间断网络（120M）接入服务和无线wifi网覆盖服务，并提高全天候技术支持响应。 2.购置中国知网（CNKI）《党校知识服务平台》，包含数字资源镜像、数字资源包库和远程网络访问数字资源，以及相应的售后服务。 3.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 4.提高工作效率，提高北京社院的社会影响力、认知度。 5.做好北京社院门户网站系统维护和数据备份，确保网站安全、平稳运行。 由服务提供商为网络机房内的网络设备、各楼层交换机、防火墙等进行定期维护和定期巡检，紧急情况2小时响应，24小时故障排除相结合处置突发网络故障，保障全院网络畅通。为学院教职员工及参训学员提供150兆互联网接入带宽。为学院提供全校园无线wifi覆盖及配套技术保障。为学院提供人文社科类电子论文、文献、期刊、报纸数字资源访问下载权限 6.北京社会主义学院教学管理信息系统质保期结束后，开展为期一年的运维工作，包括软件的需求适应性改动、日常维护、巡检、应急响应、一年150天左右的现场保障、工作数据的代录入等等。 7.为项目运行提供所需政务云资源租赁（含安全保障）、短信平台资源。 8.开展系统2022年三级等保测评。 9.采购系统集成的学院企业邮箱。 |  |  |  |  | 采购宽带120兆，实际提供宽带为150兆，并在全院提供无线覆盖服务，无线接入点95个；采购《党校知识服务平台》标准版1套，包含期刊、博士论文、中国会议、国际会议、报纸等内容，教职员工可正常浏览和下载，满足了办公和教学科研需要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 采购电子期刊论文数据库数量 | 1套 |  | 《党校知识服务平台》标准版1套 | 3 | 3 | ——
|  |  | 互联网带宽 | ≥120兆 |  | 150兆 | 3 | 3 | ——
|  |  | wifi覆盖接入点数量 | 不少于70个 |  | 95个 | 3 | 3 | ——
|  |  | 交换设备年度上门服务次数 | ≥20次 |  | 25次 | 3 | 3 | ——
|  |  | 知网可阅览论文数量 | ＝80000篇 |  | ＞10万篇 | 3 | 3 | ——
|  |  | 知网可阅览期刊数量 | ≥23100000篇 |  | ≥2500万篇 | 3 | 3 | ——
|  |  | 软件维护数量 | ＝1套 |  | =1套 | 3 | 3 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 交换设备运维数量 | ≥50台 |  | 53台 | 3 | 3 | ——
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 | ——
|  |  | 互联网接入因故障中断恢复时间 | ≤2小时 |  | ≤2小时 | 2 | 2 | ——
|  |  | 门户网站因故中断恢复时间 | ≤0.5小时 |  | 0.5小时 | 2 | 2 | ——
|  |  | 知网资源因故不可访问恢复时间 | ≤4小时 |  | ≤1小时 | 2 | 2 | ——
|  | 时效指标 | 采购完成时间 | 4月底前 |  | 1月份产品到位 | 3 | 3 | ——
|  |  | 服务持续时间 | ＝12个月 |  | ＝12个月 | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 知网数据库采购 | 6万元 |  | 6万元 | 3 | 3 | ——
|  |  | 互联网带宽采购 | 20万元 |  | 20万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 无线覆盖服务采购 | 15万元 |  | 15万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 网络机房运维 | 4万元 |  | 4万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 门户网站 | ＝15.0968万元 |  | 15.0968万元 | 3 | 3 | ——
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 满足年度老师及学员教学培训查阅需要 | 有效满足 |  | 有效满足 | 10 | 10 | ——
|  |  | 满足年度教学科研工作查阅需要 | 有效满足 |  | 有效满足 | 10 | 10 | ——
|  |  | 公共主页点击量增长率 | ＞20% |  | 4.5% | 10 | 4 | 无网站宣传经费，难以获得浏览量的增长。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 未开展满意度调查，后续年度进一步开展满意度调查，收集相关满意度支撑材料。
合计 | [6 empty] | 100 | 93 | ——