## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 统一战线理论与实践问题研究
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 张俊明 |  |  | 联系电话 | 84635533-3207
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 161.2441 | 94.7513 | 88.6755 | 10 | 93.59% | 9.36
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 161.2441 | 94.7513 | 88.6755 | — | 93.59% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 社会主义学院长期开展统一战线理论与实践研究工作的长期项目。项目长期目标是通过开展课题研究以及组织举办理论研讨会，及时总结北京市统一战线最新实践成果和经验，进一步提高统战理论科研水平，更好地为市委统战工作科学决策提供参考，更好地服务于统一战线人才培养工作。 1.完成招标课题立项、中期检查、结项评审。 2.组织统一战线前沿问题专题研讨。 3.统一战线理论文集稿件收集编辑并出版。 |  |  |  |  | 1.组织完成27项研究课题，形成研究报告27篇。 2.成功举办“共话百年统战”理论研讨会；举办“政治协商工作制度建设”“协商民主与全过程人民民主”闭门研讨会。 3.编选印制《“共话百年统战”理论研讨会文集》。 及时总结了北京市统一战线最新实践成果和经验，进一步提高了统战理论科研水平，更好地为市委统战工作科学决策提供了参考，更好地服务于统一战线人才培养工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成课题研究报告 | ≥29篇 |  | 27篇 | 40 | 37.2414 | 因申报相同或类似题目较多、研究力量不足等原因，仅立项27个题目。以后年度加强统筹，合理设置数量指标；加强组织动员，进一步整合研究力量。
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10 | ——
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 成果刊发、媒体报道次数 | ≥20次 |  | 成果向中央和市委报送16篇以上、10余家媒体报道 | 40 | 40 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6014 | ——