## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中华文化教育交流研究
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 相昌军 |  |  | 联系电话 | 84635533-3307
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 76.718 | 18.1839 | 6.1546 | 10 | 33.85% | 3.3846
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 76.718 | 18.1839 | 6.1546 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据习近平总书记关于侨务工作的重要论述精神和《社会主义学院工作条例》相关要求，依据港澳台侨侨界新生代的身份特点，确定以爱国主义为宗旨，以服务海外统战为目标，立足中华文化根基，开展国情和文化研修，讲述中国抗疫故事、人类命运共同体理念和中华优秀传统文化等内容，激发海外学员的家国情怀，筑牢中华民族共同体意识。加大文化参访点的调研、专家论证和合作。为了更好的弘扬中华传统文化，讲好北京故事、传播好北京声音，提高中华文化学院的学术影响力，提升中华文化学院工作水平。 |  |  |  |  | 举办了首都留学人员学习习近平总书记系列讲话精神专题研修班和京津冀新侨人才研修班，筑牢中华民族共同体意识。传承和弘扬中华文化，选择了8家博物馆等单位作为文化学院文化参访教学基地，更好的为中华文化教育交流研究工作做好保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 培训班次 | =15次 |  | 2次 | 3 | 0.4 | 受疫情影响未完成。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
|  |  | 参访点数量 | ＝10个 |  | 8个 | 5 | 4
|  |  | 制作文化视频数量 | ≥2个 |  | 4个 | 5 | 5 | ——
|  |  | 出访团组个数/人次 | ＝3个 |  | 0个 | 1 | 0 | 受疫情影响未实施，以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
|  |  | 接待团组个数/人次 | ＝1个 |  | 0个 | 1 | 0
|  |  | 举办文化研讨会 | ≥1次 |  | 2次 | 1 | 1 | ——
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 培训参与度 | 90% |  | 90% | 5 | 5 | ——
|  |  | 培训覆盖率 | 90% |  | 90% | 5 | 5 | ——
|  |  | 培训合格率 | 90% |  | 90% | 5 | 5 | ——
|  |  | 媒体报道 | ≥1次 |  | 1次 | 1 | 1 | ——
|  | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 |  | 12月底 | 8 | 8 | ——
|  | 成本指标 | 总成本预算控制数 | 18.18万元 |  | 6.15万元 | 10 | 10 | 受疫情影响部分工作未完成，故资金执行率较低。以后年度据项目预期开展工作合理申请预算，如有客观因素造成无法实施相关工作，资金发生结余的情况，及时履行预算调整手续，确保调整后项目预算与实际开展工作所需资金相匹配。
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过举办培训班，引导学员进一步学习习近平新时代中国特色社会主义思想、国情、市情、人类命运共同体理念和中华优秀传统文化等内容，激发海外学员的家国情怀，增强中华文化自信。加大中华文化参访教学基地的调研，提高北京中华文化学院知名度和服务海外统战培训工作。 |  | 举办了首都留学人员学习习近平总书记系列讲话精神专题研修班和京津冀新侨人才研修班，筑牢中华民族共同体意识。传承和弘扬中华文化，选择了8家文化参访基地。 | 30 | 29.5 | 受疫情影响，部分文化参访点未开发完毕，部分培训无法开展，项目实施效益有待进一步提升。后续年度结合以前年度开展工作及年度实际情况，及时调整工作计划，确保项目效益顺利达成。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 综合满意度 | ≥90% |  | 96% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 87.2846 | ——