## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 教学培训保障
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 刘振明 |  |  | 联系电话 | 84635533-3322
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 653.696 | 653.696 | 645.3347 | 10 | 98.72% | 9.87
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 653.696 | 653.696 | 645.3347 | — | 98.72% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 服务培训学员数量15860人·天，完成占地面积约10亩、建筑面积约15274.57平方米的办公楼、宿舍楼等的各类服务保障。为学院教学培训提供服务与保障，改善北京社院后勤服务与保障水平，更好发挥北京社院的职能作用，适应新时代首都统一战线教育培训任务的需要。 |  |  |  |  | 较好完成服务保障任务，受到疫情影响，服务学员数量比预期低，仅为4304人·天。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 服务保障学员人天数 | 15860人·天 |  | 4304人·天 | 10 | 2.7137 | 受疫情影响，服务学员数低于预期。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
|  | 质量指标 | 服务与管理工作可靠，满足学员需求 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10 | ——
|  |  | 保障后勤管理与服务正常运转，物业、餐饮、安保月度考核平均分达标 | ≥90分 |  | 99.8分 | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 根据实际情况定期支付物业费用，适时采购相关物资等 | 支付、采购及时 |  | 支付、采购及时 | 10 | 10 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | 小于8208710.75元 |  | 645.33469万元 | 10 | 10 | ——
续上页 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障统一专线教学、培训、科研顺利运行，发挥学院职能作用 | 学院运转顺畅、秩序良好 |  | 学院运转顺畅、秩序良好 | 30 | 30 | ——
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 物业服务整体满意度 | 大于90% |  | 98.61% | 5 | 5 | ——
|  |  | 餐饮服务整体满意度 | 大于90% |  | 97.56% | 5 | 5 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5837 | ——