北京社会主义学院

2022年度《学报》编辑出版发行项目

绩 效 评 价 报 告

北京社会主义学院

2023年5月

目  录

摘  要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象及范围	6

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	6

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	19

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21

（一）主要经验及做法	21

（二）存在的主要问题及原因分析	21

六、 有关建议	23

（一）合理填报项目绩效目标，加强绩效指标设置全面性	23

（二） 合理编制预算，提高合同签署规范性	24

（三）加强收集项目绩效支撑材料，切实体现项目效果	24

七、其他需要说明的问题	25

- 摘  要

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》有关精神，根据《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（以下简称“《通知》”）要求，北京社会主义学院（以下简称“北京社院”）组织开展了2022年度《学报》编辑出版发行项目（以下简称“项目”）绩效评价工作。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目进行评价，综合得分为91.75分，评价等级为“优”。

为了进一步发挥《北京社会主义学院学报》（以下简称“《学报》”）服务首都统一战线理论研究工作的作用，加强宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及新时代党的统一战线理论和方针政策，促进统战理论学术交流，北京社院每年编辑出版发行4期《学报》，寄送给各民主党派及统战系统单位相关部门和研究人员，对于统一战线工作者、社会科学工作者、各级社会主义学院了解统一战线以及相关学科最新理论成果起到了良好作用。但项目实施仍存在绩效目标准确性、全面性有待提高，预算编制合理性尚需加强，合同签署不够规范，效益和满意度支撑材料收集不够充分等问题。

为有效解决上述问题，北京社院在以后年度将进一步加强绩效目标设置的准确性、全面性，合理编制项目预算，规范合同签署，加强收集绩效支撑材料，从而保障项目实施更为科学、有效。

2022年度《学报》编辑出版发行项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

北京社院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是开展党的统一战线工作的重要部门。承担着组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新等任务。

《学报》是由北京社会主义学院主办的具有政治性、统战性、理论性和学术性的面向国内发行的综合性社会科学刊物。北京社院每年编辑发行4期《学报》，发送给各民主党派及统战系统单位相关部门和研究人员。《学报》以刊登统一战线理论研究成果以及相关学科理论研究成果为主要内容，是北京社院展示自身学术水平、开展对外学术交流的重要交流平台，对于统一战线工作者、社会科学工作者、各级社会主义学院、各级党校以及党政干部了解统一战线以及相关学科最新理论成果起到了良好作用。

为保证《学报》编辑出版发行工作的正常开展，进一步发挥《学报》服务首都统一战线理论研究工作的作用，北京社院向北京市财政局（以下简称“市财政局”）申报了2022年度项目，经市财政局审批后项目予以立项实施。

- 2.项目主要内容及实施情况

（1）主要内容

项目为延续性项目，主要工作内容包括稿件采编、《学报》审校、《学报》发行三大任务，具体工作内容如下：

①稿件采编

根据《学报》栏目设置设计选题，向全国社会主义学院和统战系统在职或退休的干部、教师，统一战线各方面代表人士，全国高校、科研院所专家学者及统一战线学在读研究生，以及有志于统战理论政策研究的各方面人士广泛征稿。

②稿件审校

坚持落实编辑初审、专家复审、主编终审的“三审制”，严格审稿，并通过每年订购中国学术期刊（光盘版）杂志社提供的“学术不端文献检索系统”服务，对每一篇来稿进行检查，杜绝抄袭等学术不端行为。聘请审稿专家对编辑初审通过的稿件进行复审，根据专家反馈的评审意见指导作者做好稿件的修改工作，并对稿件进行细致的编校加工，最后主编认真做好每篇稿件的最后审查把关工作。

③《学报》出版与发行

每期《学报》印刷出版后，以平常函件和挂号函件形式寄送至中央社会主义学院、北京市委统战部、北京市各区统战部、北京各民主党派市委和口内单位、北京市委党校、北京市各区党校和社会主义学院、全国各省委统战部、全国各省级和部分市级社会主义学院、部分重点高校统战部、统一战线各方面代表人士，全国高校、科研院所专家学者等。每期寄送600册左右。

- 实施情况

2022年度，北京社院按计划完成了稿件采编、稿件审校、《学报》出版与发行以及其他相关工作。同时，项目完成了绩效目标设定的绩效指标值，在阐释和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、展示统一战线领域的优秀研究成果方面发挥了积极作用，为北京社院党外代表人士和统战干部的理论研究与学术交流工作提供了有力保障，产生了一定的社会效益。

- 3.项目资金投入和使用情况

2022年2月，市财政局以《北京市财政局关于批复北京社会主义学院2022年预算的函》（京财教育指〔2022〕0193号）下达项目总预算25.49万元，全部为财政拨款，主要用于支付作者稿费、目录翻译费、知网查重费、专家审稿费、印刷费、发行费以及其他费用等费用。

2022年11月，项目调减预算8.93万元，调减后预算金额为16.56万元，调减原因为：实际刊发篇目减少，故相应的稿费、审稿费、出版（印刷）费、发行费以及其他费用等未能全部支出。

截至2022年12月31日，项目资金实际使用15.96万元，预算执行率为96.35%，年末项目预算结余0.60万元。2022年度项目预算执行情况如表1所示。

表1：项目预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 支出事项 | 预算申报金额 | 预算批复金额 | 调整后预算 | 实际支出金额 | 预算执行比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审稿费 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 100% |
| 2 | 中国知网查重费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 99% |
| 3 | 目录翻译费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100% |
| 4 | 稿费 | 18.00 | 16.10 | 9.28 | 8.96 | 97% |
| 5 | 出版（印刷）费 | 6.00 | 4.99 | 3.67 | 3.54 | 97% |
| 6 | 发行费 | 1.20 | 1.00 | 0.62 | 0.47 | 75% |
| 7 | 作者读者专家咨询费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
| 8 | 作者读者专家座谈误餐费 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
| 9 | 其他费用 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | —— |
| 合 计 |  | 30.64 | 25.49 | 16.56 | 15.96 | 96.35% |

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

通过项目逐年度实施，展示北京社院统战理论学术水平，发现和培养统战理论学术人才，促进各省市统战理论学术交流，成为统一战线工作者、社会科学工作者、各级社会主义学院、各级党校、党政干部了解统一战线以及相关学科最新理论成果的重要窗口，更好地发挥北京社院的职能作用。

- 2.项目绩效阶段性目标

北京社院在申报2022年度项目预算的同时，随同填报了项目支出绩效目标申报表，详见表2。

表2：项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 《学报》编辑出版发行 | 项目类型 | 部门项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级主管部门名称 |  |  | 北京社会主义学院 | 项目申报单位名称 | 北京社会主义学院 |
| 项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目实施责任人 |  |  | 张俊明 | 项目实施责任人联系电话 | 84643520 |
| 年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 25.49248 |  |  |
| 其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 25.49248 |  |  |
| 其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0.000000 |  |  |
| 总 体 目 标 | 《北京社会主义学院学报》是由北京社会主义学院主办的具有政治性、统战性、理论性和学术性的面向国内发行的综合性社会科学刊物。刊登统一战线理论研究成果以及相关学科理论研究成果，每年发行4期，发送给北京市各民主党派市委及统战系统相关部门和研究人员。每年出版学报4期，寄送各民主党派、北京市统战系统各单位、全国各地社院、各高校统战部、统战理论专家≥400个，1月-3月编校出版第一期，4月-6月编校出版第二期，总成本预算控制数≤15.32万元；起到交流学术成果、繁荣社会科学的作用，成为发现和培养统战理论学术人才的重要园地 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 每年出版数量 | =4期/年 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 北京市统战系统及外地社院高校等单位寄送册数 | ≥300册 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到学报的单位不满意的意见 | ≤5次 |  |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法>的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效〔2020〕2146号文”）以及《通知》精神，聚焦北京社院2022年度项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目单位预算绩效管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据京财绩效〔2020〕2146号文相关精神，结合项目特点，在与项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系（详见附件）。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

2022年5月10日-11日为准备阶段：为保证按时保质完成绩效评价工作，北京社院与第三方评价机构组建了评价工作组，制定评价工作方案，准备绩效报告、资料清单等有关工作模板；在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理工作；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿。

- 2.实施阶段

2023年5月12日-18日为实施阶段：在前期工作基础上，评价工作组深入分析项目资料，与项目负责人及时沟通，全面了解项目经费使用和组织实施管理情况，采用网上查阅文献、疑难问题咨询有关领域专家等方式，对项目执行情况实施全面评价。

- 3.评价分析阶段

2023年5月19日-22日为评价分析阶段：评价工作组根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见。2022年5月22日前，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿，由北京社院将评价报告送达市财政局。

- 三、综合评价情况及评价结论

2022年，项目通过开展稿件采编、审校工作，委托北京朝阳印刷厂、中国邮政集团有限公司北京市大兴区分公司等专业公司提供印刷出版、邮寄等服务，由科研管理部对接协调、监督工作任务完成情况与完成质量，确保了4期《学报》的顺利出刊，提高了《学报》的影响力，反映了习近平新时代社会主义思想、统一战线学、党的二十大精神等理论研究热点的最新研究成果。但项目实施仍存在绩效目标设置不够准确、全面，预算编制不够合理，合同签署规范性有待加强，绩效支撑材料需进一步收集等问题。项目综合评价得分91.75分，评价等级为“优”，具体得分情况见表3。

表3：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.30 | 93.00% |
| 过程 | 20 | 19.45 | 97.25% |
| 产出 | 40 | 40.00 | 100.00% |
| 效益 | 30 | 23.00 | 76.67% |
| 合 计 | 100 | 91.75 | 91.75% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目主要工作内容与相关政策规定、北京社院工作重点和单位职能相符，项目设立符合市财政局预算申报要求，立项依据充分，程序规范，资金分配科学合理。但绩效目标设置不够准确、全面，预算编制合理性有待加强。该指标分值10分，得分为9.30分，得分率93.00%,评分见表4。

表4：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
| 续上页 | 续上页 | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.80 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.80 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.70 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目实施立足于《社会主义学院工作条例》《关于加强和改进新时代社会主义学院工作的意见》中关于“中央社会主义学院和具备条件的地方社会主义学院应当办好《学报》等理论刊物，宣传马克思主义中国化最新成果、党的统一战线理论和方针政策、中华文化，展示交流理论研究成果，为教学科研服务”等要求与精神设定，是履行北京社院“组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新”等职责的重要基础保障。同时，项目实施是科研管理处履行“开展科研协作与学术交流，编发理论刊物”等职责的重要体现，与促进学术成果交流，反映人文社会科学理论研究的热点问题，发现和培养统战理论学术人才的需求相符。项目年度资金主要用于支付作者稿费、目录翻译费、知网查重费、专家审稿费、印刷费、邮寄费等，项目实施受益对象面向统一战线工作者、社会科学工作者、各级社会主义学院、各级党校以及党政干部等，属于财政资金支持范围，且与北京社院内部其他项目资金投入不存在交叉重复。综上，项目立项符合部门职责范围，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目立项前期，北京社院结合市场调研、历史数据以及2022年组稿、审校、印刷、邮寄等工作需求，确定项目主要服务工作任务和资金需求。项目由科研管理处按照市财政局有关要求填报预算明细、绩效目标等项目申报文本。经过处室负责人、相关领导逐级审核，由办公室统一汇总，经第三方机构预算评审，并提交院党组会集体研究审议通过后，上报市财政局审批。项目立项程序规范，符合市财政局项目立项申请、批复有关要求。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

- 围绕年度拟开展的《学报》出版发行工作，项目设立了绩效目标，绩效目标内容涵盖了每年出版《学报》4期，发送给北京市各民主党派市委及统战系统相关部门和研究人员，交流学术成果、繁荣社会科学，成为发现和培养统战理论学术人才的重要园地等项目工作内容和预期效益，与北京社院年度工作重点内容相匹配。但绩效目标中“寄送各民主党派、北京市统战系统各单位、全国各地社院、各高校统战部、统战理论专家≥400个”，绩效指标设置为“北京市统战系统及外地社院高校等单位寄送册数≥300册”，均与年初计划每期寄送《学报》600册左右不够一致。

（2）绩效指标明确性

- 项目将年度绩效目标细化为产出、效益、满意度三个一级绩效指标，并进一步设定了产出数量、社会效益、服务对象满意度等二级绩效指标，部分绩效指标清晰、明确，与年度工作任务、绩效目标相匹配。如，针对拟开展的工作内容，设定了数量指标“每年出版数量”，针对《学报》发行对象，设置了服务对象满意度指标“收到学报的单位不满意的意见”，并对指标值予以明确。但绩效指标完整性、全面性有待进一步提高：一是项目未设置质量指标和时效指标，未能从《学报》刊文题材、《学报》印刷错误率等方面设定可考核的质量标准，且缺乏《学报》组稿、审校、出版、印刷、发行时间等可约束性的时效指标；二是设置的绩效指标未能全面体现项目预期产出，项目仅从出版期数方面设置了“每年出版数量”数量指标，未从每期《学报》刊登文章数量、印刷册数等方面设置相关指标；三是项目仅针对收到《学报》单位设置了满意度指标“收到学报的单位不满意的意见”，未针对收到《学报》的培训学员设置相关满意度指标，满意度指标设置不够全面。

- 3.资金投入

（1）预算编制科学性

北京社院按照《学报》编审、出版流程，根据编审和翻译字数、发行册数、知网查重次数、专家咨询人数和天数等，结合相应编审、翻译、发行、知网查重、专家咨询等相关市场费用标准，参考市场询价，测算2022年度项目预算为30.64万元，经第三方机构预算评审后确定项目预算申请金额为30.64万元。因2022年度北京社院经费预算总申请额超过2021年度经费预算总批复数，按照市财政局要求，北京社院对年度预算进行了核减，其中核减项目经费5.15万元，项目批复预算25.49万元，项目预算全部用于《学报》编辑出版相关费用，预算编制经过科学论证、有明确标准。但项目部分工作内容预算编制不够合理：一是年初预算申报时按照每期刊发篇目25篇进行测算，与实际每期刊发18篇左右不够相符，相关稿费、审稿费、出版（印刷）费、发行费以及其他费用等未能全部支出，故年中预算有所调减；二是项目预算测算中包含中国知网查重费用1.00万元，用于每年度约1000篇文章查重，该数量实际上包含北京社院其他项目涉及查重文章数量，未针对《学报》刊登文章需查重数量，将查重费用在不同项目中予以区分。

（2）资金分配合理性

项目年度预算资金主要用于《学报》组稿、《学报》审校、知网查重、目录翻译、《学报》印刷、《学报》发行等方面的支出，资金分配与工作内容及要求相匹配，预算资金分配科学、合理。

- （二）项目过程情况

项目财务和业务管理制度较为健全，预算资金足额、及时到位，但项目资金存在部分结余，合同签署规范性需进一步提升。该指标分值20分，得分19.45分，得分率97.25%，评分见表5。

表5：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 3.85 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4.60 |

- 1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

2022年2月，市财政局批复项目年度预算25.49万元，项目年度预算资金足额、及时到位，资金到位率、及时率均为100.00%。

2022年11月，由于实际刊发篇目减少,北京社院调减项目预算8.93万元，调减后预算为16.56万元。

截至2022年12月31日，项目实际支出15.96万元，结余资金0.60万元，预算执行率为96.35%，具体预算执行情况详见表2。

（2）资金使用合规性

在项目实施过程中，北京社院按照《北京市市级项目支出预算管理办法》（京财预〔2010〕1956号）等相关文件要求和单位内部财务管理制度规定执行，对预算资金进行实时监控，严格控制资金用途，切实加强对项目资金的使用管理，对项目资金进行单独核算、专款专用，确保项目资金均用于预算申报内容，年度内无资金挪用、挤占、虚列支出等违纪现象。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

财务管理制度方面，北京社院结合单位特点，制定了《北京社会主义学院预算绩效管理工作办法》《北京社会主义学院预算管理办法》《北京社会主义学院财务管理规定》《北京社会主义学院经费使用流程》《北京社会主义学院采购管理制度（试行）》《北京社会主义学院学报稿酬管理办法》等一系列单位内部财务、资金管理制度，对项目预算管理、财务管理、经费使用流程、采购管理、合同管理、《学报》稿酬管理等进行了明确规定，为科学、合理使用项目资金提供了制度依据和保障，项目资金管理制度较为健全。

业务管理制度方面。为规范项目管理，项目严格按照《北京市市级项目支出预算管理办法》相关要求执行。同时，《北京社会主义学院合同管理办法》，规范了合同的签订、审查、履行和备案的相关流程，降低经济活动风险。此外，北京社院还制定了《北京社会主义学院科研工作管理办法（试行）》，明确了《学报》主编和副主编以及负责日常管理和编辑部门，规范了《学报》设置栏目及《学报》工作流程，为《学报》编辑出版发行工作的开展提供了有效保障。综上，项目管理制度较为健全。

（2）制度执行有效性

为保障项目各项工作内容和预期目标顺利完成，北京社院按照上述各项管理制度规范各工作环节，具体为：

一方面，严格委托业务承担单位遴选。在对上一年度项目印刷、目录翻译、邮寄发行、文章查重等服务定点供应商进行服务质量评估基础上，综合考虑服务质量、合作顺畅、平台优势等因素后，确定继续委托北京朝阳印刷厂提供印刷服务、中国邮政集团有限公司北京市大兴区分公司提供邮寄服务，“中国知网”科研人事论文诚信档案管理系统提供文章查重服务，世联商用翻译（北京）有限公司提供目录翻译服务。

另一方面，落实监督检查机制。一是科研管理处是项目的主要责任部门，负责联系、协调、监督印刷、邮寄、翻译等服务，在项目实施过程中认真履行征文、学术不端检测、编辑、出版发行等日常管理职责，严格遵守相关制度，确保《学报》保质保量、按时出刊；二是对每期《学报》均坚持落实编辑初审、专家复审、主编终审的“三审制”，严格审稿，每一篇来稿均通过“中国知网”进行查重，杜绝抄袭等学术不端行为，有效保障《学报》质量。

综上，为保障项目顺利实施，北京社院从遴选供应商、项目监督检查等各个工作环节采取了一定的监督管控措施，项目过程管理较为有效，但合同签署需进一步规范，个别委托业务合同未填写签订日期，并缺少甲乙双方签字，如，与北京朝阳印刷厂有限责任公司签订的第3期《学报》印制合同签订日期和甲乙双方签字处均为空白。

- （三）项目产出情况

项目年度工作任务按照预期目标完成，产出质量达标，各项工作内容开展序时，项目实施过程中采取了一定的成本节约措施。该指标分值40分，得分40.00分，得分率100.00%，评分见表6。

表6：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（40分） | 产出数量 | 出版《学报》期数 | 18 | 18.00 |
|  | 产出质量 | 《学报》编写质量 | 10 | 10.00 |
|  | 产出时效 | 各项工作完成及资金支付时效 | 6 | 6.00 |
|  | 产出成本 | 成本节约情况 | 6 | 6.00 |

- 1.产出数量

截至2022年12月31日，按照《学报》作为季刊的要求，北京社院完成了4期《学报》的编审、出版、发行工作，达到了年初设定目标，项目产出数量完成情况较好。

- 2.产出质量

《学报》征稿前，学报编辑部围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、统战工作重大决策等方面，设置了“习近平新时代中国特色社会主义思想专栏”“中国特色社会主义专栏”“学习贯彻党的二十大精神专栏”等七大专栏，明确了《学报》的选题范围、征稿对象、来稿要求等，并通过了院领导批示；《学报》印刷前，北京社院实行编辑初审、专家复审、主编终审的“三审三校”的审核流程，并在“中国知网”进行查重，确保了《学报》编辑规范及编辑质量，降低出版错误率。综上，项目总体完成质量较好。

- 3.产出时效

项目计划实施进度为：1月-3月编校出版第一期，4月-6月编校出版第二期，7月-9月编校出版第三期，10月-12月编校出版第四期。项目实际开展过程中，严格按照既定的实施进度有序推进《学报》的组稿、校审、印刷与发行工作，项目整体完成进度较为及时。

- 4.产出成本

项目执行过程中，严格执行预算资金使用相关规定，采取厉行节约措施，对照预算批复金额严格控制相关稿费、目录翻译费、中国知网查重费、印刷费、发行费等各项费用支出，年度实际使用预算资金共计15.96万元，结余项目资金0.60万元，项目预算控制在总成本范围内，项目整体成本控制情况较好。

- （四）项目效益情况

项目实施在有效宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及新时代党的统一战线理论和方针政策，促进各省市统战理论学术交流等方面取得了较为显著的效果，但项目实施效益和满意度支撑材料收集力度需进一步加大，《学报》发行范围仍有扩大空间。该指标分值30分，得分23.00分，得分率76.67%，评分见表7。

表7：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（30分） | 项目效益 | 北京市统战系统及外地社院高校等单位寄送册数 | 20 | 17.00 |
|  |  | 《学报》读者满意度 | 10 | 6.00 |

- 1.实施效益

2022年项目实施产生了一定的社会效益，具体如下：

一是通过开展《学报》征稿、印刷、发行等工作，相关刊发文章被中央社会主义学院高端智库《交流》（省部级刊物）采用，有效研究和宣传了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及新时代党的统一战线理论和方针政策，促进了统一战线理论研究相关单位及工作人员的学术交流。

二是《学报》编辑出版后，每期寄送600册左右给中央社会主义学院、北京市委统战部、北京市各区统战部、北京各民主党派市委和口内单位、北京市委党校、北京市各区党校和社会主义学院、全国各省委统战部、全国各省级和部分市级社会主义学院、部分重点高校统战部、统一战线各方面代表人士，以及全国高校、科研院所专家学者等，促进了各省市统战理论学术交流，有效发挥了北京社院作为统一战线工作者、社会科学工作者、各级社会主义学院、各级党校以及党政干部了解统一战线以及相关学科最新理论成果的重要窗口作用，提升了全国统战理论界对北京社院和《学报》的关注度。

但北京社院对《学报》实施效果仍需加强后续跟踪，且发行对象仅限于各民主党派市委及统战系统相关部门和研究人员，尚未正式对外出版发行，统战工作相关思想、动态内容的宣传范围较窄，《学报》影响力提升效果存有局限。

- 2.满意度

为了解《学报》读者的对项目实施的满意程度，北京社院设置了邮箱接收读者来信反馈意见，2022年度未收到读者不满意的相关反馈意见。但北京社院未在《学报》发行后主动对《学报》的阅读者进行满意度反馈调查，未能获取《学报》读者直接的满意度数据，满意度支撑材料不够充分，项目实施的服务对象满意度还有待考量。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

项目开展过程中，北京社院制定了编辑初审、专家复审、主编终审的“三审三校”的审核流程，对《学报》的出版内容、编辑质量进行严格审核，并在“中国知网”进行查重，确保了《学报》编辑规范及编辑质量，有效降低了出版错误率。

- （二）存在的主要问题及原因分析

- 1.项目绩效目标设置不够准确，绩效指标全面性有待提升

- 项目围绕项目年度目标，结合《学报》出版、发行等相关工作内容，设置了相关绩效目标，但绩效目标设置准确性、全面性仍有待提升：一是关于北京市统战系统及外地社院高校等单位寄送册数，年度总体目标、绩效指标指标值设置均与年初计划寄送册数不够一致；二是项目仅设置了每年出版4期《学报》的数量指标，未针对每期《学报》刊登文章数量、印刷册数等设置相关指标；三是项目产出指标仅设置了数量指标，缺少《学报》刊文题材、《学报》印刷错误率等可考核的质量指标，以及《学报》组稿、审校、出版、印刷、发行时间等可约束性的时效指标；四是仅设置了“收到学报的单位不满意的意见”满意度指标，但未针对收到《学报》的培训学员设置相关满意度指标，满意度指标设置全面性有待加强。

- 2.项目部分事项预算编制不够合理，合同签署需进一步规范

项目实施过程中，北京社院能够遵循单位内部各项财务管理制度和业务管理制度，在各环节加强对项目实施的过程管控，但项目预算编制、合同签署规范性仍有不足：一是由于实际每期《学报》刊发篇目与项目申报预期存在一定差异，项目年中预算资金调减比例较高；二是项目预算测算时，将单位其他项目需查重文章数量与本项目需查重文章数量一并计算中国知网查重费用，未根据本项目查重实际需求将查重费用在本项目中予以明确，在不同项目中予以合理分摊，预算编制的合理性有待提升；三是个别合同签署存在缺少签订日期和甲乙双方签字问题。

- 3.项目绩效支撑材料不够充分，实施效果凸显不够充分

项目实施在宣传统一战线及相关学科最新理论研究成果、促进统战理论学术交流等方面取得了一定的效果，但项目实施效果后续跟踪不够充分，且未对《学报》发行对象开展满意度调查，项目实施效益和满意度支撑材料有待进一步收集。同时，《学报》发行对象目前仅限于各民主党派市委及统战系统相关部门和研究人员，尚未正式对外出版发行，统战工作相关思想、动态内容的宣传范围有待进一步扩大，社会影响力尚有一定提升空间。

- 有关建议

- （一）合理填报项目绩效目标，加强绩效指标设置全面性

- 建议北京社院在后续项目实施过程中，充分研究、分析项目工作内容和预期效益，合理填报绩效目标，加强绩效指标设置全面性：一是根据年初计划目标设置相应的绩效目标，确保项目年初计划内容、年度总体目标与绩效指标相一致；二是围绕每期《学报》刊登文章数量、印刷册数等细化分项设置相应的数量指标，确保绩效目标与年度预算、年度拟开展工作内容全面匹配；三是从《学报》刊文题材、《学报》印刷错误率等方面设置相应的质量指标，保障《学报》完成质量，并从《学报》组稿、审校、出版、印刷以及发行时间等角度，设置具体、细化的时效指标，对各项工作任务完成时间节点或服务时效进行约定，确保各项工作序时完成；四是充分考虑《学报》发放对象，全面设置《学报》发放对象的相关满意度指标。

- 合理编制预算，提高合同签署规范性

建议北京社院在以后年度进一步提高预算编制的合理性，规范合同签署内容：一是综合以前年度经费使用情况以及年度工作安排，按照费用支出标准科学、合理编制年度预算，将中国知网查重费用按照文章数量在不同项目中予以分摊，合理编制项目预算；二是强化合同管理，明确合同条款的具体签订时间和甲乙双方代表，确保合同签署要素齐全，提升合同管理水平。

- （三）加强收集项目绩效支撑材料，切实体现项目效果

建议北京社院以后年度在项目执行过程中，进一步跟踪项目实施效益，建立效果反馈机制，对《学报》在统战领域的应用范例进行系统收集，全面体现项目实施效益。同时，《学报》出版发行后，针对《学报》发行对象及时满意度调查，通过采用问卷调查、座谈、回访等方式，全面了解《学报》发放对象对期刊内容、刊文题材等满意情况、反馈建议，加强收集满意度支撑材料。此外，建议北京社院积极与相关部门沟通，在条件允许的情况下将《学报》在一定范围内对外公开发行，拓宽发行对象覆盖面，提高统战理论研究成果宣传、普及效果，提升《学报》在统战工作宣传方面的社会影响力。

- 七、其他需要说明的问题

无。

附件：2022年度《学报》编辑出版发行项目评价指标体系及评分表

| 北京金凯伟业咨询有限公司 |  |
| --- | --- |
| （盖章） | 主评人签字： |
| 2023年5月22日 |  |