## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 统一战线教育培训
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 李颖 |  |  | 联系电话 | 84643208
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 306.7479 | 140.0769 | 82.4381 | 10 | 58.85% | 5.89
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 306.7479 | 140.0769 | 82.4381 | — | 58.85% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻习近平中国特色社会主义思想和党的十九大以来中央一系列重要会议精神，深刻领会习近平总书记在中央社院成立六十周年贺信精神和新时代对统一战线工作的新要求，通过深化政治共识教育，配合市委统战部建立健全统一战线人才调训机制，加大党外代表人士和统战干部培训力度，不断提高党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力，不断提高统战干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，做政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部。突出引导党外代表人士和统战干部坚定“道路自信、理论自信、制度自信和文化自信”，立足首都的“政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心”战略定位，围绕中心、服务大局，为首都经济社会发展和改革发展大局发挥党外代表人士和统战各领域的智慧力量，为首都和谐稳定和改革发展大局凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，使党外代表人士队伍与实现“两个一百年”奋斗目标相适应、与首都地位相匹配，拟举办统一战线教育培训各类班次44期，预计培训292天，预计培训3590人次，预算金额406.2075万元。费用项目包括本地和异地培训费、课酬、租车费、印刷费、差旅费、文具费、教材费、拓展训练费等。 为进一步加大统一战线教育培训正规化建设，分别以“师资队伍建设”“课程库建设”“教学培训改革”“线上课程开发”为主题，开展调研和教学研究，不断推动全市共识教育水平再上新台阶。 |  |  |  |  | 围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，提早谋划、提前准备，针对党外人士和统战干部的需求和特点，广泛遴选课程，储备优质师资，架构课程专题，形成线上课程成系列、专题轮训有模块、所有班次全覆盖的党的二十大精神教学培训工作方案，为大规模开展二十大精神的教学培训、掀起学习宣传热潮做好充足准备。推动中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议、市十三次党代会等重要会议和重要讲话精神进课堂，切实加强对党外人士的思想政治引领和对统战干部队伍教育培训。统筹调训、联训两个计划的执行落实，巩固线上线下教育培训常态化融合发展机制，全年共举办培训班19期，培训1657人次，培训189天。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 培训天数 | ≥292天 |  | 189天 | 6 | 3.8836 | 受疫情影响，培训天数和线下培训班次受到了影响，培训人数减少，以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
|  |  | 培训人数 | ≥3590人 |  | 1657人 | 6 | 2.7694
|  |  | 培训班次 | 44期 |  | 19期 | 6 | 2.5909
续上页 | 续上页 | 续上页 | 课程数量 | 120门 |  | 120门 | 6 | 6 | ——
|  |  | 教学模式创新数量 | 5门 |  | 5门 | 6 | 6 | ——
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | >20% |  | 25% | 6 | 6 | ——
|  |  | 培训合格率 | >95% |  | 100% | 6 | 6 | ——
|  | 时效指标 | 培训时间 | 全年 |  | 全年 | 4 | 4 | ——
|  | 成本指标 | 人均培训成本 | 人天不超过550元 |  | 48元 | 4 | 4 | ——
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强党外人士思想政治引领，提升统战干部能力素质。 |  | 加强党外人士思想政治引领，提升统战干部能力素质。 | 30 | 30 | ——
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥95% |  | 99% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 87.1338 | ——