一、部门整体绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定开展部门整体绩效评价，并形成本部门整体绩效评价报告。

- 一、部门概况

- （一）机构设置及岗位职责

1.机构设置

北京市市政工程研究院（以下简称“我院”）成立于1959年，是一所公益性科研单位，2022年共有职工278名，其中在职人员119人，离休人员2人，退休人员157人，我院结合业务特点和内部控制要求设置了综合办公室、组织人事部、财务部、科技信息部、业务综合管理部、党群工作部、行政保卫部七个职能部门，明确了职责权限，将权力与责任落实到各责任部门，并通过本手册的宣传，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确责权分配，使各部室正确行使职权。

2.职能机构设置及岗位职责划分

合理设置内部职能机构，明确机构的职责权限，避免职能交叉、缺失或权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。对内部各职能机构的职责进行科学合理的分解，确定具体岗位的名称、职责和工作要求等，明确各个岗位的职责权限和相互关系。

综合办公室是负责协助科技发展公司领导及院所主要领导处理日常工作、信访、外事、档案、法律事务管理及企业改革发展工作的综合部门。

组织人事部是负责科技发展公司及院所领导班子建设、人力资源开发与配置、薪酬管理与绩效考核、劳动保障及离退休人员服务管理工作的部门。

党群工作部是负责科技发展公司及院所党建、宣传教育、企业文化、工会、共青团、纪检监察的部门。

科技信息部是负责科技发展公司及院所科技研发管理、网络信息化建设管理的部门。

业务综合管理部是负责科技发展公司及院所的经营计划、市场开发、项目信息平台、文明安全施工、经营类资质管理和外埠分支机构管理的部门。

财务部是负责院所财务、会计核算、预决算、资金、税务、配合外审、融资管理和产权管理的部门。

行政保卫部是负责科技发展公司及院所行政后勤、内保、交通安全、土地房产管理、资产管理和机械设备管理的部门。

- （二）部门整体绩效目标设立情况

2022年度，我院结合北京市行业和专业领域的发展趋势根据实际工作内容，按照预算管理系统中部门绩效目标格式填报了部门整体绩效目标表，设定了部门绩效目标和绩效指标。

1.部门绩效目标

坚持科技引领、创新驱动、全面推进科技创新工作，促进科技研发和技术改进，提升核心竞争力；坚持出成果、出效益、出人才的总目标。通过科技创新引领和驱动的作用，促进研究院公益服务水平的提升。

开展市政工程技术咨询、技术服务、产品产业化以及研究院公益技术服务。通过理论积累，扩大咨询服务领域，实现技术咨询转化；通过新技术开发，实现技术服务转化。

2.绩效指标

（1）购置设备6套

- 提升全自动混凝土抗压试验机试验性能，增加试验量

- 科技创新研究项目不少于4个

- 社会效益1：深入实施创新驱动战略，进一步激发科研人员创新创业的积极性。

- 社会效益2：探索传统行业向数字化、智能化转变道路，推动企业产品质量以及技术服务质量的全面提升。

- 社会效益3：坚持科技引领、创新驱动、全面推进科技创新工作，促进科技研发和技术改进，提升核心竞争力；坚持出成果、出效益、出人才的总目标。

- 可持续效益：通过科技创新引领和驱动的作用，不断促进研究院公益服务水平的提升。

- 二、当年预算执行情况

2022年全年预算数8,260.357744万元，其中，基本支出预算数5,323.213452万元，项目支出预算数2,937.144292万元，其他支出预算数0.00万元。

资金总体支出7,205.133661万元，其中，基本支出5,056.672978万元，项目支出2,148.460683元，其他支出0.00万元。预算执行率为87.23%。

- 三、整体绩效目标实现情况

按照市政研究院2022年主要工作任务“坚持科技引领、创新驱动、全面推进科技创新工作，促进科技研发和技术改进，提升核心竞争力；坚持出成果、出效益、出人才”的总目标，一是通过科技创新引领和驱动的作用，促进市政研究院公益服务水平提升；二是开展市政工程技术咨询、技术服务、产品产业化以及市政研究院公益技术服务；三是通过理论积累，扩大咨询服务领域，实现技术咨询转化；四是通过新技术开发，实现技术服务转化。截至2022年12月31日，各项目均按照计划执行。

- （一）产出完成情况分析

1.保障北京市市政工程研究院日常工作

我院2022年共有职工278人，其中在职人员119人，离休人员2人，退休人员157人，基本经费有效保障了市政研究院的人员经费支出及正常运转。

2.开展科技创新研究

我院除财政支持项目外有多个自主科研项目，包括振动载荷作用下混凝土裂缝起裂-扩展机理研究项目、UHPC加固NC简支T梁腹板抗弯性能研究项目、基于多元阵列定位技术的城市地铁隧道沉降变形监测预警系统研究项目、复合结构加固盾构隧道纵缝力学性能分析研究项目、排水管道内支架结构性加固技术研究项目、地基土壤相关参数的试验研究项目等，截至2022年12月31日，各项目已按计划开展，完成相关研究，并逐步应用到社会中。

3.创新实力不断增强。

我院成功获批设立博士后创新实践基地，为推动高层次创新人才平台建设、产学研深度融合提供了有力保证，成功获评“北京市知识产权示范单位”，充分体现了我院在知识产权战略意识、规划应用和持续创新等方面的综合实力。

4.提高现有混凝土试验室自动化先进程度，节省人工及物力。

本次设备改造项目工期30天,于2022年5月25日开工至2022年 6月25日完成。根据双方合同约定的内容，完成施工项目如下：（1）屋顶楼板开孔800*1100;（2）屋顶板做支架与房梁焊接加固处理，屋面重新做防水;（3）车间地面重新铺砖、墙面粉刷、顶棚重新吊顶;（4）依据同有布局重新布线、安装灯具;（5）全自动混凝土抗压强度试验室提升装置按甲方要求由专业厂家技术人员组装调试。

修建混凝土抗压强度自动提升装置，是将提升装置机械臂与现有全自动混凝土抗压强度检测试验室系统对接，提升装置和运送系统相配合，将试验完毕的混凝土废件直接输送到建筑垃圾储存站，卸料后出口可自动伸缩。垃圾储存站为全封闭空间，全过程均为全密封状态，运行全程无尘低噪音，可自行进行建筑垃圾分类，无需人工干预，节能环保。

5.改善科研基础条件，增加市场竞争力。

截至2022年12月，我院完成了6套设备的购置工作，并于2022年6月陆续完成交付及验收工作，现已安放于各部门使用。

通过购买上述6套设备，可为实验研究提供可靠的性能数据，配合市政研究院现有科研能力，进一步提升工作效率，降低科研人员的劳动强度，推进我院科研成果的市场转化率。

6.继续身体实施创新驱动发展战略、全面深化科技体制改革

2022年，我院继续完善科技创新体系，为加强知识产权的保护和规范管理，起草制定了知识产权方面的管理办法；为激发科研人员积极性，制修订科技创新管理办法；为规范成果转化及技术服务，制定横向项目类管理办法，并完成了运营轨道交通隧道结构连接部位病害整治关键技术研究、基于InSAR的盾构隧道沿线地表沉降监测技术研究、振动载荷对地铁衬砌裂缝的影响及危险性评价、排水管道插入式内衬热熔连接技术与工艺研究、北方地区钢桥面免蒸养UHPC技术及工艺研究5项科研项目。

- （二）效果实现情况分析

1.社会效益

（1）探索传统行业向数字化、智能化转变道路，推动企业产品质量以及技术服务质量的全面提升。

通过购置设备，可配合我院现有科研能力，实现智能数据检测，确保数据的准确性、一致性、完整性。提升工作效率，降低科研人员的劳动强度，进一步推进我单位科研成果的市场转化。

（2）利用国产遥感数据为市政交通建设运营提供数据支持，保障首都市政基础设施建设和运营安全提供技术支撑。

基于InSAR的盾构隧道沿线地表沉降监测技术研究项目的实施改进了SBAS-InSAR算法，提高了沉降监测精度和数据点密度，并提出了卫星数据多源融合算法，利用多卫星数据缩短研究区的数据重访周期，提高了沉降监测频率；基于12景ALOS-2 SAR影像以及15景Sentinel-1 SAR影像，获取北京市地铁沿线沉降特征，重点分析了地铁17号线运营前后的各站点沉降特征；弥补了传统沉降监测技术的弊端；同时，可对地表变形信息进行全面大范围、高精度捕捉，可为保障首都市政基础设施建设和运营安全提供技术支撑。

（3）学术研究成果丰硕。

为全面提升科技创新水平，根据行业发展趋势，结合研发业务布局，编制了重点研发方向指南。2022年，我院除财政支持的5个科研项目外还有多个自主科研项目，相关科研项目预计未来可实现对隧道施工过程中对施工过程信息的实时管理和风险预测；研究成果可为公共设施安全提供技术服务，对降低社会安全风险,提升广大人民群众出行舒适度和安全感提供可靠保障，为建筑业轻量化、节能化提供基础等，进而增加市场竞争力。

2.可持续性影响

通过科技创新引领和驱动的作用，不断促进研究院公益服务水平的提升。

2022年我院持续深入实施创新驱动发展战略、全面深化科技体制改革，围绕城市运维安全保障、城市更新改造智能建造、新材料及环保技术等行业热点问题开展相关研究。

3.服务对象满意度

2022年我院各项目均按照计划执行，执行过程中项目人员总体感到满意。

- 四、预算管理情况分析

- （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我院2021年制定了《内部控制规范手册及相关制度》，梳理了比较完善的内控流程和管理制度。一是明确了预算编制与管理流程的业务范围，确定了财政预算编报范围、财务预算内容、财务预算编制原则寄 财务预算管理组织机构的任务、财务预算的调整、财务预算的分析与考核等工作内容；二是制定了《北京市市政工程研究院财政预算编制与执行管理办法》《北京市市政工程研究院科技项目经费管理办法（试行）》《北京市市政工程研究院财政性专项资金项目管理办法(试行)》《北京市市政工程研究院转账支票领用补充管理办法》《横向项目绩效激励财务实施细则》《北京市市政工程研究院差旅费管理办法》《科研项目咨询费及劳务费使用管理办法（暂行）》《北京市市政工程研究院关于外埠检测中心的有关财务管理规定》《北京市市政工程研究院关于财务报销中需要注意的问题》《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》《北京市市政工程研究院固定资产管理制度》《北京市市政工程研究院关于对2003年13号文件<固定资产管理规定>的补充规定》《北京市市政工程研究院资产出租、出借、对外投资、担保管理补充规定》《北京市市政工程研究院房屋使用管理制度》《北京市市政工程研究院车辆管理制度》《北京市市政工程研究院仪器设备管理制度（暂行）》《北京市市政工程研究院合同管理办法（试行）》等相关财务制度。

2.资金使用合规性和安全性

为规范资金使用，我院制定了《北京市市政工程研究院科技项目经费管理办法（试行）》《北京市市政工程研究院财政性专项资金项目管理办法(试行)》《北京市市政工程研究院转账支票领用补充管理办法》《北京市市政工程研究院合同管理办法（试行）》《北京市市政工程研究院实行政府采购的管理办法》《北京市市政工程研究院仪器设备采购管理制度》和《北京市市政工程研究院大型设备招投标采购管理制度》等相关制度，对资金使用进行了要求。在2022年工作中发现在资金支付严谨性、合同签订管理意识方面还有待加强。

3.会计基础信息完善性

为了促进我院发展，健全内部约束机制，做好我院财务核算工作，结合本单位具体情况，不断完善内部控制流程，修订内部控制相关制度，进行财务工作职责划分，明确各方职责，能够保证预算编制、预算执行等相关工作的准确性，保证会计核算的真实性、准确性和完整性，进一步规范会计基础工作，实现会计工作水平的不断提高，保证会计工作规范有序和工作质量的不断提高。通过对预算、执行、决算等相关数据的审核，能够保证会计基础信息的真实、准确和完整。

- （二）资产管理

1.制度建设

为有效贯彻党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，有效盘活并高效使用资产，加强固定资产管理，保障固定资产的安全完整，市政研究院于2020年修订了《北京市市政工程研究院固定资产管理制度》《北京市市政工程研究院资产出租、出借、对外投资、担保管理补充规定》《北京市市政工程研究院房屋使用管理制度》《北京市市政工程研究院车辆管理制度》《北京市市政工程研究院仪器设备管理制度（暂行）》。

2.管理体制

我院为加强固定资产的保管及使用管理，特制订了《北京市市政工程研究院固定资产管理制度》，包括土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、其他设备等。固定资产按下列类别，由公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由管理部门会同使用部门自行制定：(一)土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性杂项设备由固定资产管理部负责管理。(二)机械设备、机电性杂项设备由设备室协同生产部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。

3.资产日常管理

我院在取得固定资产后，应设立“固定资产登记卡”两份，一份存固定资产管理部门备案，一份由领取个人或相关部门负责人保管，该固定资产归个人或相关部门保管，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并贴粘样签。会计部门应于次月10日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性杂项设备等项目编制“固定资产增减表”一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联总经理办公室留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存。固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次。盘点后应填造“盘存单”一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报总经理核决后一份送会计部门，一份送总经理办公室备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专案说明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。我院在今后的工作中将在管理体制、工作机制、管理方式、信息化建设和工作流程等方面不断加强资产管理工作。

4.资产闲置及减损的处理

固定资产出租或外借，管理部门应先会同会计部门后按序呈总经理核准后始得办理，并应制定契约，副本送会计部门以备核对，契约内容应包括修缮保养及税捐负担、租金、运杂费、归还期限、保持原状、附属设备明细等。

土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备因减损拟报废者，应由使用部门填具"固定资产减损单"一式四联，注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报总经理，经核准后，第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡"，第二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库)，第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备，抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存。该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，则第四联送委托部门凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部门或使用部门应妥为保管，上项减损资产已缴库者由资材仓库保管处理，其无法缴库而决定标售时，其处理流程依本条的规定办理。提供抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时，会计部门应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量，向财务部报备，由财务部向贷款及抵押权登记机械办理标的物增减变更手续。

5. 资产出租、出借、对外投资、担保管理规定

为加强我院国有资产出租、出借、对外投资、担保的管理，根据财政部发布的《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部2006年第35号、36号部长令），及京财绩效[2008]397号文关于《北京市行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理暂行办法》的通知精神，对单位的国有资产实施综合管理，不能随意变更国有资产使用性质，2020年对京政研[2003]13号文件进行了补充规定。

我院各部门要对单位的国有资产实施综合管理，不能随意变更国有资产使用性质。如发生国有资产出租、出借、对外投资、担保等行为必须事先经上级主管部门同意批准，并上报财政部门审核批准后才能予以实施。出租、出借国有资产必须签订符合相关法律、法规规定的合同或协议。资产出借期限一般不得超过一年，国有资产出租签订协议期限一般不得超过三年；出租价格不得低于市场平均价格，其中房屋的出租价格应参照同类地区同类房屋的出租价格确定，如无法提供的必须请中介机构进行评估。对本单位发生的国有资产出租、出借、对外投资、担保等事项实行专项管理，包括专人负责，财务单独记账等，并在单位财务会计报告中对相关信息进行充分披露。

6.仪器设备管理

各种检测试验仪器是保证检测、科研工作正常进行的重要条件，为了加强管理，提高仪器的利用率、完好率，结合我院实际情况，特制定仪器设备管理制度。

仪器设备的采购。在需要购置仪器时，使用人应根据工作需要，确定仪器设备的性能要求。由使用人或部门相关负责人填写申请单，注明仪器的名称，型号，厂家及大致价位，并注明购买理由，在系统上进行申请。经院领导批准后，申请人或申请部门方可进行采购。部分价格昂贵单价10万元（含10万）以上、性能特殊的设备，由申请人或申请部门会同院领导组织专项小组，采用招标或邀标的方式进行设备购置，力争做到质优价低。

仪器设备的验收。新设备到达后，由申请部门或使用部门开箱验收，按照装箱单清点设备配件是否齐全。涉及第三方检测，并具备量值溯源条件的设备，委托相关单位进行第三方验证，无法进行即时验证的，由设备使用人进行自测，确认设备各项性能完好后方能验收。仪器设备原则上由供货商提供安装、调试、培训工作。确认设备验收合格后，由行政资产部统一备案（入财政资产管控系统），包括设备到货时间，设备价格、存放地点等。该设备所有技术资料及其他附属文件由使用部门统一保管。

仪器设备的日常管理。1、现场使用仪器设备实行使用交接登记制度。仪器使用人员必须了解和掌握仪器设备的使用方法及注意事项。如有外单位出借等情况时，需办理出借和归还手续，双方应认定设备的完好性。使用人员必须爱护设备，轻拿轻放，切忌野蛮操作；仪器使用人员自行对设备进行日常维护，保养。非常用电子仪器设备要定期清洁、除尘，定期通电，防止元器件受潮损坏；定期进行部位检测、性能检测，了解清楚其技术状态，保证仪器设备经常处于良好的工作状态；内部使用充电电池保持其数据或程序的设备，要定期通电使用；机械设备要经常进行清洁、润滑、防锈、防尘、防潮、防腐等保养工作，以确保仪器的稳定性，准确性。凡属大型、精密、贵重的设备和仪器（如雷达、支座压剪机等），设专人管理。管理人员必须熟悉仪器设备的正确操作方法，定期对该设备进行维护。其他部门如有需要，由部门负责人提出书面申请，经院领导批示后方可借用。原则上该设备必须在其管理人的监督指导下才可使用；仪器设备损坏或丢失，应及时报告资产管理部门。分析原因，如属自然损耗或不可抗拒因素所引起的，经院领导会同有关部门鉴定做出结论后，可免予赔偿。可进行修复的设备，由使用部门负责修复；不具备修复价值的设备，交回库房，由使用部门进行报废申请。如属责任事故，将予以处罚，并按以下规定进行赔偿。各使用部门的仪器使用人员有责任配合资产管理部门做好仪器设备的更新开发及其他相关管理工作；仪器设备不得私用；资产管理部门每年度对所有设备进行清点，做到帐准物清，对帐物不符的要认真查找，对有丢失或损坏的要及时记录，按照相关规定处理。

仪器设备的淘汰和报废管理。仪器设备符合下列条件之一者，可以申请报废：（1）主要结构和部件损坏严重而无法修复或修复费用过大且不经济的；（2）因仪器设备陈旧，技术性能低，无利用改造价值的；（3）因计量检验不合格或不符合现行标准规范要求，强制报废的；（4）符合本所有关报废规定条件的。仪器设备报废的申请和审批：（1）凡符合仪器设备报废条件的仪器设备必须帐物相符，仪器设备的统一编号、名称、型号、价值等相关信息核实后，在线填写《仪器设备报废申请单》进行申请，经由院领导签字后交由资产管理部门统一处理。（2）填写报废申请单时，必须详细填写报废理由，说明设备现状、主要技术性能指标丧失到何种程度、有无改造价值等。符合报废条件的，将报废设备统一回收到报废库房中留存。（3）设备每年进行批量报废申请，由资产管理部门统一上报相关部门。总价值100万元以下的设备，由本院上级主管领导进行报废审批；100万元（含100万元）以上设备，由北京市财政局进行审批。审批通过后，按照北京市财政局相关规定，交予北交所统一拍卖。拍卖流程结束后，方可进行账务处理。

- （三）绩效管理

2022年，我院通过开展事中绩效监控、事后评价等方式，持续推进预算资金全过程绩效管理。执行项目安排有方案、有绩效、有责任人的要求，严格落实按审核结果安排预算。

1.绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工

为保证预算绩效跟踪管理工作平稳、顺利进行，我院成立了绩效跟踪管理领导小组（以下简称“领导小组”），领导小组由我院主要领导牵头，由财务管理部相关部门组成。领导小组负责研究绩效跟踪管理相关制度，制定绩效跟踪工作实施方案，讨论并解决绩效跟踪管理过程中发现的重大问题。

2.绩效跟踪工作计划

按照《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效（2020）2034号）要求对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行进度，进行绩效跟踪监控，提高预算执行效力和项目资金运营效率。对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。

3.绩效工作开展情况

2022年，我院完成了2022年上半年绩效目标执行监控工作和2022年全年绩效目标执行监控工作，根据《北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法》要求，对我院财政拨款的8个项目重点项目进行跟踪，形成了《2022年项目支出绩效目标执行监控报告》和《2022年市级项目支出绩效目标执行监控汇总表》。

按照财政要求对我院切实推动财政资金使用开展绩效评价，组织完成2022年度部门预算项目自评工作，评价项目8个，占部门财政预算项目总数的100%，涉及金额903.00万元。其中，部门评价项目2个，涉及金额265.00万元。单位自评项目6个，涉及金额638.00万元，评价得分在90（含）-100分的8个，占比100%。

- （四）结转结余率

2021年度，我院结转结余总额为1,142.909034万元，预算支出总额为8,444.907757万元，结转结余率=1,142.909034/8,444.907757*100%=13.53%。

2022年度，我院结转结余总额为1,089.179944万元，预算支出总额为8,260.35774万元，结转结余率=1,089.179944/8,260.35774*100%=13.19%。

通过比较，2022年度结转结余率比2021年度结转结余率低0.34%。

- （五）部门预决算差异率

2022年1月28日，我院收到《北京市财政局关于批复北京市市政研究院2022年预算的函》（京财科文指[2022]199号），批复预算资金7,561.584393万元；2021年度我院部门预算支出金额为7,205.133661万元；部门预决算差异率=（7,561.584393-7,205.133661）/7,561.584393 =4.71%;与实际平均差异率28.30%相比，差异为23.59%。

- 五、总体评价结论

- （一）评价得分情况

我院2022年度部门整体绩效评价得分为93分，绩效级别为“优秀”。其中，当年预算执行情况17分，整体绩效目标实现情况57分，预算管理情况19分。

- （二）存在的问题及原因分析

- 1.项目资金使用及项目管理方面存在不足。

一是支出事项报销附件不齐全，如缺少出入库单、送货清单、仪器设备购置申请表、结算单等。记账9月20#凭证，夏春雷报销砂浆输送机，金额2.25万元，凭证后未见《出库单》。

二是合同签订管理意识有待加强，存在合同要素不齐全的请况。记账7月24#凭证，陈宏超报销材料费，金额4.985万元，《材料采购合同》乙方未在合同落款-授权代表处签字，且甲乙双方均未填写合同签订日期。

三是对仪器设备缺少日常管理相关的资料支撑，如相关申请、审批、使用交接登记等资料。

2.绩效成果展示不充分。

对项目的产出指标、社会效益等具体效果分析总结不足，效益成果资料展现方面不够充分。

3.满意度调查问卷信息量及样本量较少，调查内容设计科学合理性不足，缺少满意度调查结果分析资料。

针对上述问题，我们进行了深入的分析，主要原因有：

1.业务部门资金支出严谨性和项目执行过程监管意识不足，合同签订管理意识薄弱。

2.绩效管理意识不足，对项目完成绩效资料整理不及时。

- 六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

为解决2022年预算执行过程中发现的问题，我院将在以下方面做出努力：

1.按照我院相关管理制度规定，加强项目管理，完善采购前的集体决策及采购后的出入库登记、使用过程的资料归集整理，提高项目管理水平。同时加强合同签订的严谨性，严格审核业务合同，保证合同要素齐全，避免相关风险。

2.定期开展财政资金管理要求及预算绩效管理培训，深入落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，及时梳理归集项目绩效资料，总结项目成果，重视绩效成果的呈现，突出资金使用效果，全面呈现出项目的绩效成果。

3.将满意度指标作为项目绩效评价的重要指标，科学合理设计调查问卷，并对收回的问卷进行针对性分析，形成调查分析报告，使服务对象满意度客观、科学，为今后工作的开展提供参考。

| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称:北京市市政工程研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分原因 | 支撑材料 |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |  |  |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 8,260.357744 | 7,205.133661 | 87.23% | 20 | 17 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | 受疫情影响，部分项目未按照计划实施 | 1.《北京市财政局关于批复北京市市政工程研究院2022年预算的函》（京财科文指[2022]199号 2.2022年收入支出决算总表 |
|  | 基本支出 | 5,323.213452 | 5,056.672978 | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 2,937.144292 | 2,148.460683 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |  |  |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 购置设备 | 6套 | 6套 | 30 | 10 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |  | 1.设备验收记录 2.设备使用照片 3.满意度调查 |
|  |  | 提升全自动混凝土抗压试验机试验性能，增加试验量 | 提高现有混凝土试验室自动化先进程度，节省人工及物力 | 一定程度上提高现有混凝土试验室自动化先进程度，节省人工及物力 |  | 10 |  |  |  | 1.项目验收报告 2满意度调查 |
|  |  | 科技创新研究项目 | 不少于4项 | 实际完成5项 |  | 10 |  |  |  | 1.运营轨道交通隧道结构连接部位病害整治关键技术研究；2.基于InSAR的盾构隧道沿线地表沉降监测技术研究；3.振动载荷对地铁衬砌裂缝的影响及危险性评价；4.排水管道插入式内衬热熔连接技术与工艺研究；5.北方地区钢桥面免蒸养UHPC技术及工艺研究 |
|  | 效果（30） | 社会效益1 | 深入实施创新驱动战略，进一步激发科研人员创新创业的积极性 | 培养了一批专业性青年创新人才；进一步激发了科研人员的创新创业积极性 | 30 | 6 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 | 待进一步完善 | 科研项目中期及验收资料 |
|  |  | 社会效益2 | 探索传统行业向数字化、智能化转变道路，推动企业产品质量以及技术服务质量的全面提升 | 通过设备购置，可配合我单位现有科研能力，实现智能数据检测，确保数据的准确性、一致性、完整性。提升工作效率，降低科研人员的劳动强度，进一步推进我单位科研成果的市场转化。 |  | 8 |  |  |  | 1.设备验收记录 2.设备使用照片 3.满意度调查 |
|  |  | 社会效益3 | 坚持科技引领、创新驱动、全面推进科技创新工作，促进科技研发和技术改进，提升核心竞争力；坚持出成果、出效益、出人才的总目标。 | 推进了科技创新工作，促进了科技研发和技术改进，提升了核心竞争力，引起广泛的社会反响，提高我单位科研检测知名度。 |  | 7 |  |  | 待进一步完善 | 设备使用记录、科研项目中期及验收资料、满意度及成果应用证明 |
|  |  | 可持续效益 | 通过科技创新引领和驱动的作用，不断促进研究院公益服务水平的提升。 | 2022年我院继续深入实施创新驱动发展战略、全面深化科技体制改革，围绕城市运维安全保障、城市更新改造智能建造、新材料及环保技术等行业热点问题开展研究。 |  | 6 |  |  | 待进一步完善 | 科研项目中期及验收资料 |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |  |  |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 | 财务管理制度健全，执行有效 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |  | 北京市市政工程研究院制度汇编中制定了相关制度，如： 《北京市市政工程研究院财政预算编制与执行管理办法》《北京市市政工程研究院科技项目经费管理办法（试行）》《北京市市政工程研究院差旅费管理办法》《科研项目咨询费及劳务费使用管理办法（暂行）》《北京市市政工程研究院固定资产管理制度》《北京市市政工程研究院合同管理办法（试行）》等 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规安全 | 基本合规 | 2 | 1 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | 业务部门资金支出及报销审批流程严谨性不足；合同签订管理意识及绩效管理意识有待进一步加强。 | 1.大额支出凭证； 2.预算评审报告； 3.专家论证意见 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善 | 完善 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |  | 1.大额支出凭证； 2.收入支出决算总表 3.序时账 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 严格按照资产管理制度执行 | 严格按照资产管理制度规定执行 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |  | 《北京市市政工程研究院固定资产管理制度》《北京市市政工程研究院关于对2003年13号文件<固定资产管理规定>的补充规定》《北京市市政工程研究院资产出租、出借、对外投资、担保管理补充规定》《北京市市政工程研究院房屋使用管理制度》《北京市市政工程研究院车辆管理制度》《北京市市政工程研究院仪器设备管理制度（暂行）》 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 全年进行绩效监控 | 全年按时完成绩效监控及绩效评价工作 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |  | 1.《北京市市政工程研究院2022年项目支出绩效目标执行监控报告》及附件；2.《2022年市级项目支出绩效目标执行监控汇总表》；3.《基于InSAR的盾构隧道沿线地表沉降监测技术研究项目2022年绩效评价报告》4.《地下重点工程试验室设备购置项目2022年绩效评价报告》 |
|  | 指标 | 2021年 |  | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |  |  |
|  | 结转结余率（4） | 13.53% |  | 13.19% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |  | 1.2021年度决算报表 2.2022年度决算报表 |
|  | 部门预决算差异率（4） | 3.06% |  | 4.71% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |  | 1.2022年度决算报表 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |  |

- 二、项目支出绩效评价报告

- 北京市市政工程研究院

- “地下重点工程实验室设备购置”

- 项目支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，北京市市政工程研究院成立了项目绩效评价工作组，对“地下重点工程实验室设备购置”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

北京市市政工程研究院（以下简称“市政研究院”）成立于1959年，作为一所科研单位，实验室的建设是实现科学研究的平台和载体，其宗旨在于以实验基地为依托，进行科技创新、成果转化和人才培养。

地下重点工程实验室作为市政研究院的重要组成部分，依托市政研究院科研资源优势，瞄准地下工程科研需求和发展，组织开展地下工程领域的基础研究和应用研究，研究地下工程结构病害机理等方面的前沿基础科学问题和关键科学技术问题，为地下工程领域的科研研究和市政研究院的科研发展打下坚实基础。

大型工程、高端建筑和基础设施等领域，结构的安全性能和稳定性至关重要。非接触视频接触仪、声发射检测仪、巡检热像仪在工程结构实验中能够对工程结构进行全面、精准、可靠的检测和评估，帮助科研人员更加全面、准确地了解结构的性能和隐藏的问题，进一步指导结构的改进和优化，确保其安全性能和稳定性能符合设计要求，在工程结构实验中起到了至关重要的作用，应用也越来越广泛。因此，市政研究院申请了“地下重点工程实验室设备购置”项目（以下简称“该项目”）。

2.主要内容及实施情况

该项目内容为完成3套设备的采购、安装、调试，并投入使用。3套设备分别为非接触视频接触仪、声发射检测仪、巡检热像仪。

非接触视频接触仪是一种通过非接触式的方式对结构表面进行高精度、高速度的三维形变测量的设备。它可以对结构进行全面的形变分析；可以精确测量结构的位移、形变、应力应变等参数；可以用于各种材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能实验，结构振动、疲劳等动态性能实验；可以提高结构实验的数据质量和效率，为结构设计和优化提供更加准确的数据支持。

声发射检测仪是一种通过检测结构中的声波信号来分析结构性能和缺陷的设备。它可以对结构中的裂纹、断层、疲劳等缺陷进行精确定位和诊断；可以用于各种结构材料和构件的微损伤检测，提供精准、可靠的性能实验数据。

巡检热像仪在日常巡检中可对建筑质量问题情况进行巡回检查，发现问题后拍摄红外热图(含可见光)，根据热像图的显示对问题点进行维护。它可对平时无法判断的渗水部位进行确认，提高维护的准确性和维修效率。让建筑无损检测变得更加科学、进步与实用。

市政研究院自2022年4月启动招投标工作，通过招标采购，最终确定中标单位。2022年6月9日，签订《政府采购合同（货物类）》。2022年6月-8月，3套设备陆续送达。截至2022年12月31日，完成了3套设备的安装、调试、验收检测及资金支付工作。

3.资金投入和使用情况

该项目预算申请资金160.00万元,全部为财政拨款。2021年10月8日对该项目进行了预算评审，审定资金160.00万元。2022年1月28日，收到《北京市财政局关于批复北京市市政工程研究院2022年预算的函》，批复该项目资金160.00万元。截至2022年12月31日，该项目实际到位资金160.00万元，累计支出160.00万元，其中：非接触视频接触仪80.00万元、声发射检测仪66.00万元、巡检红外热像仪14.00万元。

- （二）项目绩效目标

- 1.绩效总体目标

- 近年来在国家大力经费投入与支持下，市政研究院产出了许多高质量的科研成果，为加强科研成果与市场对接，提高科研成果市场转化率，产生社会、经济效益，市政研究院预申请购置非接触视频接触仪、声发射检测仪、巡检热像仪三套设备。

- 2.具体绩效指标

为了实现项目的绩效目标，市政研究院从产出和效益两个方面制定了具体的绩效指标。具体指标如下：

（1）产出数量指标：购置3套设备，分别为非接触视频接触仪、声发射检测仪、巡检红外热像仪。

（2）产出质量指标：设备验收质量达到设备使用的业内验收标准。

（3）产出进度指标：2022年一年内购置3套设备。

（4）产出成本指标：总金额控制在160万元。

（5）经济效益指标：预计可产生科研生产收益≥300万。

（6）社会效益指标：通过技术和系统装备降低地下空间开发利用过程中的风险、确保安全。

（7）可持续影响指标：通过物联网技术以及相关设备将人、物、互联网三者连接，将大数据多属性与施工人员智能化体系相融合，降低现场人员生命安全事故的发生率。

（8）服务对象满意度指标：使用人员满意度≥90%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核市政研究院“地下重点工程试验室设备购置”项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为市政研究院“地下重点工程试验室设备购置”项目,由行政保卫部负责具体实施工作。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为“地下重点工程试验室设备购置”项目使用财政资金部分的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2.评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财绩效〔2020〕2146号），评价工作组结合项目的特点，突出结果导向，参照《北京市财政支出项目绩效评价指标体系》，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了“地下重点工程试验室设备购置”项目指标体系。其中项目决策权重占10%，项目过程权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。

3.评价方法

评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

4.评价标准

评价工作组按照市政研究院预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。

- （三）绩效评价工作过程

1.前期准备情况

一是组建评价工作组。根据任务分工，市政研究院与参与评价的中介机构共同组成评价工作组，工作组成员4人，设组长1人，副组长2人，组员1人。

二是编制项目评价工作方案。评价工作组通过与项目负责人座谈、查阅相关文件等方式，了解项目的立项背景、实施情况，关注绩效评价过程中需要注意的问题。评价工作组根据掌握的基本情况，聘请管理专家、业务专家和财务专家，针对关注的问题，请市政研究院收集并提供相关资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案，确定了项目评价重点，包括项目决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

2.现场核查情况

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价工作方案的要求，与业务部门进行多次沟通，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果等情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组结合项目预算申请书、项目绩效目标申报表、项目实施方案、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况,是否按照规定用途使用资金。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过收集项目完成相关资料，包括完成情况照片、绩效报告等相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。

3.资料信息汇总

评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，结合项目的特点，收集与该项目相关的决策、过程、产出和效益资料，包括项目绩效目标申报表、立项批复文件、相关制度、实施方案、项目实施及验收资料、支出明细账、会计凭证及附件等资料。

通过对项目的整体了解、分析，按照绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对收集到的资料进行分类归集、整理，装订成册，形成专家资料手册，提供给专家审阅评议。

4.评价分析与沟通反馈

根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（其中管理专家2名，业务专家2名，财务专家1名），组成评价专家组，对项目进行评议。2023年4月19日，评价工作组召集评价专家组及市政研究院相关人员召开专家评价会，专家针对关注的问题与市政研究院相关人员进行充分讨论和沟通，并就指标体系内容进行评分，出具评价意见。

5.出具评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿与行政保卫部反馈沟通后，形成评价报告终稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

该项目购置的3套设备分别为非接触视频接触仪、声发射检测仪及巡检热像仪，经市政研究院2021年第6次院长办公会同意2022年设备购置方案。通过该项目的实施有利于提高工程结构实验的效率和精度，同时能够减少在测试过程中的人为干扰，及早发现结构缺陷和疲劳损伤，为实验研究提供可靠的性能数据。可配合市政研究院现有科研能力，实现智能数据检测，确保数据的准确性、一致性、完整性，进一步提升工作效率，降低科研人员的劳动强度，推进市政研究院科研成果的市场转化。

- （二）评价结论

经专家评议，该项目综合评价得分90.52分，其中，项目决策8.36分，项目管理19.06分，项目产出38.7分，项目效益24.4分，绩效级别评定为“优”。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.项目立项分析

为充分发挥市政研究院的技能优势，探索科技前沿领域，将传统行业与科技创新融合发展，持续深化数字领域的深度发展，加强科研成果与市场对接，提高科研成果市场转化率，市政研究院结合自身职能申请了“地下重点工程试验室设备购置”项目，通过购置非接触视频接触仪、声发射检测仪、巡检热像仪这3套设备，在工程结构实验中能够对工程结构进行全面、精准、可靠的检测和评估，帮助科研人员全面了解结构性能和隐藏问题。该项目购置方案经市政研究院2021年第6次院长办公会同意，由市政研究院行政保卫部负责具体实施。行政保卫部主要职责为负责科技发展公司及院所行政后勤、内保、交通安全、土地房产管理、资产管理和机械设备管理。

通过综合分析，该项目具有现实需求，通过购置上述设备可配合市政研究院现有科研能力，实现智能数据检测，提高研究数据的准确性和完整性，有利于提升工作效率，有助于推进科研成果的市场转化。但该项目在决策依据及决策过程方面仍有待进一步完善；该项目的需求分析有所不足，设备采购的迫切性不够明确，且对设备型号和参数的技术论证不足；提供的可行性研究报告中缺少对项目的风险评估内容。

2.绩效目标分析

市政研究院根据实际工作内容设定了绩效目标，并结合项目的特点设定了数量、质量、时效、成本、效益和服务对象满意度指标。

通过综合分析，该项目绩效目标与市政研究院2022年重点工作任务相符，结合设备购置的特点,设定了具体的产出和效益目标。但部分绩效指标设定的科学性、合理性仍有待提高，如：质量指标设置为“设备验收质量达到设备使用的业内验收标准”，不够细化；可持续影响指标设置为“通过物联网技术以及相关设备将人、物、互联网三者连接，将大数据多属性与施工人员智能化体系相融合，降低现场人员生命安全事故的发生率”，不够具体，缺少设备采购后在未来多少年内能满足日常工作或者科研需求的分析。

3.资金投入分析

2021年9月，市政研究院召开党政联席会议，对2022年仪器设备采购预算进行相关论证，同意2022年仪器设备采购预算方案，项目预算资金160.00万元,其中：非接触视频接触仪60.00万元，声发射检测仪80.00万元，巡检红外分析仪20.00万元。

2022年财政批复该项目资金160.00万元。截至2022年12月31日，该项目实际到位资金为160.00万元，资金到位率100%，累计支出资金160.00万元，预算执行率100.00%。

通过综合分析，该项目预算支出与项目内容相匹配，但是预算编制依据及预算资金分配依据不够充分，合理性有待进一步提升。

- （二）项目过程情况

1.资金管理分析

截至2022年12月31日，该项目资金实际到位160.00万元，资金到位率100%；累计支出160.00万元,其中，非接触视频接触仪	80.00万元、声发射检测仪	66.00万、巡检红外热像仪14.00万元，预算资金执行率100.00%。

项目资金支出时，市政研究院按照《北京市市政工程研究院财政性专项资金项目管理办法(试行)》及市财政局的要求，规范财务行为，加强财务监督，并遵循“科学预算、规范管理，专款专用，单独核算，强化监督、增强绩效”的原则，合理使用财政资金。

通过综合分析，该项目资金到位率、预算执行率较好，资金支出审批手续规范。

2.组织实施分析

项目制度建设方面，市政研究院根据国家及财政有关的法律、法规制定了《北京市市政工程研究院财政性专项资金项目管理办法(试行)》《北京市市政工程研究院固定资产管理制度》《北京市市政工程研究院仪器设备管理制度（暂行）》等各项管理制度。

项目组织方面，市政研究院成立了领导小组，由院领导书记总负责，行政保卫部部长为项目负责人，院纪检部门具体负责监督项目的实施。

项目实施方面，2021年9月市政研究院召开党政联席会议，对2022年仪器设备采购预算进行相关论证，原则同意2022年仪器设备采购预算方案；2021年10月8日，开展了预算评审，审定该项目资金160.00万元；2021年11月，对该项目进行了专家论证；2022年4月开展招投标工作，确定中标单位；2022年6月9日与中标单位签订了《政府采购合同（货物类）》；2022年6月-8月完成设备送达、验收检测工作，符合试验要求和业内标准。

通过综合分析，市政研究院建立了保障项目执行的相关制度，成立了领导小组，明确了职责分工，为整个项目的开展提供了组织保障和制度保障。但仪器设备缺少日常管理相关的资料支撑，如相关申请、审批、使用、交接登记等资料；项目实施方案完整性及有效性不足，缺少针对设备采购标准和验收标准的要求，缺少对项目的管理措施、成本控制措施、风险预测及应对策略等关键要素。

- （三）项目产出情况

1.产出数量分析

该项目设定的数量指标为“购置3套设备，分别为非接触视频接触仪、声发射检测仪、巡检红外热像仪”。

截至2022年12月，该项目完成了上述3套设备的购置工作，并完成相关验收检测工作，现已在各需求部门投入使用。

通过综合分析，该项目按照计划完成了数量指标，产出数量完成情况较好。

2.产出质量分析

该项目的质量指标设置为“设备验收质量达到设备使用的业内验收标准”。

2022年6-8月，市政研究院对3套设备进行了验收和质量检测工作，其中声发射检测仪由相关机构出具了《声发射系统测试报告》，非接触视频接触仪和巡检红外分析仪由设备使用人或使用部门进行验收。

通过综合分析，该项目通过了验收和质量检测，符合试验要求和业内标准，满足了市政研究院标准规范和需求。

3.产出时效分析

该项目设定的时效指标为“1年内购置3套设备”。

2021年9月，召开党政联席会议研究并通过了“2022年仪器设备采购预算方案”；2021年10月8日，开展了预算评审，审定该项目资金160.00万元；2021年11月，对该项目进行了专家论证并出具了专家意见；2022年4月开展招投标工作，确定中标单位；2022年6月9日与中标单位签订了《政府采购合同（货物类）》；2022年6月-8月完成设备陆续送达、并完成3套设备的验收检测工作，符合试验要求和业内标准。并完成全部资金支付。

通过综合分析，该项目工作内容按照计划时间完成，完成时效性较好。

4.产出成本分析

该项目设定的成本指标为“总金额控制在160万元以内”。

截至2022年12月31日，该项目累计支出160.00万元，预算执行率100.00%。项目采用公开招标的方式确定设备供应商。预算资金在支付过程中由市政研究院行政保卫部负责，按照预算成本执行，履行相应的内部支出审批手续。纪检部门负责监督项目的实施，有针对性的进行项目跟踪检查。

通过综合分析，该项目总投资控制在预算批复数的160.00万元之内，但成本控制措施有待进一步完善。

- （四）项目效益情况

1.项目实施效益分析

该项目设定的效益指标为“经济效益指标：预计可产生科研生产收益≥300万。社会效益指标：通过技术和系统装备降低地下空间开发利用过程中的风险、确保安全。可持续影响指标：通过物联网技术以及相关设备将人、物、互联网三者连接，将大数据多属性与施工人员智能化体系相融合，降低现场人员生命安全事故的发生率。”

通过购置上述3套设备，有利于提高地下工程结构实验的准确性和可靠性，有助于提高工程结构的稳定性和安全性，同时可以促进地下工程领域的科技进步和创新，有助于推动地下工程结构实验的发展和进步，推动地下工程领域的科技进步和创新。

通过综合分析，该项目的实施取得了一定效益，但在效益成果资料展现方面不够充分，如：通过购置设备是否实现了300万的经济效益，是否解决了地铁结构渗漏研究问题，3套设备的使用率情况不明确。

2.项目满意度分析

市政研究院针对设备使用人发放了调查问卷，包括包装运输、产品性能质量、产品外观、操作便携性、售前服务、售中配合、售后信息处理、售后人员态度等内容。根据收回的问卷显示，使用人满意度均为“满意”。

通过综合分析，市政研究院开展了满意度调查，但发放的调查问卷信息量及样本量较少，且未进行满意度调查总结分析。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

该项目成立了领导小组，履行了预算评审及公开招投标程序，在不同程度上节约了财政资金。在项目实施过程中，市政研究院行政保卫部和财务科在项目资金落实、组织实施和资金使用管理中，紧密配合协作，纪检部门在项目实施过程中进行监督。上述措施为项目顺利实施提供了保障。

- （二）存在的问题及原因分析

1.项目立项不够充分。一是该项目在决策依据及决策过程方面仍有待进一步完善；二是项目需求分析有所不足，设备采购的迫切性不够明确，且对设备型号和参数的技术论证不足；三是提供的《可行性研究报告》和《事前绩效评估报告》中缺少对项目的风险评估内容。

2.绩效目标表的科学合理性有待提高。一是质量指标设置为“设备验收质量达到设备使用的业内验收标准”不够细化；二是可持续影响指标设置为“通过物联网技术以及相关设备将人、物、互联网三者连接，将大数据多属性与施工人员智能化体系相融合，降低现场人员生命安全事故的发生率。”不够具体，缺少设备采购后在未来多少年内能满足日常工作或者科研需求的分析。

3.项目预算编制依据及资金分配合理性不够充分，成本控制措施有待进一步完善。

4.项目管理方面存在不足。一是仪器设备缺少日常管理相关的资料支撑，如相关申请、审批、使用交接登记、设备采购后相关建档台账等资料；二是项目实施方案完整性及有效性不足，缺少针对设备采购标准和验收标准要求，缺少项目的管理措施、成本控制措施、风险预测及应对策略等关键要素。

5.反映项目实施效果的资料不够充分。一是对项目的产出指标、社会效益等具体效果总结不足，通过购置设备是否实现了300万的经济效益、是否解决了地铁透水研究问题、3套设备的使用率展现均不够明确，项目产出效益性展现不足；二是发放的调查问卷信息量及样本量较少，且未进行满意度查总结分析。

- 六、有关建议

1.建议加强项目顶层设计，加强设备采购前期需求论证，深入开展需求调研与分析，充分体现采购的必要性和迫切性，规范内部决策程序，进一步规范项目立项程序，提高决策的科学性。

2. 建议提高绩效意识，科学设计绩效目标，细化量化绩效指标。加强预算绩效一体化管理，增强质量指标和效益指标的准确性、合理性、可行性和细化量化程度，提升项目绩效目标的指导作用，便于项目实施过程中的监督检查及项目完成后绩效的衡量。

3. 建议加强预算编制的科学性，进一步明确预算编制依据及资金分配依据，重视项目成本控制，提高财政资金使用的经济性。

4.建议加强项目管理。一是按照市政研究院内部相关管理制度规定，完善采购前的集体决策及采购后的出入库登记、使用过程的资料归集整理，提高项目管理水平。二是重视实施方案的制定，进一步完善项目实施方案，提高项目执行过程的规范化程度。

5.建议围绕绩效目标和工作内容展开产出成果总结分析，进一步明确通过购置3套设备可产生的效益成果；同时，加强项目绩效资料的归集整理，及时总结项目成果，全面展示项目的绩效；将满意度指标作为项目绩效评价的重要指标，科学合理设计调查问卷，积极面向服务对象进行满意度调查，并对收回的问卷进行针对性分析，形成调查分析报告，为今后工作的开展提供参考。

- 七、其他需要说明的问题

无。

- 八、附件

评价指标体系及评分表

附件.评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 1.68 | 项目依据仅有单位会议纪要 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.6 | 可行性研究报告中没有体现风险评估与保障措施 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.72 | 预期效益目标明确性有待提高 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.72 | 部分绩效指标设置定性指标绩效多，不够合理、细化量化，可考核性不足 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 | 0.88 | 预算编制依据不充分 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.88 | 无预算资金分配依据 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 3.88 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.92 | 资金分配依据不明确 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 3.3 | 管理制度基本完善 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 3.44 | 设备采购后应未建立相关建档台账 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 10 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 9.9 | 质量指标不够细化 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 10 |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 9.2 | 成本控制方面待进一步完善 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 14.7 | 效益成果资料展现方面不够充分，经济效益支撑资料不足 |
|  |  | 满意度 | 10 | 9.7 | 样本量较少，满意度调查问卷针对性不足 |
| 总分 |  |  | 100 | 90.52 |  |

- 北京市市政工程研究院

- “基于InSAR的盾构隧道沿线地表沉降监测技术研究”项目支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，北京市市政工程研究院成立了项目绩效评价工作组，对“基于InSAR的盾构隧道沿线地表沉降监测技术研究”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

北京市市政工程研究院（以下简称“市政研究院”）成立于1959年，作为一所科研单位，实验室的建设是实现科学研究的平台和载体，其宗旨在于以实验基地为依托，进行科技创新、成果转化和人才培养。

随着我国城市轨道交通的快速发展，轨道交通成为一种骨干交通系统，既缓解了地面交通的压力，也带动了社会经济的发展。因城市轨道交通多以地下隧道的形式进行建设，无论是在工程建设还是运营期都面临着诸多困难，因此，隧道地表沉降数据成为衡量判断其是否安全稳定的重要依据。为了避免在建设期及运营期隧道下沉，造成其上方地表沉降超限产生次生灾害事故，需要加强对地表沉降的监测。

目前，建设期的地表沉降通过在地表建设人工监测点使用精密水准仪进行测量，很难整体反应土体的面状形变，测点间距太大会无法全面掌握形变信息，测点间距太小会使投入的人力物力急剧增加。遥感技术中的InSAR（Interferometric synthetic aperture radar，合成孔径雷达干涉测量技术）可以高效长期的获取隧道地表沉降的面状信息，但既有InSAR技术由于监测频率低和受植被影响，存在监测精度不足的问题，无法满足北京地区隧道监测的需求。

基于以上背景，市政研究院在2022年申请了“基于InSAR的盾构隧道沿线地表沉降监测技术研究”项目（以下简称“该项目”），拟通过InSAR监测技术与传统变形监测技术多源耦合，在获取隧道地表沉降信息的基础上，实现对隧道沿线地表沉降情况的分级分类辨识，进行不同区段风险的差异化管理，并对重点风险区域在InSAR地表沉降监测信息的支持下，进行地质雷达地下空洞探测，及时发现道路塌陷、管线周边土体脱空等重大风险。该项目的研究成果能够对地表变形信息进行全面大范围、高精度捕捉，可以为保障首都市政基础设施建设和运营安全提供技术支撑。

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

该项目从隧道地表沉降PGNet-SBAS-InSAR监测技术、InSAR监测技术与传统形变监测的对比分析及耦合研究两个方向展开研究，具体研究内容如下：

①隧道地表沉降PGNet-SBAS-InSAR监测技术

在SBAS-InSAR技术基础上进行PGNet的算法改进，以适配北京地区地表特点，减少植被覆盖对结果精度的不利影响，同时提高地上构筑物沉降监测精度。利用Sentinel-1A卫星数据反演计算出地表沉降结果。在此基础上研究利用国产卫星高分三号数据进行地表沉降计算；并研究与ENVISAT ASAR、ALOS PALSAR、COSMO-SkyMed卫星数据的多源融合，以提高沉降监测频率。

②InSAR监测技术与传统形变监测的对比分析及耦合研究

从时间序列维度和空间维度利用沉降水准监测数据、形变监测数据进行InSAR沉降结果的对比验证，利用对比结果修正算法模型及参数，同时也利用InSAR长时间序列大空间尺度沉降信息弥补传统监测的监测周期及监测空间盲区。研究InSAR监测与传统形变监测的耦合联系测量方法，实现天地一体化监测。

（2）项目实施情况

2021年9月28日，市政研究院对该项目进行了专家论证；2021年9月29日，市政研究院第6次院长办公会对2022年院财政项目立项评审清单进行相关论证，原则同意该项目立项；2021年10月8日，对该项目开展了预算评审并出具《预算评审报告》，审定该项目资金105.00万元；2022年1月28日，收到《北京市财政局关于批复北京市市政工程研究院2022年预算的函》批复该项目资金105.00万元；2022年7月，开展了该项目中期完成情况汇报工作；2023年4月，开展了该项目结题专家会，并出具了《基于InSAR的盾构隧道地表变形多源耦合监测技术研究研究报告》。

3.资金投入和使用情况

2022年1月28日，市政研究院收到《北京市财政局关于批复北京市市政工程研究院2022年预算的函》，批复该项目资金105.00万元；截至2022年12月31日，该项目实际到位资金105.00万元，累计支出105.00万元，资金实际使用情况如下表所示：

单位：万元

| 科 目 |  | 实际使用资金 |
| --- | --- | --- |
| 直接费用 | 设备租赁费 | 10.680000 |
|  | 材料费及卫星数据技术服务 | 22.454810 |
|  | 测试化验加工费 | 42.500000 |
|  | 档案出版、文献信息传播 | 4.666500 |
|  | 劳务费 | 8.560000 |
|  | 专家咨询费 | 4.878690 |
| 间接费用 | 人员激励费 | 11.260000 |
| 合 计 |  | 105.000000 |

- （二）项目绩效目标

- 1.绩效总体目标

- 研究目标：应用InSAR技术并基于多源耦合算法实现信息互补的天地一体化变形监测，对地表变形信息进行全面大范围、高精度捕捉，为保障首都市政基础设施建设和运营安全提供技术支撑。本项目将为城市副中心东六环入地改造16米级盾构施工工程及北京市域运营地铁盾构隧道区间提供数据分析，以协助确保重大建设工程建设阶段及公共交通运营阶段的安全。相较于传统常规监测技术，本技术能以更低的人力物力投入，取得更高质量的地表变形信息。项目成果将进一步提升市政行业地表变形监测的技术水平。

- 成果目标：①依托研究项目申请专利2项以上；②依托试验成果发表论文2篇以上；③提交课题研究报告1份；④依托研究项目申请软件著作权2项以上；⑤完成工程验证2处。

- 2.具体绩效指标

为了实现项目的绩效目标，市政研究院从产出和效益两个方面制定了具体的绩效指标，其中：产出指标包括数量、质量、进度、成本指标，效果指标包括社会效益、生态效益和服务对象满意度指标。具体指标如下：

（1）产出数量指标：工程应用数量2	处；专利2项；论文2篇。

（2）产出质量指标：通过InSAR监测技术与传统变形监测技术多源耦合，获取适用于北京地区的地表变形信息获取方法；进行SBAS-InSAR基础上的算法改进，提高地表变形监测精度≤0.001米。

（3）产出时效指标： 2022年1月-2022年8月，收集资料，分析数据，确定工作方案；改进SBAS-InSAR算法；研究Sentinel-1A、高分三号、ENVISAT ASAR、ALOS PALSAR、COSMO-SkyMed卫星数据的多源融合算法。2022年9月-2022年12月，InSAR监测技术与传统形变监测的对比分析及耦合研究；研究成果的应用推广，研究报告编写以及成果总结。

（4）产出成本指标：预算控制数≦105.00万元。

（5）经济效益指标：相较传统地表变形监测手段，为运营期地铁盾构隧道被穿越期间特殊监测节省费用≥200.00万元/公里。

（6）社会效益指标：发挥我国国产遥感卫星数据的作用，利用国产遥感数据为市政交通建设运营提供数据支持。本项目研究成果可对地表变形信息进行全面大范围、高精度捕捉，为保障首都市政基础设施建设和运营安全提供技术支撑。

（7）生态效益指标：本项目对地观测无需在工程现场布设测点、人工监测，减少了人力物力投入，做到了低碳监测。不会产生对环境有害的物料。

（8）服务对象满意度指标：应用单位总体满意度≥95%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核市政研究院“基于InSAR的盾构隧道沿线地表沉降监测技术研究”项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为市政研究院“基于InSAR的盾构隧道沿线地表沉降监测技术研究”项目,由市政研究院科技信息部负责具体工作实施。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为“基于InSAR的盾构隧道沿线地表沉降监测技术研究”项目使用财政资金部分的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2.评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财绩效〔2020〕2146号），评价工作组结合项目的特点，突出结果导向，参照《北京市财政支出项目绩效评价指标体系》，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了“基于InSAR的盾构隧道沿线地表沉降监测技术研究”项目指标体系。其中项目决策权重占10%，项目过程权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。

3.评价方法

评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

4.评价标准

评价工作组按照市政研究院预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。

- （三）绩效评价工作过程

1.前期准备情况

一是组建评价工作组。根据任务分工，市政研究院与参与评价的中介机构共同组成评价工作组，工作组成员4人，设组长1人，副组长2人，组员1人。

二是编制项目评价工作方案。评价工作组通过与项目负责人座谈、查阅相关文件等方式，了解项目的立项背景、实施情况，关注绩效评价过程中需要注意的问题。评价工作组根据掌握的基本情况，聘请管理专家、业务专家和财务专家，针对关注的问题，请市政研究院收集并提供相关资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案，确定了项目评价重点，包括项目决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

2.现场核查情况

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价工作方案的要求，与业务部门进行多次沟通，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果等情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组结合项目预算申请书、项目绩效目标申报表、项目实施方案、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况,是否按照规定用途使用资金。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过收集项目完成相关资料，包括完成情况照片、绩效报告等相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。

3.资料信息汇总

评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，结合项目的特点，收集与该项目相关的决策、过程、产出和效益资料，包括项目绩效目标申报表、立项批复文件、相关制度、实施方案、项目实施及验收资料、支出明细账、会计凭证及附件等资料。

通过对项目的整体了解、分析，按照绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对收集到的资料进行分类归集、整理，装订成册，形成专家资料手册，提供给专家审阅评议。

4.评价分析与沟通反馈

根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（其中管理专家2名，业务专家2名，财务专家1名），组成评价专家组，对项目进行评议。2023年4月26日，评价工作组召集评价专家组及市政研究院相关人员召开专家评价会，专家针对关注的问题与市政研究院相关人员进行充分讨论和沟通，并就指标体系内容进行评分，出具评价意见。

5.出具评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿与科技信息部反馈沟通后，形成评价报告终稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

2023年4月，该项目完成了结题专家会，并出具了《基于InSAR的盾构隧道地表变形多源耦合监测技术研究研究报告》。该项目的实施有利于发挥国产遥感卫星数据的作用，通过利用国产遥感数据为市政交通建设运营提供数据支持，该项目的研究成果可对地表变形信息进行全面大范围、高精度捕捉，能够为保障首都市政基础设施建设和运营安全提供技术支撑。

- （二）评价结论

经专家评议，该项目综合评价得分90.04分，其中，项目决策9.00分，项目管理18.74分，项目产出38.50分，项目效益23.80分，绩效级别评定为“优”。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.项目立项分析

该项目由市政研究院科技信息部负责具体实施，科技信息部的主要职责是负责科技发展公司及院所科技研发管理、网络信息化建设管理的部门。

市政研究院根据《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》《北京市轨道交通运营安全条例》及《关于2022年度北京市市政工程研究院财政项目申报的通知》等文件要求，为提高InSAR技术在地铁穿越过程中监测的测量精度，保障首都市政基础设施建设和运营安全，经市政研究院2021年第6次院长办公会研究决定通过该项目的立项申请。

通过综合分析，该项目研究对象为市政交通基础设施，属于科技研发、成果应用及推广，与市政研究院职能具有相关性，该项目的实施可对地表变形信息进行全面大范围、高精度捕捉，可为保障首都市政基础设施建设和运营安全提供技术支撑，具有一定的现实需求。但该项目实施依据不够充分，一是立项过程资料不够充分，项目的任务来源不清晰；二是对该项目实施的必要性和迫切性分析有所不足；三是事前绩效评估报告中缺少项目风险评估的内容；四是未见项目可研报告等资料。

2.绩效目标分析

市政研究院根据实际工作内容设定了绩效目标，并结合项目的特点设定了产出、效果指标。

通过综合分析，该项目绩效目标基本明确，结合该项目的特点,设定了产出和效益指标,符合市政研究院发展的需要。但部分绩效指标设定的科学合理性仍有待提高，如：;一是质量指标仅是针对该项技术进行了质量要求，不够全面，缺少针对论文发表刊物和论文的质量标准要求；二是时效指标不够完整，缺少论文专利和研究课题结题的时间；三是经济效益指标设定为“相较传统地表变形监测手段，为运营期地铁盾构隧道被穿越期间特殊监测节省费用≥200万元/公里”的依据不够明确。

3.资金投入分析

2021年9月28日，对该项目进行了专家论证并出具了专家论证意见；2021年9月29日，市政研究院第6次院长办公会，对2022年院财政项目立项评审清单进行相关论证，原则同意该项目立项；2021年10月8日，开展了预算评审，审定该项目资金105.00万元；2022年1月28日，收到《北京市财政局关于批复北京市市政工程研究院2022年预算的函》批复该项目资金105.00万元，全部为财政预算资金。具体明细如下表：

| 支出内容 |  | 项目金额 | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接费用 | 设备租赁费 | 14.99 | 自动化地表沉降监测 |
|  | 材料费及卫星数据技术服务 | 34.00 | 遥感影像 |
|  | 测试化验加工费 | 30.00 | 现场监测验证比对 |
|  | 档案出版、文献信息传播 | 2.00 | 论文版面费、专利费、打印费 |
|  | 劳务费 | 9.75 | 研究院相关规定 |
|  | 专家咨询费 | 3.00 | 研究院相关规定 |
| 间接费用 | 人员激励费 | 11.26 | 研究院相关规定 |
| 合 计 |  | 105.00 |  |

截至2022年12月31日，该项目实际到位资金105.00万元，资金到位率100%。

通过综合分析，该项目预算编制依据不够充分，资金分配原则不够明确，一是劳务费编制依据为“研究院相关规定”的合理性不足，缺少具体的劳务支出内容、支付标准及工作量；二是润德会计师事务所出具的《预算评审报告》不够规范，没有说明该项目的预算评审依据；三是静力水准仪自动化监测系统项目仅有一家公司报价，缺少比选报价资料。

- （二）项目过程情况

1.资金管理分析

为加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，市政研究院根据国家及财政有关的法律、法规制定了《北京市市政工程研究院财政性专项资金项目管理办法(试行)》《北京市市政工程研究院固定资产管理制度》《北京市市政工程研究院仪器设备管理制度（暂行）》等各项管理制度。在资金使用过程中，按照北京市财政局的要求，对项目进行管理，并遵循“科学预算、规范管理，专款专用，单独核算，强化监督、增强绩效”的方针，保证资金使用的规范性。

截至2022年12月31日，该项目资金实际到位105.00万元，资金到位率100.00%，累计支出105.00万元,预算执行率100.00%。

通过综合分析，市政研究院制定了相关的管理制度，基本能为项目实施、资金的使用和核算提供制度保障，资金到位率、预算执行率较好。

2.组织实施分析

项目组织方面，市政研究院为保障该项目顺利开展，由市政研究院科技信息部负责该项目具体实施工作,成立了科技信息部相关人员、智慧检测监测中心相关人员及中国地质大学相关人员共同参与的项目组，项目组各成员各司其职，为项目的实施提供了保障。

项目实施方面，2022年1月，市政研究院制定了项目实施方案，包括项目概况、项目内容、项目周期、资金安排等内容；2022年7月开展了该项目中期完成情况汇报工作；2023年4月，开展了该项目结题专家会，并出具了《基于InSAR的盾构隧道地表变形多源耦合监测技术研究研究报告》。

制度执行方面，该项目根据《预算管理办法》《项目资金管理办法》及《合同管理暂行办法》等制度文件对项目资金使用进行管理；定期组织项目进度检查，在项目结束前，组织召开专家评审，对项目进行总结，撰写项目结题报告。

通过综合分析，市政研究院依据相关制度对该项目实施进行管理，成立了项目组并制定了项目实施方案，但该项目在管理方面仍有所不足，一是缺少对该项目日常管理的相关资料支撑，如相关的数据收集整理等实施过程资料；二是中期阶段增加了“基于深度迁移学习的盾构隧道下穿既有隧道沉降预测方法”研究专题，缺少增项必要性的说明，且缺少课题组的调整论证意见；三是缺少针对设备租赁、材料费及卫星数据技术服务及测试化验加工费在执行过程中与预算存在差异的原因分析；四是项目实施方案完整性及有效性不足，缺少项目管理措施、风险预测及应对策略等关键要素。

- （三）项目产出情况

1.产出数量分析

该项目设定的数量指标为“工程应用数量2处；专利2项；论文2篇”。

截至2022年12月，该项目完成了发明专利受理2项、实用新型专利授权1项、发表SCI论文2篇、软件著作受理2项；研究成果已在北京市地铁17号线多段地铁区间进行了工程应用。

通过综合分析，该项目完成了相关项目内容，同时召开了结题专家论证会并出具了专家意见书，产出数量完成情况较好。

2.产出质量分析

该项目的质量指标设置为“通过InSAR监测技术与传统变形监测技术多源耦合，获取适用于北京地区的地表变形信息获取方法；进行SBAS-InSAR基础上的算法改进，提高地表变形监测精度”。

截至2022年12月31日，该项目已通过InSAR监测技术与传统变形监测技术多源耦合，获取了适用于北京地区的地表变形信息获取方法，完成了基于SBAS-InSAR基础上的算法改进，提高了地表变形监测精度；2023年4月，对该项目进行了结题专家会，并出具了《基于InSAR的盾构隧道地表变形多源耦合监测技术研究研究报告》及《结题验收意见》；项目实施期间未发生重大安全事故。

通过综合分析，该项目完成了结题验收工作，完成了任务书规定的考核指标，该项目成果结合实际盾构隧道工程，验证了其有效性，研究成果对城市轨道交通工程施工安全监测具有实用价值。

3.产出时效分析

该项目设定的时效指标为“2022年1月-2022年8月，收集资料，分析数据，确定工作方案；改进SBAS-InSAR算法；研究Sentinel-1A、高分三号、ENVISAT ASAR、ALOS PALSAR、COSMO-SkyMed卫星数据的多源融合算法。2022年9月-2022年12月，InSAR监测技术与传统形变监测的对比分析及耦合研究；研究成果的应用推广，研究报告编写以及成果总结。”

截至2022年12月31日，该项目按照设定的绩效指标及实施方案完成了资料收集、数据分析、SBAS-InSAR算法改进、多源融合算法编写、人工监测数据对比分析等相关工作。2022年7月，开展了该项目中期完成情况汇报工作；2023年4月，开展了该项目结题专家会，并出具了《基于InSAR的盾构隧道地表变形多源耦合监测技术研究研究报告》。

通过综合分析，该项目按照实施方案完成了相关工作，并组织开展了项目结题验收，但是组织开展项目结题验收工作的时间为2023年4月，该项目周期跨度较长，且缺少具体的原因分析。

4.产出成本分析

该项目设定的成本指标为“预算控制数≦105万元。”

该项目预算申请资金105.00万元,全部为财政拨款；2021年10月8日对该项目进行了预算评审，审定资金105.00万元；2022年1月28日，北京市财政局下发《北京市财政局关于批复北京市市政工程研究院2022年预算的函》批复该项目资金105.00万元。截至2022年12月31日，该项目实际到位资金105.00万元，累计支出105.00万元，执行率100.00%。

该项目在实施过程中由市政研究院科技信息部负责项目的组织实施，有针对性的进行项目跟踪检查，按照预算成本执行。

通过综合分析，市政研究院最终将项目总投资控制在预算批复数之内，实际成本基本符合预期设定的成本指标，但是项目成本控制措施有待进一步完善。

- （四）项目效益情况

1.项目实施效益分析

通过该项目的实施改进了SBAS-InSAR算法，提高了沉降监测精度和数据点密度，并提出了卫星数据多源融合算法，利用多卫星数据缩短研究区的数据重访周期，提高了沉降监测频率；基于12景ALOS-2 SAR影像以及15景Sentinel-1 SAR影像，获取北京市地铁沿线沉降特征，重点分析了地铁17号线运营前后的各站点沉降特征；弥补了传统沉降监测技术的弊端；同时，可对地表变形信息进行全面大范围、高精度捕捉，为保障首都市政基础设施建设和运营安全提供技术支撑；利用国产遥感数据为市政交通建设运营提供数据支持。

在北京东六环超大盾构入地工程中，采用了该项目的研究成果，用于本工程施工过程中对盾构隧道上方地表沉降变形监测工作，该技术能够对施工过程中盾构隧道上方土体变形进行实时监测，监测精度满足工程要求，证明了本项技术的可行性，实现了施工过程中盾构隧道上方地表土体沉降变形有效监测，达到了为工程施工提供监测数据支持与安全保障的目的。

通过综合分析，该项目的实施取得了一定效益，但在效益成果资料展现方面不够充分，如：经济效益以估算的方式为主，缺少可直接证明资料；对社会效益产出的具体效果总结不足。

2.项目满意度分析

该项目将服务对象满意度指标设置为“应用单位总体满意度≥95%”。

市政研究院未提供满意度调查资料，服务对象是否满意无法得知。

通过综合分析，市政研究院设置了服务对象满意度指标，但未开展服务对象满意度调查工作，以项目应用证明代替满意度调查合理性不足，同时，满意度调查总结分析也有待进一步完善。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

市政研究院制定的《北京市市政工程研究院财政性专项资金项目管理办法(试行)》《北京市市政工程研究院固定资产管理制度》《北京市市政工程研究院仪器设备管理制度（暂行）》等各项管理制度，为该项目的实施提供了制度保障。成立了以科技信息部主管领导、部门成员及合作单位相关人员共同参与的项目组，并制定了实施方案。在项目实施过程中，市政研究院科技信息部和财务部门在项目资金落实、组织实施和资金使用管理中，紧密配合协作,在资金支付过程中按照住市政研究院内部管理制度的要求，履行相应的内部会议程序及审批手续。

- （二）存在的问题及原因分析

1.项目立项不够充分。一是立项过程资料不够充分，项目的任务来源不清晰；二是对该项目的必要性和迫切性分析有所不足；三是事前绩效评估报告中缺少项目风险评估的内容；四是未见项目可研报告。

2.绩效目标表的科学合理性有待提高。一是质量指标仅是针对该项技术进行了质量要求，不够全面，缺少针对论文发表刊物和论文的质量标准要求；二是时效指标不够完整，缺少论文专利和研究课题结题的时间；三是经济效益指标设定为“相较传统地表变形监测手段，为运营期地铁盾构隧道被穿越期间特殊监测节省费用≥200万元/公里。”的依据不够明确。

3.项目预算编制依据不够充分，部分预算内容未见具体的市场询价比对过程资料，且成本控制措施有待进一步完善。

4.项目管理方面存在不足。一是缺少对该项目日常管理的相关资料支撑，如相关的数据收集等实施过程资料；二是中期阶段增加了“基于深度迁移学习的盾构隧道下穿既有隧道沉降预测方法”研究专题，缺少增项必要性的说明，且缺少课题组的调整论证意见；三是缺少针对设备租赁、材料费及卫星数据技术服务及测试化验加工费在执行过程中与预算存在差异的原因分析；四是项目实施方案完整性及有效性不足，缺少项目管理措施、风险预测及应对策略等关键要素。

5.反映项目实施效果的资料不够充分。一是对项目的产出指标、经济效益指标、社会效益等具体效果总结不足，项目产出效益性展现不足，经济效益以估算的方式为主，缺少用户的直接证明资料；对社会效益的具体效果总结不足；二是组织开展项目结题验收工作的时间为2023年4月，项目周期跨度较长，缺少原因分析；三是以应用证明资料代替满意度调查的合理性不足，同时未进行满意度调查总结分析，有待进一步完善。

- 六、有关建议

1.建议加强项目顶层设计，加强项目立项前期的需求论证，深入开展需求调研与分析，充分体现项目实施的必要性和迫切性，规范内部决策程序，进一步规范项目立项程序，履行必要的可行性研究、风险评估等工作，提高决策的科学性。

2.提高绩效意识，科学设计绩效目标，细化量化绩效指标。加强预算绩效一体化管理，增强质量指标和效益指标的准确性、合理性、可行性和细化量化程度，提升项目绩效目标的指导作用，便于项目实施过程中的监督检查及项目完成后绩效的衡量。

3.加强预算编制的科学性，进一步明确预算编制依据，重视项目成本控制，提高财政资金使用的经济性。

4.建议加强项目管理。一是按照市政研究院内相关管理制度规定，完善项目实施过程的资料归集整理，提高项目管理水平。二是重视实施方案的制定，进一步完善项目实施方案，提高项目执行过程的规范化程度。

5.建议围绕绩效目标和工作内容展开产出成果总结分析，进一步明确通过实施该项目可产生的效益成果；同时，加强项目绩效资料的归集整理，及时总结项目成果，全面展示项目的绩效；将满意度指标作为项目绩效评价的重要指标，在项目实施过程中积极面向服务对象进行满意度调查，科学合理设计调查问卷，并对收回的问卷进行针对性分析，形成调查分析报告，为今后工作的开展提供参考。

- 七、其他需要说明的问题

无。

- 八、附件

评价指标体系及评分表

附件.评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 1.8 | 任务来源不清晰 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.72 | 事前绩效评估报告中没有体现风险评估与保障措施 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.96 | 预期效益目标明确性有待提高 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.68 | 部分绩效指标设置定性指标绩效多，不够合理、细化量化，可考核性不足 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 | 0.84 | 预算编制依据不充分；租赁的静力水准仪只有一家报价，未见有比选报价 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.68 | 资金分配依据不够明确 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 3.92 | 现有制度不够细化明确 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 3.14 | 中期阶段增加了“基于深度迁移学习的盾构隧道下穿既有隧道沉降预测方法”研究的专题，但过程中没有相关的专家意见和课题组调整的论证意见 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 10 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 10 |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 8.5 | 成本控制方面不够完善 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 16.2 | 效益成果资料展现方面不够充分，经济效益支撑资料不足 |
|  |  | 满意度 | 10 | 7.6 | 以应用证明代替满意度调查，合理性不足 |
| 总分 |  |  | 100 | 90.04 |  |

| 三、项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 隧道安全性能设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 |  |  |
| 项目负责人 | 孙源 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 13911887365 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 140.00 |  | 140.00 |  | 140.00 | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.00 |  | 140.00 |  | 140.00 | — | 100.00% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — | — | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 随着首都城市更新建设进度的不断提升，隧道结构稳定是影响运营的重要因素。在隧道服役过程中，结构变形监测及穿越邻近工程施工中的安全监测工作目前仍采用人工监测为主，智能化和自动化水平较低，安全性和及时预警性较差；而地铁的运行主要依靠直流电力牵引，由于轨地先期防护措施和绝缘性能的降低，部分电流被引流到钢轨以外，形成杂散电流，进而发生电化学反应，致使走行轨发生不同程度的腐蚀，影响机车运行安全以及周围含金属结构的稳定性，给地铁运营带来了巨大的安全隐患和经济损失。我单位本次申购的设备，可对隧道智能化检测，杂散电流的危害程度提出有效的防控措施，为北京地铁安全运营提供有效技术支持，推动北京地铁健康运营防控体系的建设。 |  |  |  |  |  | 地铁隧道结构稳定性是影响列车运行安全的重要因素。隧道服役过程中的结构变形的定期监测以及穿越和邻近工程施工中的安全监测工作目前仍采用人工监测为主，智能化和自动化水平较低，安全性和及时预警性较差。为了实现智慧地铁建设，无线、实时自动化变形监测方法与设备的投入至关重要。本次设备的引进可推动研究院在智能监测领域的研究与工程应用，并已逐步推广至公路隧道、铁路隧道、管廊等工程的监测项目中。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 1、隧道变形三维柔性实时监测设备；2、金属腐蚀检测仪；3、清水混凝土面层精磨设备 |  | 3套 | 完成3套设备购置 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 设备验收质量标准达到设备使用的业内验收标准 |  | 达到标准 | 3套设备外观正常无划痕，配件齐全，配件齐全，装箱单齐全，经厂家安装调试，电器方面正常，使用正常，机械性能正常，使用正常，精度量程满足采购使用要求。 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 一年内购置完成 |  | 1年内 | 2022年10月底完成验收 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 1、隧道变形三维柔性实时监测设备90万；2、金属腐蚀检测仪40万；3、清水混凝土面层精磨设备10万。 |  | 总成本控制在预算140万元范围内 | 采购金额140万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  | 以上三套设备预计形成科研效益200万，生产效益100万 |  | 以上三套设备预计形成科研效益200万，生产效益100万 | 已开展隧道安全性能各项研究实验，参与《城市轨道交通动态杂散电流对周围结构的腐蚀影响》课题金额120万；《城市轨道交通动态杂散电流对钢轨的腐蚀影响及防护措施研究》，课题金额20万。签署技术服务合同《海南矿业露天采场边坡地质灾害监测研究》，本年度预计累计形成科研效益180完，生产效益80万 | 10 | 7 | 本次采购的设备已投入科研生产，截止4月底已完成科研项目140万，生产效益40万，后期将逐步提高使用率，增加科研效益及生产效益。 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 可提高隧道服役过程中的结构变形以及穿越和邻近工程施工中的安全性、及时预警性，可及时探明地铁金属构件的腐蚀状态，提升列车的运营安全。 |  | 可提高隧道服役过程中的结构变形以及穿越和邻近工程施工中的安全性、及时预警性，可及时探明地铁金属构件的腐蚀状态，提升列车的运营安全。 | 对地铁现有隧道结构安全进行自动化智能化结构变形监测，提升了列车运营安全 | 10 | 8 | 该监测数据应为长期（不低于一年）监测结果，目前投入使用不足一年，参考量不足 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 指标1： |  |  | 对周边生态无不良影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  | 对地铁隧道隐患早发现早预警，为基础设施长期运营安全保驾护航 | 5 | 4 | 该监测数据应为长期（不低于一年）监测结果，目前投入使用不足一年，参考量不足 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 满意度≥90% | 10 | 8 | 使用人员较满意，但隧道环境恶略，使用过程中偶有数据不清晰现象 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 运营轨道交通隧道结构连接部位病害整治关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 夏春蕾 |  |  |  |  | 联系电话 | 13141219140 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 | 10 | 100.00% | 10 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 | — | 100.00% | — |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：（2022年—2022+1年）：年度目标： (1)研究目标:①基于流-固耦合的结构连接部位接触界面力学特性分析；②运营期隧道结构连接部位病害形成原因及机理研究；③运营期隧道结构连接部位病害综合治理方法研究；④运营隧道结构环向自动支撑系统及操作平台；⑤运营期隧道结构连接部位病害治理效果验收评定方法研究。(2)成果目标:①依托研究项目申请专利2项；②依托试验成果发表论文3篇；③提交课题研究报告1份；④提交《城市轨道交通隧道结构连接部位病害治理技术指南》；⑤完成工程验证2处。 |  |  |  |  | （1）基于流-固耦合的结构连接部位接触界面力学特性开展了洞门环梁渗漏水成因及机理研究；（2）建立了运营期隧道结构连接部位病害综合治理方法；（3）运营隧道结构环向自动支撑系统及操作平台；（4）运营期隧道结构连接部位病害治理效果验收评定方法研究。 (2)依托研究项目申请专利2项；发表论文3篇；撰写课题研究报告1份；撰写《城市轨道交通隧道结构连接部位病害治理技术指南》1份；完成工程验证2处。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 论文 |  | 3篇 | 3篇 |  |  |  | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 工程验证数量 |  | ≥2处 | 2处 |  |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 专利 |  | 2项 | 2项 |  |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | （1）基于流-固耦合连接部位接触界面力学特性满足工程实际需求；（2）运营期隧道背后定向注浆工艺实现衬砌背后注浆圈闭环；（3）隧道连接部位柔性防水材料实现振动条件下钢混接触面可靠黏附；（4）环向自动支撑系统及操作平台，实现运营隧道结构背后注浆过程衬砌内侧有效支撑。 |  | 满足需求 | （1）基于流-固耦合连接部位接触界面力学特性建立了有限元模型，开展了渗漏水机理研究；（2）提出了适用于隧道洞门处渗漏水治理的新工艺；（3）研发了柔性防水材料实现振动条件下钢混接触面可靠黏附；（4）设计并制造了洞门处渗漏水治理操作平台。 |  |  |  | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 项目完成时间共用时12个月 |  |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤130.00万元 | 实际支出130.00万元 |  |  |  | 8 | 8 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 新增病害治理应用合同额 |  | ≥1000万元 | 1100万元 |  |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 可提升隧道行业渗漏水治理的技术水平，为北京市乃至全国的城市地铁隧道连接部位病害治理提供参考借鉴依据，并利用先发技术优势加快成果转化，可辐射市政、公路、房建等领域，经济效益前景广阔。 |  | 可提升隧道行业渗漏水治理的技术水平，为北京市乃至全国的城市地铁隧道连接部位病害治理提供参考借鉴依据，并利用先发技术优势加快成果转化，可辐射市政、公路、房建等领域，经济效益前景广阔。 | 提出了运营期地铁盾构隧道洞门部位渗漏水病害治理方法，实现了隧道连接部位病害的快速治理，提升了隧道行业渗漏水治理水平。 |  |  |  | 8 | 7 | 目前的连接部位渗漏水治理工艺主要针对城市地下轨道交通，未能完全辐射至市政、公路、房建等领域。由于该领域有其特殊性，因此需开展持续研究。 |
|  |  | 社会效益指标 | ①本项目研究成果不但可解决工程实际需求，还可以填补国内相关产业技术空白，对提升北京市地铁病害治理及运营保障水平提供较大支撑；②通过本项目的研究实施，其研究成果对维护城市“生命线”的正常运行、保证城市人民的正常生产生活和推动社会发展都具有重大的现实意义。 |  | ①本项目研究成果不但可解决工程实际需求，还可以填补国内相关产业技术空白，对提升北京市地铁病害治理及运营保障水平提供较大支撑；②通过本项目的研究实施，其研究成果对维护城市“生命线”的正常运行、保证城市人民的正常生产生活和推动社会发展都具有重大的现实意义。 | 研究成果有效解决了隧道洞门的渗漏水情况，提升北京市地铁病害治理及运营保障水平，保证了地铁的正常运行和城市人民的正常生产生活。 |  |  |  | 7 | 6 | 治理过程整体工时偏长，有待进一步优化工法 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目具有巨大的行业示范效应，项目应用前景广阔，我单位长期从事隧道病害治理相关技术研发，组织管理机构稳固、运行机制成熟，在持续财力支持下具有很强的可持续性。 |  | 本项目具有巨大的行业示范效应，项目应用前景广阔，我单位长期从事隧道病害治理相关技术研发，组织管理机构稳固、运行机制成熟，在持续财力支持下具有很强的可持续性。 | 为地铁隧道洞门处渗漏水治理提出了新的解决方案，对今后相关工程具有指导和借鉴意义。 |  |  |  | 7 | 6 | 治理材料的耐久性影响治理工艺的长期性能，有待进一步开发超长耐久性注浆材料 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应用单位满意度 |  | 应用单位服务对象满意度达到95% | 95% |  |  |  | 10 | 8 | 渗漏水治理完成后病害处装饰形象较差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 振动载荷对地铁衬砌裂缝的影响及危险性评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市政工程研究院 |  |  |
| 项目负责人 | 武旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13051510807 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  | — | 100.00% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — | — | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：（2022年—2022+1年）：年度目标： (1)研究目标:①振动疲劳作用下衬砌裂缝安全震级研究；②振动疲劳作用下衬砌裂缝的时空演化规律研究；③基于裂缝破裂规律的振动危险程度表征方法研究；④基于裂缝破裂状态的振动危险程度预测、预警研究。 (2)成果目标:①依托研究项目申请专利2项；②依托试验成果发表论文2篇；③提交课题研究报告1份。 |  |  |  |  | 建立了基于畸变能理论的衬砌裂缝振动破裂预测方法；授权专利2项，其中发明专利1项；发表学术论文2篇，其中SCI检索1篇，EI检索1篇；提交课题研究报告1份 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 专利数量 |  | 2项 | 2项 | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  | 论文数量 |  | 2篇 | 3篇 | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 振动疲劳作用下衬砌裂缝安全震级研究，最终确定特定产状裂隙的安全震级，建立振动与裂缝开裂强度的关联关系 |  | 1）发表论文达到核心期刊水平，2）申请专利符合国家专利水平；3）研究成果符合各项目书具体质量标准。 | 已按照研究内容全部完成，性能指标均达到要求 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 振动疲劳作用下衬砌裂缝的时空演化规律研究，最终建立振动与破裂强度的关联关系，明确裂缝的破裂路径。 |  | 振动疲劳作用下衬砌裂缝的时空演化规律研究，最终建立振动与破裂强度的关联关系，明确裂缝的破裂路径。 | 明确了裂缝的破裂路径并建立相应的关系 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 基于裂缝破裂规律的振动危险程度表征方法研究，最终明确引起裂缝破裂及失稳的主要振动参数，构件力学模型。 |  | 基于裂缝破裂规律的振动危险程度表征方法研究，最终明确引起裂缝破裂及失稳的主要振动参数，构件力学模型。 | 建立了相应的力学模型 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 基于裂缝破裂状态的振动危险程度预测、预警研究，建立基于裂缝分布状态的振动危险程度预测、预警模型。 |  | 基于裂缝破裂状态的振动危险程度预测、预警研究，建立基于裂缝分布状态的振动危险程度预测、预警模型。 | 构建了含裂缝结构的振动危险预测模型 | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 一季度 |  | 项目启动：选定试验区段，搜集地铁隧道及相应地质资料，制定振动疲劳试验方案，并开展试验前期工作。 | 按计划完成了试验方案及前期准备工作 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 二季度 |  | 理论攻关：完成裂缝试件的振动疲劳试验，建立振动与破裂强度的关联关系，确定裂缝的破裂路径。发表学术论文1篇，申请专利1项。 | 按计划完成了室内试验及数据分析工作，同时完成发表论文和申请专利的工作 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 三季度 |  | 应用与实施：确定引起裂缝破裂及失稳的振动参数，构建断裂力学模型；现场实测，利用FLAC3D程序进行计算，建立振动危险程度预测、预警模型。发表学术论文1篇，申请专利1项。 | 明确了相关参数并建立数学模型，完成论文发表和专利申请工作 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 四季度 |  | 项目验收：课题报告撰写并完成结题验收。 | 完成课题报告 | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≦80万元 | 80万元 | 6 |  | 6 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 振动监测与危害治理是未来地铁面临的严重病害，提前布局新领域，开发新技术，能够尽快形成振动监测和治理领域技术优势，确立集团在振动防治领域的领先地位。同时为拓展业务增长点，抢占市场，提升产值做好充分准备。 |  | 振动监测与危害治理是未来地铁面临的严重病害，提前布局新领域，开发新技术，能够尽快形成振动监测和治理领域技术优势，确立集团在振动防治领域的领先地位。同时为拓展业务增长点，抢占市场，提升产值做好充分准备。 | 振动监测与危害治理是地铁面临的严重病害，本项目研究提前布局了新领域，开发了新技术，能够尽快形成振动监测和治理领域技术优势，确立在振动防治领域的领先地位 | 8 |  | 7 | 项目成果未在市场应用，无技术服务合同 |
|  |  | 社会效益指标 | 地铁列车运行引发的间歇性振动也已成为隧道结构危害和环境公害之一，探索振动作用下的结构裂缝破裂机理，创建振动危险程度判定和预警方法是进一步完善城市轨道交通健康运营防控体系以及保障城市安全运营的关键，对促进智慧地铁建设，保障城市交通公共安全具有重要意义。 |  | 地铁列车运行引发的间歇性振动也已成为隧道结构危害和环境公害之一，探索振动作用下的结构裂缝破裂机理，创建振动危险程度判定和预警方法是进一步完善城市轨道交通健康运营防控体系以及保障城市安全运营的关键，对促进智慧地铁建设，保障城市交通公共安全具有重要意义。 | 创建振动危险程度判定和预警方法进一步完善城市轨道交通健康运营防控体系以及保障城市安全运营的关键，对促进智慧地铁建设，保障城市交通公共安全具有重要意义。 | 7 |  | 6 | 项目成果未在市场应用，未开展成果鉴定，社会效益暂无辅证材料 |
|  |  | 生态效益指标 | 本项目研究过程中使用的的材料均对环境无毒、无害，研究成果为振动的治理具有推动作用，有效地降低振动对环境的危害。 |  | 本项目研究过程中使用的的材料均对环境无毒、无害，研究成果为振动的治理具有推动作用，有效地降低振动对环境的危害。 | 研究成果为振动的治理具有推动作用，有效地降低振动对环境的危害。 | 7 |  | 6 | 项目成果未在市场应用，未开展成果鉴定，生态效益暂无辅证材料 |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目具有巨大的行业示范效应，研究成果将为振动危害治理提供技术支持。同时，单位及课题组长期从事地铁结构病害治理的相关工作，研究团队稳定，组织管理机构稳固、运行机制成熟，在持续财力支持下具有很强的可持续性。 |  | 本项目具有巨大的行业示范效应，研究成果将为振动危害治理提供技术支持。同时，单位及课题组长期从事地铁结构病害治理的相关工作，研究团队稳定，组织管理机构稳固、运行机制成熟，在持续财力支持下具有很强的可持续性。 | 单位及课题组长期从事地铁结构病害治理的相关工作，研究团队稳定，组织管理机构稳固、运行机制成熟，在持续财力支持下具有很强的可持续性 | 8 |  | 7 | 项目成果未在市场应用，未开展成果鉴定，可持续影响效益暂无辅证材料 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场应用后基本满足业主单位的管理需求 |  | 总体满意度≥95% | 总体满意度≥95% | 10 |  | 7 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |

| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 排水管道插入式内衬热熔连接技术与工艺研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |
| 项目负责人 | 司金艳 |  |  |  | 联系电话 | 18610286632 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 10 | 100.00% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.00 | 85.00 | 85.00 | — | 100.00% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：（2022年1月—2022年12月） (1)研究目标:①开发0.5mm，0.8mm，1mm三种耐腐防锈镍合金加热片，热熔效率80%以上，热熔接口处强度高于母材5%；②热熔技术热熔时间1-2分钟，正圆度大于98%，粘接强度不低于整体内衬，可满足带水施工③修复后管道与远远到相比，流速提高10%以上，修复后管道使用年限不低于50年，可二次更换。 (2)成果目标:①管道热熔片产品2-3种；②录用或发表科技论文2篇，其中核心及核心以上期刊1篇；③申请专利2项，其中发明专利1项；④企业工法1项；⑤工程验证不少于1项 |  |  |  | 截至2022年12月31日，课题研制出适用于DN200-600mm管径的HDPE管道热熔连接的系列耐腐防锈镍合金标准加热片及其安装固定方法；各规格管道热熔连接时采用的不同电压、电流、压力及热熔温度、加热及冷却时间等关键技术参数：热熔电压控制24-35v，热熔时间控制15-45s，热熔完成后，管口环刚度高于母材6-8%，正圆度大于98%；带水施工条件下，热熔连接抗拉强度达到原管道强度80%，无泄漏；修复后管道与原管道相比，流速提高10%以上，修复后管道使用年限不低于50年，可二次更换；完成论文1篇：《排水管道插入式内衬热熔连接技术研究》；专利申报2项：一种非开挖插入式管道HDPE内衬热熔连接方法、一种可带水作业的HDPE管节热熔压片接口；编制企业工法《排水管道插入式内衬热熔连接施工工法初稿》；完成工程验证一处（海淀南路D500排水管线50m），课题研究工作1年完成，项目总支出85万元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 论文数量 | ≥1篇 | 1篇 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 企业工法数量 | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 工程验证 | 1处 | 1处 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 专利数量 | ≥2项 | 2项 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究内容质量 | 开发0.5mm，0.8mm，1mm三种耐腐防锈镍合金加热片，热熔效率80%以上，热熔接口处强度高于母材5% | 研制出适用于DN200-600mm管径的HDPE管道热熔连接的系列耐腐防锈镍合金标准加热片及其安装固定方法 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 热熔技术热熔时间1-2分钟，正圆度大于98%，粘接强度不低于整体内衬，可满足带水施工 | 热熔时间15-45s，热熔后管口环刚度高于母材6-8%，正圆度大于98%；可带水施工 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 修复后管道与原管道相比，流速提高 | 修复后管道与原管道相比，流速提高10%以上。 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 研究完成时间 | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制指标 | ≤85万元 | 85万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 对比其它非开挖修复方法节约投资 | ≥20% | 与传统采用的插入式内衬工艺相比，材料成本节约20%，结合施工效率、施工质量综合考虑，节约投资≥20% | 5 |  | 4 | 因为工程试验不等同于实际工程，节约投资比例为简略估算 |
|  |  | 社会效益指标 | 在北京新出的城市规划中，许多管线已是历史文物，已不可能采用大面积开挖置换法。不开挖修复才是最有选择。本项目的研究成果可有效提高插入式内衬修复质量，减少因管道渗漏造成的路面坍塌，减少开挖引起的地面交通等问题提高旧有管道服务年限和运维水平，保证城市基础设施安全。 | 在北京新出的城市规划中，许多管线已是历史文物，已不可能采用大面积开挖置换法。不开挖修复才是最有选择。本项目的研究成果可有效提高插入式内衬修复质量，减少因管道渗漏造成的路面坍塌，减少开挖引起的地面交通等问题提高旧有管道服务年限和运维水平，保证城市基础设施安全。 | 本项目的研究成果可有效提高插入式内衬修复质量，减少因管道渗漏造成的路面坍塌，减少开挖引起的地面交通等问题，提高旧有管道服务年限和运维水平，保证城市基础设施安全。 | 15 |  | 13 | 排水管道损坏情况多样，问题复杂，本项目研究成果仅适用于一部分管线修复工况，需进一步研究成果的功能拓展性。 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 修复后管道使用年限 | ≥50年 | HDPE管材道使用年限不低于50年，可二次更换 | 10 |  | 9 | 污水管道运行情况复杂，原材能耐久50年，实际使用时可能达不到年限就需2次更换 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总体满意度 | ≥96% | 总体满意度达到98% | 10 |  | 8 | 本项目研究成果仅适用于一部分管线修复工况，需进一步研究成果的功能拓展性 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |

| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 北方地区钢桥面免蒸养UHPC技术及工艺研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 |  |  |
| 项目负责人 | 夏春蕾 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811922305 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 | — | 100.00% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — | — | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022.1.1-2022.12.31年度指标： 研究目标：（1）研发适合北方地区的免蒸养常温型与低温型UHPC铺装材料，形成配方技术体系；（2）对研发的免蒸养UHPC材料性能及耐久性能进行验证；（3）进行钢-UHPC组合桥面模型试验研究；（4）研究北方地区钢-UHPC组合桥面的施工工艺，编写北方地区钢桥面免蒸养UHPC铺装施工建议指南及设备，形成企业工法。 成果目标：（1）研发出适合北方地区气候条件的免蒸养低温、常温桥面铺装UHPC；（2）撰写研究报告1份；（3）申请或录用相关论文2篇，其中核心论文1篇；（4）申请专利1项；（5）形成企业工法1部。 |  |  |  |  | 研究内容完成情况：（1）完成了免蒸低缩钢桥面用UHPC性能研究；研发出的免蒸养低温UHPC和常温UHPC铺装材料的技术指标都已达到考核指标要求；（2）完成了免蒸养UHPC铺装材料的收缩性能及耐久性能，符合考核指标要求；（3）完成了钢-UHPC组合桥面体系的结构体系研究，进行了栓钉抗剪性能和模型梁的抗弯性能研究组合桥面体系的面层研究；（4）完成了钢-UHPC组合桥面体系的施工工艺研究，并形成企业工法；成果完成情况：（1）已研发出适合北方地区气候条件的免蒸养低温、常温UHPC铺装材料；（2）工作报告和研究报告各1份；（3）已投稿3篇，其中2篇已见刊（EI收录）；（4）已申请发明专利2项，其中1项已授权；（5）形成企业工法1部。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 论文 |  | ≥2篇 | 已完成，3篇 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 专利 |  | ≥1项 | 已完成，2项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 企业工法 |  | 1项 | 已完成，1项 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究质量内容 |  | 28天标养抗压强度120MPa，抗拉等级达到UT05 | 常温UHPC已达标（抗压和抗拉强度） | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 低温UHPC12h强度大于45MPa、终强大于120MPa | 低温UHPC已达标（抗压强度） | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 氯离子扩散系数小于0.4×10-12 m2/s，早期收缩小于1000×10-6，干燥收缩小于300×10-6。 | 耐久性已达标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 上半年 |  | 研究胶凝材料组成、防冻剂、早强剂对UHPC低温早期强度的影响； 常温型免蒸养UHPC铺装材料研发；UHPC材料施工性能、耐久性研究。 | （1）完成低温UHPC和常温UHPC铺装材料的性能研究，研发出配方体系；（2）完成UHPC施工性能及耐久性研究； | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 下半年 |  | 钢-UHPC组合铺装缩尺模型试验研究 组合桥面体系承载性能试验及项目总结 | （1）完成钢-UHP组合桥面体系的栓钉抗剪性能和组合模型梁的抗弯性能研究；（2）完成钢-UHP组合桥面体系施工工艺研究；（3）撰写结题报告等，准备结题工作； | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≦110万元 | 成本控制在预算范围 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 钢结构通常5年就出现疲劳开裂，且维护维修频繁，费用高；UHPC与钢组合结构抗疲劳寿命延长5倍以上，后期维护成本大大减少 |  | 钢结构通常5年就出现疲劳开裂，且维护维修频繁，费用高；UHPC与钢组合结构抗疲劳寿命延长5倍以上，后期维护成本大大减少 | 钢-UHPC组合结构体系可解决钢桥面的疲劳开裂的问题，维护周期大大延长 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 低温型UHPC铺装材料，对施工环境要求不高，在-5℃低温可正常施工，弥补北方尚无低温UHPC桥面铺装的空白。 |  | 低温型UHPC铺装材料，对施工环境要求不高，在-5℃低温可正常施工，弥补北方尚无低温UHPC桥面铺装的空白。 | 研发的低温UHPC铺装材料可在冬季施工，在无保温措施下可正常施工，其强度和流动性满足施工要求 | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 免蒸养UHPC克服了需要高温蒸汽养护的弊端，对养护条件无特殊要求，可节能减排 |  | 免蒸养UHPC克服了需要高温蒸汽养护的弊端，对养护条件无特殊要求，可节能减排 | 免蒸养UHPC无需高温蒸汽养护，属于绿色养护方式 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | UHPC耐久性高、后期维修成本大大降低 |  | UHPC耐久性高、后期维修成本大大降低 | UHPC具备优异的耐久性能，后期维修周期大大延长，可节约维修成本 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场应用后基本满足业主单位的管理需求 |  | 总体满意度≥95% | 业主总体满意度高于95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全自动混凝土抗压强度试验室提升装置配套改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |
| 项目负责人 | 孙源 |  |  |  |  | 联系电话 | 68334996 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 93.0000 | 93.0000 | 92.1033 | 10 | 99.04% |  | 9.9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 93.0000 | 93.0000 | 92.1033 | — | 99.04% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 我单位本次申请试验室装修改造的混凝土抗压强度自动提升装置，是将预计改造提升装置的机械臂，与现有全自动混凝土抗压强度检测试验室系统的的两条材料输送线对接，使提升装置和混凝土抗压强度试验室的残料运送系统配合使用，将试验完毕的混凝土废件直接输送到我单位指定的混凝土建筑垃圾储存站。卸料后机械臂出口可自动伸缩，无需人工参与。建筑垃圾储存站本次改为为全封闭空间，整个卸料输送全过程均为全密封状态，运行全程无烟尘、低噪音，并自动进行建筑垃圾分类，无需人工干预，节能环保。提升装置机械臂的改造，是物联网和智能机器人应用与传统建筑工程检测项目的结合，是建筑工程质量检测技术未来革新的方向。该项目可提高我单位现有混凝土试验室自动化的先进程度，提高工作效率，大幅度节省人工及物力。 |  |  |  |  | 现安装的混凝土抗压强度自动提升装置，将提升装置的机械臂与现有全自动混凝土抗压强度检测试验室系统的废料输送线连接，将试验完毕的混凝土废件直接输送到指定的混凝土建筑垃圾储存站。卸料后机械臂出口可自动伸缩，无需人工参与。建筑垃圾储存站本次改为为全封闭空间，整个卸料输送全过程均为全密封状态，运行全程无烟尘、低噪音，无需人工干预，减低电力消耗，节能环保。提升装置机械臂的改造，是物联网和智能机器人应用与传统建筑工程检测项目的结合。该项目提高了我单位现有混凝土试验室自动化的先进程度，提高工作效率，节省人工及物力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 提升全自动混凝土抗压试验机试验性能，可增加试验量 |  | ≥10000块/年 | 已完成近8000块试块的输送任务。 | 20 | 19 | 因疫情缘故，本年度试验委托量减少。预计后期随业务量的增加，逐步提高殊荣能力 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高混凝土抗压强度的精确性，降低试验人员运输残料强度 |  | 优 | 由输送臂将运输残料自动运输到建筑垃圾站，无需人力输送。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 一年内完成该项目的全部内容 |  | ＜1年 | 该项目已按照计划完成竣工 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算批复金额 |  | ≤93万元 | 实际执行金额92.1033万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 节省人力成本2人/年 |  | ≥2人/年 | 全运行过程中，可节省2人力/年 | 10 | 10 | 全程由机械运输废弃试块，无需人力推送 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 引起广泛的社会反响，提高我单位科研检测知名度 |  | 引起广泛的社会反响，提高我单位科研检测知名度 | 通过对混凝土抗压强度自动提升装置的改造提升，有效的提高了我单位的工作效率和科研检测知名度 | 10 | 8 | 在运输过程中，试块压送系统和运输带输送系统偶尔有衔接不流畅，后期联系供应商，加强系统改进。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无需人工分类建筑废料，提高环保水平 |  | 无需人工分类建筑废料，提高环保水平 | 由输送臂将运输残料自动运输到建筑垃圾站，统一处置，无需人工分类。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可增强我单位检测能力、综合竞争实力 |  | 可增强我单位检测能力、综合竞争实力 | 增强了我单位检测技术水平和综合竞争实力。 | 5 | 3 | 北京市各大检测机构陆续引进混凝土抗压全自动设备，拥有全自动检测设备是验证试验室检测技术能力必要条件之一。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 使用人员基本满意度 | 10 | 8 | 在使用过程中，试块压送系统和运输带输送系统偶尔有衔接不流畅，致使后续实验无法连贯进行，后期联系供应商，加强软件系统改良。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.9 |  |  |

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本部门2022年无中央对北京转移支付预算执行情况