2022年度中央对北京中小企业发展专项资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）中小企业发展专项资金转移支付概况。

\*小微企业融资担保降费奖补资金

1.预算安排情况

2022年财政部下达我市中小企业发展专项资金共计11783万元，用于对政府性融资担保机构开展小微企业融资担保业务进行降费补贴和业务奖励。为确保2022年小微融资担保业务“应补尽补、应奖尽奖”，我市安排12500万元用于补足中央资金不足部分。综上，2022年小微企业融资担保业务降费奖补资金规模合计为24283万元。

2.预算使用方向

奖补资金支持对象为在“中小企业信用担保业务信息报送系统”中及时、全面、准确填报小微企业融资担保业务相关数据信息、扩大小微企业融资担保业务规模、降低小微企业融资担保综合费率的本市政府性融资担保（再担保）机构，重点支持在小微企业融资担保领域引导性强、效果好的政府性融资担保（再担保）机构，特别是对直接服务小微企业且取费较低的融资担保机构加大奖补力度。小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)小微企业划型标准，且在北京地区注册、生产和经营的小型和微型企业，房地产、金融服务行业和投资（资产）管理类、地方政府投融资平台类、地方国有企业资本运营平台类等企业除外。

3.绩效目标设定情况

根据《财政部 工业和信息化部关于继续实施小微企业融资担保业务降费奖补政策的通知》（财建〔2021〕106号）中明确的资金支持方向和资金使用、管理要求，我市制定了降费奖补资金绩效目标，并对年度目标进行分解、细化，设置了贴合政策内容、量化可衡量的绩效指标。

绩效目标为：根据财政部、工信部小微企业融资担保业务降费奖补政策要求，制定北京市降费奖补政策实施通知，对2022年在北京市小微企业融资领域做出突出贡献的担保（再担保）机构进行奖励和补助，奖补资金发放准确，做到“应奖补、尽奖补”；小规模、低费率的小微企业担保服务、再担保服务户数及业务规模达到预期，且较2021年度有所提升，担保综合费率有所下降；担保机构对于奖补资金政策信息获取及评审发放流程较为满意。具体指标详见表1。

**表1 降费奖补资金绩效目标表**

| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持担保（再担保）机构数 | 不低于15家 |
| 质量指标 | 奖补资金发放准确率 | 100% |
| 对国家政策响应情况 | 完全响应 |
| 市级政策与国家政策相符性 | 相符 |
| 执行情况与政策内容相符性 | 相符 |
| 效 益 指 标 | 担保服务规模 | 符合奖补支持的担保机构服务小微企业户数 | 不低于7000家 |
| 符合奖补支持的担保机构服务小微企业户数增长率 | 2022年较2021年增长不低于20% |
| 符合奖补支持的再担保机构服务小微企业户数 | 不低于4000家 |
| 符合奖补支持的再担保机构服务小微企业户数增长率 | 2022年较2021年增长不低于10% |
| 符合奖补支持的担保业务金额 | 不低于200亿元 |
| 符合奖补支持的担保业务金额增长率 | 2021年较2020年增长不低于20% |
| 符合奖补支持的再担保责任金额 | 不低于50亿元 |
| 符合奖补支持的再担保责任金额增长率 | 2021年较2020年增长不低于15% |
| 担保服务费率 | 符合补贴支持项目平均年化担保综合费率 | 不高于2% |
| 符合补贴支持项目单户贷款500万元（含）以下的平均年化再担保费率 | 不高于0.3% |
| 符合补贴支持项目单户贷款500万元到1000万元（含）的平均年化再担保费率 | 不高于0.5% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度  指标 | 担保（再担保）机构对于奖补资金的满意度 | 不低于95% |

\*支持重点“小巨人”企业高质量发展资金

1.预算安排情况

2021年财政部、工业和信息化部发布《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建〔2021〕2号），明确着眼于推进中小企业高质量发展和助推构建双循环新发展格局，2021-2025年期间中央财政要累计安排100亿元以上奖补资金，用于引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批（每批不超过三年）重点支持1000 余家重点“小巨人”企业高质量发展。在此背景下，2021-2022年财政部分两批共向我市下达中小企业发展（专精特新方向）专项资金25582万元，其中2021年10月提前下达资金14667万元，用于支持第二批重点“小巨人”企业第一年高质量发展；2022年6月下达资金10915万元，分别为第三批重点“小巨人”企业第一年奖补资金以及第一批重点“小巨人”企业第二年奖补资金。

2.预算使用方向

按照财政部、工业和信息化部《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》的要求，我市将不低于95%的高质量发展资金按“促创新强发展奖励（不低于70%）+项目支持”结合的方式用于支持重点“小巨人”企业发展，最高5%的高质量发展资金用于支持示范平台。

2022年，第二批重点“小巨人”企业高质量发展资金14667万元，其中14133万元（占资金总额的96.36%）用于支持第二批第一年重点“小巨人”企业、534万元（占资金总额的3.64%）用于支持第二批中小企业公共服务示范平台。第三批重点“小巨人”企业第一年奖补资金以及第一批重点“小巨人”企业第二年奖补资金共计10915万元，其中6200万元用于支持第三批第一年重点“小巨人”企业、4715万元用于支持第一批第二年重点“小巨人”企业。

3.绩效目标设定情况

根据《财政部 工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》中明确的资金支持方向和资金使用、管理要求，我市制定了中小企业发展专项资金绩效目标，并对年度目标进行分解、细化，设置了贴合政策内容、量化可衡量的绩效指标。第二批重点“小巨人”奖补资金、第一批及第三批重点“小巨人”奖补资金绩效目标分别为：

**第二批重点“小巨人”企业第一年奖补资金绩效目标：**为推进中小企业高质量发展、助推构建双循环新发展格局，2022年度计划支持第二批第一年国家重点“小巨人”企业66家，从而促进企业发挥示范带动作用，助力实体经济特别是制造业做实做强做优，达到提升产业链供应链稳定性和竞争力的目的。同时，通过支持2家中小企业公共服务示范平台强化服务水平，集聚技术、人才和项目等创新资源，助力中小企业实现高质量发展。具体指标详见表2。

**表2 第二批重点“小巨人”企业第一年奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量 | ≥60家 |
| 支持中小企业公共服务示范平台数量 | ≥1家 |
| 质量指标 | 奖补资金发放准确率 | 100% |
| 奖补资金发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 各项工作按照实施方案开展的及时率 | 100% |
| 成本指标 | 严格执行奖补标准预算执行控制数 | ≤14667万元 |
| 效 益 指 标 | 促进地区产业发展 | 受益中小企业2022年累计关键核心技术攻关 | ≥70项 |
| 受益中小企业2022年累计填补国内外空白 | ≥70个 |
| 受益中小企业2022年累计产业链“补短板” | ≥70家 |
| 构建服务体系，推动中小企业高质量发展 | 2022年推动新增北京市专精特新“小巨人”企业数量 | ≥200家 |
| 通过服务，推动新增北京市“专精特新”中小企业数量 | ≥500家 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益中小企业对于支持政策的满意度 | ≥95% |

**第三批第一年及第一批第二年重点“小巨人”奖补资金绩效目标：**为推进中小企业高质量发展、助推构建双循环新发展格局，2022年度计划支持第三批第一年和第一批第二年国家重点“小巨人”企业高质量发展，从而促进这些企业发挥示范带动作用，助力实体经济特别是制造业做实做强做优，达到提升产业链供应链稳定性和竞争力的目的。具体指标详见表3。

**表3 第三批第一年及第一批第二年重点“小巨人”奖补资金**

**绩效目标表**

| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持第三批第一年重点“小巨人”企业数量 | ≥30家 |
| 支持第一批第二年重点“小巨人”企业数量 | ≥30家 |
| 质量指标 | 奖补资金发放准确率 | 100% |
| 奖补资金发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 各项工作按照实施方案开展的及时率 | 100% |
| 成本指标 | 严格执行奖补标准预算执行控制数 | ≤10915万元 |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 推动新增北京市专精特新企业数量 | ≥200家 |
| 2022年推动新增北京市专精特新“小巨人”企业数量 | ≥200家 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益中小企业对于支持政策的满意度 | ≥95% |

\*双创特色载体奖励——支持中关村顺义园中小企业发展资金

1.预算安排情况

2020年财政部印发《财政部关于下达2020年中小企业发展专项资金预算的通知》(财建〔2020〕197号)、《财政部关于提前下达2021年中小企业发展专项资金预算的通知》(财建〔2020〕486号)，并分别于2020年和2021年分两批下达双创升级方向中小企业发展专项资金至顺义区，其中2020年下达专项资金2500万元，2021年下达专项资金1000万元，两年累计拨付中小企业发展专项资金3500万元。经过征集、评审后，顺义区实际拨付到中关村顺义园的中小企业发展专项资金3500万元，中央财政资金预算拨付率达100%。财政部组织绩效考核后，2022年底拨付奖励资金1000万元。

2.预算使用方向

结合《中关村顺义园中小企业创新创业升级特色载体实施方案（2020年-2022年）》，2021年7月顺义区印发《顺义区打造大中小融通特色载体推动中小企业创新创业升级专项资金实施办法》（以下简称“《实施办法》”）（顺经信字〔2021〕92 号）。为落实《实施办法》的文件精神，于2023年2月28日发布《北京市顺义区经济和信息化局关于开展“专精特新”中小企业资金奖励申报工作的通知》（以下简称“《通知》”），经过网上征集、申报资料审核等工作，确定第二批次“专精特新”中小企业资金奖励项目的资金支持方案。结合第一批次项目验收情况，现拟利用中央奖励资金1000万元同时兑现第二批次“专精特新”中小企业奖励项目、第一批次项目验收阶段的相关奖励等。

3.绩效目标设定情况

根据《通知》中明确的资金支持方向和资金使用、管理要求，项目单位制定了中关村顺义园中小企业发展绩效目标，并对年度目标进行分解、细化，设置了贴合政策内容、量化可衡量的绩效指标。

绩效目标为：利用中央奖励资金1000万元同时兑现第二批次“专精特新”中小企业奖励项目、第一批次项目验收阶段的相关奖励，构建大企业与中小微企业协同创新、资源共享、融合发展的产业生态。具体指标详见表4。

**表4 支持中关村顺义园中小企业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数量 | 超过50家 |
| 质量指标 | 奖励对象与奖励标准相符性 | 符合 |
| 资金使用及拨付规范 | 符合 |
| 时效指标 | 各类项目按期完成阶段性任务 | 按时完成 |
| 成本指标 | 项目预算批复数 | 不超过1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中小企业高质量发展 | 显著 |
| 优化融通发展环境 | 显著 |
| 构建大企业与中小微企业协同创新、资源共享、融合发展的产业生态。 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 满意 |

（二）资金投入情况分析。

\*小微企业融资担保降费奖补资金

1.项目资金到位情况分析

中央转移支付资金及北京市资金均足额及时到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

降费奖补资金重点支持北京市2022年小微企业融资担保领域引导性强、效果好的融资担保（再担保）机构。

2022年5月，我市印发《关于开展2022年1-6月新增小微企业融资担保业务降费奖补项目申报工作的通知》，2023年1月，印发《关于开展2022年新增小微企业融资担保业务降费奖补项目申报工作的通知》，明确我市降费奖补资金的支持方式和支持范围，奖补资金支持方向分为“降费补贴”和“业务奖励”两部分。

“降费补贴”的支持方式和支持范围为：一是对我市政府性融资担保机构2022年在京开展单户贷款1000万元及以下、年化融资担保综合费率（含担保费、评审费等）不超过2%（含）的小微企业融资担保业务给予补贴；二是对我市融资再担保机构2022年在京开展单户贷款500万元（含）以下、按承担风险责任金额计算的年化再担保费率不超过0.3%（含）的小微企业融资再担保业务和单户500万元到1000万元（含）、按承担风险责任金额计算的年化再担保费率不超过0.5%（含）的小微企业融资再担保业务给予补贴。

“业务奖励”的支持范围是为综合担保费率不超过2%的2022年小微企业融资担保业务和再担保业务。参与分配的政府性融资担保（再担保）机构需实现小微业务规模增长，以担保机构小微业务担保额为基数，通过“政府性融资担保机构绩效评价结果”和“创新融资”两项激励性因素设定不同的调整系数作为乘数；再担保机构以按承担风险责任计算的再担保责任额为基数，通过“政府性融资再担保机构绩效评价结果”设定不同的系数作为乘数，按因素法对“降费补贴”后剩余的奖补资金进行业务奖励分配。

经评审，15家担保机构共290.52亿元担保业务符合要求、再担保责任金额67.02亿元；涉及担保户数7865户、再担保户数4861户。按照评审结果，全年共计安排奖补资金20161万元,均全部拨付至企业。

\*支持重点“小巨人”企业高质量发展资金

（1）项目资金到位情况分析

中央转移支付资金及北京市资金均足额及时到位，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

第二批重点“小巨人”第一年奖补资金采取“促创新强发展奖励（不低于70%）+项目支持”结合的方式用于支持重点“小巨人”企业发展，其中重点“小巨人”奖励资金9900万元（每个企业150万元）、项目资金4233万元，其余534万元用于支持中小企业公共服务示范平台为重点“小巨人”企业提供服务，目前该笔资金已全部拨付至企业，预算执行率为100%。

第三批重点“小巨人”企业第一年奖补资金以及第一批重点“小巨人”企业第二年奖补资金全部用于支持重点“小巨人”企业发展，同样采取促创新强发展奖励（不低于70%）+项目支持”结合的方式，其中6200万元用于支持第三批第一年重点“小巨人”企业、4715万元用于支持第一批第二年重点“小巨人”企业（财政部按平均57.5%的比例预拨付资金），截至评价日，第三批第一年重点“小巨人”企业资金已全部拨付至企业，第一批第二年重点“小巨人”企业支持资金暂未拨付（因第一批第一年重点“小巨人”企业绩效评价结果尚未公告，工信部第二年继续支持企业名单尚未明确；且按照北京市该项目的申报指南，第一批第一年重点“小巨人”企业项目验收和第一批第二年新项目征集全部完成后才能进行资金分配和拨付），总体预算执行率为56.80%。

\*双创特色载体奖励——支持中关村顺义园中小企业发展资金

（1）项目资金到位情况分析

2022年，财政部组织绩效考核后，拨付中关村顺义园的中小企业发展专项资金1000万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

专项资金由顺义区经济和信息化局具体负责项目的组织和实施，顺义区财政局、顺义区审计局负责对专项资金的使用情况进行监督检查。

本次《通知》征集对象为两类，一是顺义区于2021年10月1日-2022年1月31日期间获得北京市“专精特新”中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业、国家级专精特新“小巨人”企业资质的企业；二是获得上述资质后于2021年后新迁入顺义区的企业。本次共征集项目63个，目前已经完成第二批次项目评审工作，拟支持项目58个。同时第一批次项目验收工作已经完成，融通型专业载体及融通型公共服务平台方向共计8个项目、中小企业会议及赛事活动共12个涉及8家项目单位、创新创业综合服务平台1家项目单位均通过验收，将结合《实施办法》兑现验收阶段的奖励资金。

目前资金尚未拨付至企业，下一步将抓紧时间制定资金分配方案，经审定后申请财政部门拨付资金。

1. 资金管理情况分析。

\*小微企业融资担保降费奖补资金

根据《财政部关于印发<中小企业发展专项资金管理办法>的通知》（财建〔2021〕148号）等文件的规定，市经济和信息化局、市财政局组织降费奖补资金的申报和评审工作。为确保审核结果的合规性和准确性，市经济和信息化局委托第三方机构进行评审工作并出具评审意见。

按照工作流程，申报及评审工作完成后，市经济和信息化局将根据第三方评审机构出具的评审意见拟定资金分配方案，报局党组会审议，并将审议结果报送市财政局复核。经市财政局复核后，市经济和信息化局将拟支持项目面向社会公示，公示期无异议后，与项目单位签订项目合同，并进行资金拨付。

\*支持重点“小巨人”企业高质量发展资金

为强化对专精特新中小企业高质量发展工作的管理，市经济和信息化局会同市财政局组成工作小组，明确工作分工、任务内容和相关要求，以确保支持专精特新中小企业高质量发展工作有序推进。市经济和信息化局主要负责本项工作的组织和实施，牵头开展通知和指南的编制、企业项目和示范平台的征集、评审和申报工作；加强支持企业项目和平台的日常跟踪和服务指导，并统筹安排绩效考核；协调其他各相关部门推进相关工作。市财政局主要负责中央资金的使用管理，参加制定资金使用管理措施等相关工作。

同时，为进一步规范项目管理，我市制定了一系列专精特新支持政策，并定期对重点“小巨人”企业开展调研、走访活动，及时掌握企业项目进展情况，对于出现问题的企业进行现场监督、整改。对于平台服务提供情况，定期进行满意度测评及绩效评价，掌握服务体系对于专精特新中小企业的服务情况以及企业对平台服务提供的满意情况，对于出现问题的平台，及时督促其进行整改，并根据整体评价情况兑付服务平台支持资金。

在预算执行过程中，我市严格执行财政资金使用规定，制定了《关于申报支持服务“专精特新”中小企业的中小企业公共服务示范平台有关工作的通知》和《补充通知》等制度，同时将资金纳入大额资金管理体系，对资金分配、预算执行、绩效管理、惩戒措施、信息公开等方面提出明确要求，并及时公开相关工作推进及资金管理使用情况，确保资金管理规范高效，避免企业、项目平均分配。

\*双创特色载体奖励——支持中关村顺义园中小企业发展资金

**资金分配科学性。**严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，围绕《实施办法》政策目标，合理制定专项资金奖励方向，专项资金将结合北京市十大高精尖产业发展方向，聚焦顺义区“3+4+1”高精尖主导产业新格局，构建大企业与中小微企业协同创新、资源共享、融合发展的产业生态，着力挖掘和推广融通发展模式，培育经济增长新动能，支撑制造业创新，助力实体经济发展，加强财政资金得引导作用。

加强项目申报环节的信息公开工作，公平对待申报单位，实行竞争性分配的，应当明确筛选标准，公示筛选结果，聘用第三方评审机构，对第二批次“专精特新”中小企业资金奖励项目评审以及第一批次项目验收工作，确保资金分配方案公平、公正、科学。现拟利用中央奖励资金1000万元同时兑现第二批次“专精特新”中小企业奖励项目、第一批次项目验收阶段的相关奖励等。

**下达及时性。**目前已完成第二批次“专精特新”中小企业奖励项目征集、评审工作和第一批次项目验收，初步制定资金分配方案，资金暂时未拨付至企业。

**拨付合规性。**资金使用部门全程监督审查，严格按照资金管理办法执行，并按照国库集中支付制度有关规定支付资金，确保资金拨付公平合规。日常排查财政资金支付流程，深入分析运行，强化对财政资金支付的管控，从源头上消除安全隐患，有效推进财政资金高效、安全、规范运行。

**使用规范性。**主管部门以及资金使用部门严格明确监督责任，完善内部制约机制，确保财政资金安全、规范、高效运行，无截留、挤占、挪用或擅自调整资金等问题。

**执行准确性。**项目审核过程要多渠道审核对比，核实申报数据的真实性和合理性提升转移支付申报审核的准确性，细化执行流程，加强事前事后检查，强化组织领导，明确责任分工，加强处室协作，进一步加强转移支付资金执行监控。

**预算绩效管理情况。**第二批次“专精特新”中小企业奖励项目、第一批次项目验收阶段的相关奖励等预计兑付专项资金共计1000万元。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。

\*小微企业融资担保降费奖补资金

市经济和信息化局制定的《关于开展2022年1-6月新增小微企业融资担保业务降费奖补项目申报工作的通知》和《关于开展2022年新增小微企业融资担保业务降费奖补项目申报工作的通知》等文件，符合国家政策要求，实际执行与文件内容一致；奖补范围内小微企业担保服务户数达到7865户，再担保服务户数达到4861户，担保业务额达到290.52亿元，再担保责任金额达到67.02亿元，2022年小微企业融资担保规模同比增长21%；平均担保费率1.00%（不包含再担保）同比下降0.10个百分点，实现了“扩规模、降费率”的目标。

根据评审结果，现总体绩效目标达到预期且较2021年度有所增长；经初步调查，担保（再担保）机构对于奖补资金政策信息获取及评审发放流程较为满意。

\*支持重点“小巨人”企业高质量发展资金

2022年度，我市严格执行中央的部署及安排，共支持国家重点“小巨人”企业97家，其中第二批重点“小巨人”企业66家、第三批重点“小巨人”企业31家，促进了“小巨人”企业在核心技术攻关、填补国内外空白、产业链补短板等方面持续发力，取得了良好的成绩。同时，支持中小企业服务平台2家，通过公共服务平台为重点“小巨人”企业提供技术创新服务、知识产权应用服务、创新成果转化与应用服务等服务产品，实现了以服务促提升的目的。

\*双创特色载体奖励——支持中关村顺义园中小企业发展资金

截至4月11日，已经完成第二批次“专精特新”中小企业奖励项目征集评审工作，以及第一批次项目验收工作，初步制定资金分配方案。预计1000万奖励资金将全部兑现，该项财政资金将充分发挥政策引导作用，提升顺义区中小企业高质量发展，有效促进构建大企业与中小微企业协同创新、资源共享、融合发展的产业生态。

1. 绩效指标完成情况分析。

\*小微企业融资担保降费奖补资金

（1）产出指标完成情况分析

**数量指标完成情况。**2022年奖补资金拟支持担保（再担保）机构不低于15家，根据评审结果，实际支持担保（再担保）机构15家，数量指标全部达成预期指标，完成比例100%。

**质量指标完成情况。**奖补资金发放准确率方面，申报环节，按照《关于继续实施小微企业融资担保业务降费奖补政策的通知》（财建〔2021〕106号）等相关文件，结合《中小企业发展专项资金管理办法》(财建〔2021〕148号)相关要求，根据北京市实际情况，市经济和信息化局印发了《关于开展2022年1-6月新增小微企业融资担保业务降费奖补项目申报工作的通知》《关于开展2022年1-6月新增小微企业融资担保业务降费奖补项目申报工作的补充通知》和《关于开展2022年新增小微企业融资担保业务降费奖补项目申报工作的通知》，明确支持对象、申报条件、奖补方式、资金申报要求等内容，确保申报机构的合规合法性；评审环节，第三方机构根据通知要求，编制评审方案，明确评审标准，严格按照评审工作要求执行评审工作，确保评审工作的严谨性和评审结论的准确性。政策响应方面，市经济和信息化局印发的《关于开展2022年1-6月新增小微企业融资担保业务降费奖补项目申报工作的通知》《关于开展2022年1-6月新增小微企业融资担保业务降费奖补项目申报工作的补充通知》和《关于开展2021年新增小微企业融资担保业务降费奖补项目申报工作的通知》，对于《财政部 工业和信息化部关于继续实施小微企业融资担保业务降费奖补政策的通知》（财建〔2021〕106号）进行了响应，文件中关于资金使用方向、奖补范围、管理要求、监督检查措施等方面的要求符合文件相关规定，符合引导地方支持扩大实体经济领域小微企业融资担保业务规模，降低小微企业融资担保成本，着力缓解小微企业融资难融资贵问题的方向。

此外，落实北京市疫情帮扶政策，印发《北京市财政局 北京市经济和信息化局关于加大小微企业融资担保支持力度降低担保费率的实施细则》，要求政府性融资担保机构对受疫情影响的餐饮、零售、住宿、交通运输行业小微企业融资担保业务，按0.5%的年化费率收取综合融资担保费。

综上，质量指标全部达成预期指标，完成比例100%。

（2）效益指标完成情况分析

**担保服务规模指标完成情况。**2022年奖补资金支持的担保机构服务小微企业数量达到7865户，较2021年的5821户增长35.11%；再担保机构服务小微企业数量4861户，较2021年的4256户增长14.22%；符合奖补支持的担保业务金额290.52亿元，较2021年的238.96亿元增长21.58%；符合奖补支持的再担保责任金额67.02亿元，较2021年的56.82亿元增长17.95%。综上，担保服务规模指标能够达成预期目标。

**担保服务费率指标完成情况。**2022年符合补贴支持项目平均年化担保综合费率拟不高于2%，实际为1.22%；2022年符合补贴支持项目单户贷款500万元（含）以下的平均年化再担保费率拟不高于0.3%，实际为0.14%；2022年符合补贴支持项目单户贷款500万元到1000万元（含）的平均年化再担保费率拟不高于0.5%，实际为0.3%。

（3）满意度指标完成情况分析

担保（再担保）机构对于奖补资金的满意度拟不低于95%。经申报及评审过程中的初步调查了解，担保（再担保）机构对于评审规则制定、规则执行、评审过程、申报时间等方面均较为满意。

\*支持重点“小巨人”企业高质量发展资金

（1）产出指标完成情况分析

**数量指标完成情况。**2022年奖补资金拟支持第一批、第二批、第三批重点“小巨人”企业不少于120家，中小企业服务平台至少1家。截至2022年底，实际支持重点“小巨人”企业97家，中小企业服务平台2家。

**质量指标完成情况。**奖补资金发放准确率方面，申报环节，按照《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建〔2021〕2号）等相关文件，结合《中小企业发展专项资金管理办法》(财建〔2021〕148号)相关要求，根据北京市实际情况，市经济和信息化局印发了《关于第二批国家专精特新“小巨人”企业高质量发展项目和公共服务示范平台申报工作的通知》和《关于第三批国家专精特新“小巨人”企业高质量发展项目申报工作的通知》，明确申报主体条件、支持方向、支持方式、审核要求等内容，确保申报机构的合规合法性；评审环节，第三方机构根据通知要求，编制评审方案，明确评审标准，严格按照评审工作要求执行评审工作，确保评审工作的严谨性和评审结论的准确性。奖补资金发放到位率方面，在审核完成后，市经济和信息化局严格执行奖补标准，按照《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》要求，将资金拨付至审核通过的企业，目前资金已全部到位。

综上，质量指标全部达成预期指标，完成比例100%。

（2）效益指标完成情况分析

**促进地区产业发展指标完成情况。**2022年，通过支持重点“小巨人”企业，受益的小巨人企业累计攻关关键核心技术72项、填补国内外空白73个、产业链“补短板”79家，重点“小巨人”企业在核心技术攻关、填补国内外空白、产业链补短板等方面持续发力，取得了良好的成绩。在关键核心技术攻关方面，2022年企业在磁悬浮分子泵设计制造领域、协作机器人领域、BIM软件领域等方面完成了关键核心技术攻关；在填补国内外空白方面，2022年实现了三维CAD技术、弹间自组网数据链等多项填补国内外空白产品产业化；在产业链“补短板”方面，2022年实现了“两机”用高纯净高温母合金、数字化智能口腔CBCT系统Smart3D-X等多款产品在所属产业链“补短板”。

**构建服务体系，推动中小企业高质量发展情况。**2022年，通过对中小企业服务平台进行支持，对企业服务体系进行完善，进一步推动了本市中小企业高质量发展，一年内推动新增北京市专精特新“小巨人”企业333家、新增北京市“专精特新”中小企业3140家。

综上，项目年初设定的效益指标均已实现，完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况分析

在项目完成后，由中小企业服务平台组织，针对政策制定、服务质量、效果等对受益企业开展了服务对象满意度调查，企业对于本政策的实施均表示满意，超过年初设定的满意度目标。

\*双创特色载体奖励——支持中关村顺义园中小企业发展资金

（1）产出指标完成情况分析

**数量指标完成情况。**该专项资金预计完成数量指标为奖励超过50家符合支持条件的企业，经实际征集、评审后，预计实际支持共计74家，超出预计目标值。

**质量指标完成情况。**通过严格的资料审核、现场核查，确保奖励对象与奖励标准的相符性，保证财政资金使用的准确性，充分发挥专项资金的引导作用，并将严格把控资金使用环节，严格按照资金管理办法拨付资金，确保财政资金的安全性。

**时效指标完成情况。**第二批“专精特新”企业奖励项目征集、评审工作已经完成，同时完成了第一批次项目的验收工作，已经初步制定资金分配方案，报顺义区政府审定后，及时报财政部门拨付资金。

**成本指标完成情况。**预计将财政资金1000万元全部拨付。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益方面，专项资金将有助于提升中小企业高质量发展，优化融通发展环境，构建大企业与中小微企业协同创新、资源共享、融合发展的产业生态。

三、绩效自评结论

目前存在专项资金拨付时间滞后问题，下一步将督促资金使用部门做好分配方案；加强直达资金动态监控，及时掌握资金动向，及时提示、提醒，避免因衔接不畅，造成资金闲置、滞留。

根据财政部《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）相关规定，我市将加强绩效自评结果应用，对自评过程发现的问题进行梳理和改进，应用到下一步资金使用和管理中。

已完成资金使用方案，计划6月30日前完成拨付。