## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中小微企业首次贷款贴息及担保费用补助资金（费用补贴）
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中小企业处
项目负责人 |  | 卢晓威 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578451
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 10 |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 10 |  |  | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对符合条件的、在贷款服务中心现场登记的中小微企业“首次贷款”进行贴息或担保费用补助支持，发挥财政资金帮扶作用，降低在京中小微企业融资成本。 | [5 empty] | 政策实施达到预期。截至2022年12月31日，累计对3780家企业“首次贷款”进行贴息或担保费用补助支持，累计实现合同授信金额1249667.21万元，中小微企业贷款收到补贴资金3736.28万元，对中小企业首贷实付利息进行20%的补贴，特殊行业40%补贴，发挥了财政资金帮扶作用，降低在京中小微企业融资成本。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及中小微企业数量 |  |  | ≥3000家 | 3780家 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 贷款合同授信金额 |  |  | ≥1000000万元 | 1249667.21万元 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 奖补资金发放准确率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤2500万元 | 2500万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低中小企业融资成本 |  |  | 优良中低差 | 优。对中小企业首贷实付利息进行20%的补贴，特殊行业40%补贴，发挥了财政资金帮扶作用，降低在京中小微企业融资成本。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  |  | ≥90% | 95.9% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。