2022年部门整体绩效

评价报告

北京市科学技术委员会

2023年5月

目  录

一、部门概况	1

（一）本部门性质、职责等情况	1

（二）人员构成情况	1

（三）部门整体绩效目标设立情况	7

二、当年预算执行情况	9

三、整体绩效目标实现情况	9

（一）产出完成情况分析	10

（二）效果实现情况分析	24

四、预算管理情况分析	25

（一）财务管理	25

（二）资产管理	26

（三）绩效管理	26

（四）结转结余率	27

（五）部门预决算差异	28

五、总体评价结论	28

（一）评价得分情况	28

（二）存在的问题及原因分析	28

六、措施建议	29

七、附件	29

北京市科学技术委员会部门整体

绩效评价报告

一、部门概况

（一）本部门性质、职责等情况

北京市科学技术委员会（简称市科委）是市政府组成部门，挂北京市外国专家局（简称市外专局）牌子；中关村科技园区管理委员会（简称中关村管委会）是市政府派出机构。市科委与中关村管委会合署办公，为正局级。

市科委、中关村管委会贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家创新驱动发展战略和科技工作的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，组织拟订相关政策措施并组织实施。

2.牵头推进国际科技创新中心建设。承担北京推进科技创新中心建设办公室秘书处职能，组织拟订相关工作方案及年度计划，并开展监督落实。

3.统筹推进首都创新体系建设和科技体制改革，健全技术创新激励机制。统筹推进“三城一区”和“一区十六园”科技创新方面的规划建设发展。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。负责新型研发机构的筹建、管理及服务。牵头推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

4.推进本市重大科技决策咨询制度建设。负责提出科技发展战略建议。提出科技发展布局和优先发展领域。拟订促进科技文化融合发展、科学普及、科学传播规划政策并组织实施。

5.拟订本市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。参与重大科技基础设施建设和运行。提出科研条件保障规划和政策建议，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6.组织开展本市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务。统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范，组织参与国际大科学计划和大科学工程。

7.负责本市科技管理工作。牵头建立本市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动多元化科技投入体系建设。统筹财政科技计划（专项、基金等）实施。拟订科技金融相关政策，开展科技金融促进工作。

8.组织拟订本市高新技术发展及产业化、科技服务业、科技促进城市和农业农村发展的规划、政策及措施。

9.牵头本市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研深度融合的相关政策措施并组织实施。负责应用场景建设相关工作。拟订促进技术市场发展的政策措施并组织实施。促进各类科技中介及协会组织发展。

10.拟订本市科技项目管理的政策措施。负责科学技术奖励组织实施及自然科学基金管理。承担科技信息、科技统计、创新调查和科研成果报告工作。依据市政府授权，履行所监管企业出资人职责，依法对所监管企业国有资产进行监督管理，并加强业务指导。指导科技保密工作。

11.负责本市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹开展全市科研诚信建设工作。开展科技评估评价和监督检查工作。

12.负责本市引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、年度计划和政策，并组织实施。

13.拟订本市科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，统筹推进中关村科技园区人才工作。

14.指导各区科技创新工作，联系市有关部门科技创新工作。统筹推进本市与各省区市的科技领域交流合作、科技协作和支援合作工作。

15.拟订本市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施。组织开展国际科技合作、中关村科技园区国际交流与合作，推进国际技术转移。牵头组织技术出口和技术引进工作。负责涉港澳台科技合作交流。负责科技外事工作和中关村科技园区外事、宣传、联络等工作。承担中关村论坛筹办相关工作。

16.负责中关村科技园区发展建设工作，承担统筹、规划、组织、协调、服务中关村国家自主创新示范区建设与发展的有关具体工作。组织研究园区发展规划、政策及相关改革方案，并协调落实。

17.组织落实国家和本市促进高新技术产业开发区发展的政策措施，开展中关村科技园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、社会组织发展、知识产权等方面的促进和服务工作，培育战略性新兴产业、未来产业。

18.负责指导中关村科技园区各园工作，参与组织编制中关村科技园区有关空间规划，对各园空间规划、产业布局定位、动态监测、项目准入标准等重要业务实行统一管理，优化空间布局和创新创业载体建设，开展园区发展考核评价工作，促进各园高端化、特色化、差异化发展，服务区域协调发展。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。

（1）坚持创新驱动发展。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，坚持科技自立自强，瞄准世界科技前沿，优化创新资源布局，制定实施战略行动计划，加快建设国际科技创新中心，为科技强国建设提供支撑。

（2）深化科技体制改革。加快科技管理职能转变，加强宏观统筹，减少微观管理。建立公开统一的科技管理平台。优化科技规划体系和运行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。完善科技评价机制，优化科技奖励项目。扩大创新主体科研管理自主权。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。完善科研人员职务发明成果权益分享机制。弘扬科学家精神。实行更加开放的科技人才政策。

（3）加快形成战略科技力量。发挥新型举国体制优势，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。承接国家重大科技项目建设，参与重大科技基础设施建设和运行。加大对基础研究和原始创新支持力度，优化研发布局。推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。

（4）全面促进科技成果转化。加强对创新主体的支持，促进产学研深度融合，加快科技成果转化。提升中关村科技园区自主创新能力建设，推动关键技术的示范应用，支撑高精尖产业高质量发展。

（5）持续优化创新生态。完善科技治理体系，提高创新体系效能，增强创新策源功能。发挥政府制度创新的能动作用和市场配置资源的决定性作用，强化企业创新主体地位，激发创新创造活力。加强科技合作交流和智力引进，加快融入全球科技创新网络，提升科技创新影响力。

21.与市经济和信息化局有关职责分工。市科委、中关村管委会与市经济和信息化局要加强在创新驱动发展方面协同联动，推动产学研深度融合。市科委、中关村管委会负责组织和服务企业技术创新和科研攻关，牵头负责科技成果转化的管理、指导、协调和服务工作，拟订本市科技成果转移转化、促进产学研深度融合的政策措施，并组织实施。市经济和信息化局负责组织推进产业布局调整和产业结构优化升级，协调解决产业运行和发展中有关问题，重点组织产业规划发展、市场要素配置和产品推广应用，支持企业做大做强。

根据中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办字〔2021〕5号）的通知，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会（简称市科委、中关村管委会）内设处室分别为：办公室、科创中心建设综合协调处、发展规划处、政策法规处（研究室）、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、重大专项处、科技成果转化处、科研机构管理处、科技金融处、国际合作处（港澳台科技合作办公室）、科技协作与支援合作处、外国专家服务与科技人才处（港澳台专家服务处）、科技统计分析处、信息科技处、新材料与智能制造科技处、医药健康科技处、社会发展科技处、文化科技处（科普处）、科技服务业处、园区发展建设处、创新创业服务处、中关村新技术新产品促进处、宣传处、财务处（资产监管处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。另设有市纪委市监委驻市科委、中关村管委会纪检监察组。

纳入市科委、中关村管委会部门决算范围共24个预算单位，分别为：北京市科学技术委员会本级行政，中关村科技园区管理委员会(本级)，北京市科学技术委员会本级事业，北京市自然科学基金委员会办公室，北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室），北京科技创新研究中心，北京市科学技术奖励工作办公室，北京医药健康科技发展中心，北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心），北京软件产品质量检测检验中心，北京新材料和新能源科技发展中心，北京技术市场管理办公室，北京科技创新促进中心，北京科技成果转化服务中心，北京市实验室服务保障中心，北京科技审评中心，北京科技人才发展中心（北京海外学人中心中关村分中心），北京信息科技发展中心，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心，中关村高科技产业促进中心，中关村政府采购促进中心，北京市科技信息中心，北京市可持续发展科技促进中心和中关村人才特区建设促进中心。

（二）人员构成情况

行政编制209人，实有人数210人（含纪检组13人）；事业编制796人，实有人数680人。

（三）部门整体绩效目标设立情况

市科委、中关村管委会结合部门职责、2022年重点工作任务及财政资金分配使用计划，制定了《北京市科学技术委员会2022年部门整体支出绩效目标申报表》，明确了部门总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记关于国际科技创新中心建设和2021中关村论坛重要视频致辞精神，坚定创新自信、紧抓创新机遇，聚焦国际科技创新中心建设，补短板、挖潜力、增优势，加快实现高水平科技自立自强。

一是聚焦国家战略科技力量培育。按照“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”原则，聚焦形成“上下衔接、差异布局、协同联动、体系发展”的战略科技力量布局。支持国家实验室建设，持续支持已设立的北京智源人工智能研究院、雁栖湖应用数学研究院等新型研发机构；推动京津冀国家技术创新中心、清华工业开发研究院等机构发展建设。

二是聚焦关键领域关键环节实现重大突破。加快关键核心技术和底层技术创新，实施产业链规划图、技术路线图、应用领域图、区域分布图“四图”作业，加快打造新一代信息技术和医药健康“双发动机”，重点推进新材料与智能制造产业和科技服务业发展。

三是聚焦一流创新环境营造。以“抓战略、抓改革、抓规划、抓服务”为重要抓手，在全市层面塑造科技向善理念，持续深化科技体制改革，激发广大创新主体活力；聚焦区域协同创新与城市科技创新，推进京津冀协同创新共同体建设，加强人才培养、引进、使用工作，促进科技成果转化和产业化，构建开放创新生态。

根据总体目标并结合工作重点，我委从城市科技创新、加强原创性引领性科技攻关，突破关键核心技术、科技创新区域合作、科技人才奖励选拔、科技支撑高精尖产业发展、培育国家战略科技力量等方面设定了绩效指标，指标设定与全委职能任务匹配，符合相关法律法规的要求及部门整体支出的客观实际，目标依据充分，具有一定的可操作性和可实现性。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数932,634.67万元。其中，基本支出预算数36,178.64万元，项目支出预算数893,280.29万元，经营支出预算数3,175.74万元。资金总体支出657,353.71万元，其中，基本支出30,502.55万元，项目支出623,675.42万元，经营支出3,175.74万元，预算执行率为70.48%。

三、整体绩效目标实现情况

2022年我委按照部门职责，确定了年度重点工作任务，明确了任务目标及牵头处室、印发《2023年预算绩效管理工作方案》，根据年度重点工作任务安排项目预算，并于2023年4-5月按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求对2022年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目128个，涉及金额420,014.76万元。单位自评项目128个，评价得分在90（含）-100分的102个、评价得分在80（含）-90分的24个、评价得分在60（含）-80分的2个。

（一）产出完成情况分析

2022年全年我委按照任务目标的数量、质量、进度和成本要求完成了各项工作。具体情况如下：

1.城市科技创新

我委2022年在城市科技创新方面的重点工作任务主要包括打造碳中和新技术应用场景，设施农业、智慧农业技术推广应用，在城市安全、交通出行、养老、环境治理等领域推动新技术融合应用及新产品示范推广三方面内容，各项工作完成情况如下：

（1）打造碳中和新技术应用场景

围绕能源、交通、产业节能减碳需求，组织立项6个课题，研发含二氧化碳工业尾气生物合成乙醇关键技术、跨临界二氧化碳热泵压缩机技术、工业级钙钛矿叠层电池制备工艺、高温质子膜燃料电池发电系统、轨道交通柔性牵引供电技术、固体废弃物及水泥基胶凝材料固碳矿化技术等碳减排碳中和关键技术6项，打造二氧化碳捕集利用、能源高效利用、太阳能与氢能等清洁能源制备、轨道交通节能运行、水泥行业循环利用等节能减碳应用场景6个，为切实控制二氧化碳等温室气体排放提供有力科技支撑，有效地推动北京市社会经济、生产生活方式朝着绿色低碳方向转型。

（2）设施农业、智慧农业技术推广应用

2022年围绕生物育种、设施农业、智慧农业等方面支持课题12项；通过支持推动生物种业技术创新平台建设，攻克种业共性关键技术3项，创制一批优质多抗的种质资源，培育具有自主知识产权的连栋温室专用品种3个；推动国家玉米种业创新中心对接通州种业园区，建立了面向政府和产业的1000余亩生物育种试验示范全景展示基地——种芯农场；推进6项大数据决策系统、高精度传感器、畜禽育种芯片等方面技术成果在海淀、平谷、通州等区域集成与示范。推动农业供给侧结构性改革，支撑农业产业转型升级和产业结构调整，实现农业增效。

（3）在城市安全、交通出行、养老、环境治理等领域推动新技术融合应用及新产品示范推广

在科技赋能智慧交通建设方面，组织开展轨道交通智慧调度和低碳运营关键技术攻关，其相关成果已在北京市轨道交通指挥中心示范应用；推动基于城轨节能装置一体化协调控制技术研发并在地铁八通线落地应用；客运枢纽非现场智慧执法技术研发成果已在首都机场、大兴机场交通执法业务中转化应用。

在持续推进智慧安全应急应用场景建设方面，推动构建北京市应急物资智能管理数据库，整合了北京市及周边区域58个应急物资库、94个应急队伍、325个消防救援站、6类物资分类标签体系及4类知识图谱信息，实现应急物资库资源的智能化管理；组织研发攻关应急物资动态调度关键技术，研制森林灭火指挥调度系统；推动建设公益诉讼线索分析研判系统，相关成果已在我市智慧应急、智慧检务相关应用场景中转化应用。

在老年人居家、出行等日常生活需求方面，促进新一代信息技术赋能养老产品，组织开展智慧养老技术及产品研发应用，推动形成两项智慧化养老产品，科技支撑养老产品自主创新和引领能力提升。

在环境治理方面，积极推进生态环境综合治理。研发雨水调蓄设施智慧化调度技术，开发智慧化运行设备；研发排水水质监测终端实现城市排水系统水质快速实时监测；围绕生化垃圾分类，研发生活垃圾分类自动识别技术、投放自动破袋设备、厨余垃圾控水和脱脂设备、厨余垃圾收费支付系统等；围绕气象科技与绿色技术领域，组织开展极端天气预报预警、人工影响天气与新型催化剂、装配式建筑等关键核心技术研发与应用，推动形成气象科技新产品、装配式建筑减隔震装置等新技术、新成果。

2.加强原创性引领性科技攻关，突破关键核心技术

我委2022年在加强原创性引领性科技攻关，突破关键核心技术方面的重点工作任务主要包括在第三代半导体、光电子、前沿新材料等领域开展前沿技术研发和关键核心技术攻关，在人工智能、集成电路、融合通信、互联网3.0、区块链等领域开展前沿技术研发和关键核心技术攻关，在生命科学领域取得原创性成果，组织实施好自然科学基金资助工作四方面内容，各项工作完成情况如下：

（1）在第三代半导体、光电子、前沿新材料等领域开展前沿技术研发和关键核心技术攻关

通过前沿新材料技术创新专项支持，清华大学研制出世界首款可量产CMOS光谱成像芯片，实现了从微型光谱仪到光谱成像芯片的跨越；中科院半导体所研制出国际领先水平的14微米的量子级联激光器以及低功耗级联激光器；北京大学在世界上首次获得了国际最好水平的可调谐高功率集成光频梳；清华大学研制的SiC GTO单芯片封装模块，其阻断电压达到12.5kV，不重复峰值浪涌电流接近100A；至格科技建成国内首个表面浮雕光栅母版加工中心，并具备100件/月产能，已为OPPO等手机厂商供货。光学超表面加工平台实现13：1高深宽比加工能力，设计并加工出视场角42度的10层多焦面近眼显示元件。累积在光电子材料与器件、宽禁带半导体材料与器件、虚拟现实以及其他前沿材料技术领域取得国内领先、国际先进成果、申请专利、培养国内领先团队。这一系列研究成果带动了社会资本的投入，进一步推动了产业的集聚发展，有效推进技术成果落地。

- 在人工智能、集成电路、融合通信、互联网3.0、区块链等领域开展前沿技术研发和关键核心技术攻关

人工智能方向，在超大规模智能模型、高精度生命智能模型、通用视觉模型、通用智能体原型系统、科学智能等方面开展技术攻关，推动在人工智能领域原始创新突破。

集成电路方向，推动开展可重构存算一体芯片、感存算一体芯片、高性能ADC芯片等6项关键技术攻关。

融合通信方向，在地面终端液晶相控阵天线等卫星宽带用户终端及关键部件，数字孪生的无线网络自治等6G交叉融合，NFC等短距离通信等方面开展核心技术突破，推动抢占融合通信技术发展。

互联网3.0方向，面向互联网3.0新兴产业发展和自主生态培育需求，围绕全国产XR操作系统、面向不同行业应用的3D渲染引擎、渲染资源调度技术、数字人表情自动绑定工具等开展自主攻关。

区块链方向，围绕物联网区块链专用芯片完成物理不可克隆关键技术、长安链底层关键技术组件和平台等方面开展的研发，推进区块链关键核心技术攻关。

（3）在生命科学领域取得原创性成果

着力支持科技抗疫，我市国内首款新冠中和抗体药获批上市并商业化生产，2款新冠广谱药物鼻喷剂研发进展居国内前列，全球首个数字PCR新冠检测产品获批上市，万泰鼻喷疫苗、神州细胞的二价重组蛋白疫苗获批紧急使用，两支灭活疫苗累计向全球贡献55亿剂。

（4）组织实施好自然科学基金资助工作

通过杰青及青年项目持续强化青年人才培养，资助了115项青年项目、30项杰青项目，围绕北京地区重点关注领域开展研究工作。通过重点研究专题推动基础研究交叉融合，2022年围绕数字经济、纳米材料、新一代电池、单分子单细胞等重点领域发布申报指南，资助25个项目，精细化过程管理，助力项目统筹开展，提升项目合作交流。通过面上项目及面上专项鼓励科研人员开展前沿探索，围绕世界科技前沿、经济主战场、首都发展需求和人民生命健康领域，资助2022年度面上项目及面上专项共846项。通过联合基金吸引和调动社会资源投入基础研究，2022年新增3家企业及1家公益基金会加入联合基金工作。通过小米、海淀、丰台联合基金，围绕智能汽车、机器人、无线通信、医学工程、城市轨道交通等产业技术需求，资助项目218项。深入推进国家自然科学基金区域创新发展联合基金。2022年度北京地区指南共申报项目179项，资助35项，资助项目中30项与北京企业合作。举办“第三届国基金优秀成果北京对接会”，推荐14个项目成果到会路演，组织30余家企业、投资机构参会，8个项目团队与有关企业达成初步合作意向。

3.科技协作与支援合作

我委2022年在科技协作与支援合作方面的重点工作任务主要包括京津冀科技创新协同、科技创新区域合作两方面内容，各项工作完成情况如下：

（1）推进京津冀科技创新协同

2022年京津冀科技创新协同专项以“体系化建设、模式化发展”为主线，以“搭建平台、开展服务、对接应用场景”为内容共布局9个项目，围绕首都圈建设，突出雄安、北三县等京津冀重点区域，加强京津冀科技协同创新规划衔接和政策协同，有序推进创新链在京津冀合理布局，推进京津冀产业链数字化改造提升，持续推动年初目标任务落实。通过引导北京适用科技成果在津冀转化，以创新链带动产业链和供应链，以科技创新推动京津冀协同发展。

（2）组织实施科技创新区域合作

发挥首都科技资源、成果优势，围绕绿色农产品、稀土资源、智能制造等重点领域在支援合作地区布局5个项目；通过支持成熟适用可推广、可复制的应用场景示范项目在合作地落地，推动我市成熟科技创新成果在合作地转化推广，以科技创新引领合作地高精尖产业高质量发展，支持合作地产业经济社会效益提升。

4.科技人才

我委2022年在科技人才方面的重点工作任务主要包括选拔支持科技新星、组织实施本年度市科技奖励工作两方面内容，各项工作完成情况如下：

（1）选拔支持科技新星

2022年度通过初审、复审，产生了创新新星150人，其中联合培养人员8人，每人40万元，培养期为2-3年；创业新星14人，每人60万元，培养期为1-2年；通过专家评审等环节，已完成对2019年入选科技新星结题验收102人，领军人才27人。

（2）组织实施本年度市科技奖励工作

完成2021年度北京市科学技术奖评审与颁奖，人物奖16人，191项项目获奖，获奖成果在突破原始创新、支撑高精尖产业发展、服务国家重大需求、保障人民幸福生活等方面发挥了重要作用；使优秀科技人才和项目脱颖而出，使科研人员得到表彰，为提升原始创新水平、促进关键核心技术攻关、推动成果转移转化、构建高精尖经济结构、实现北京高质量发展，发挥更加积极的导向和激励作用，为北京建设国际科技创新中心提供有力支撑。

5.科技支撑高精尖产业发展

我委2022年在科技支撑高精尖产业发展方面的重点工作任务主要包括促进科技服务业发展、支持创新药品种获批上市、支持人工智能医疗产品研发和应用三方面内容，各项工作完成情况如下：

（1）促进科技服务业发展

聚焦工程技术、检验检测、科技咨询领域，支持了15家科技服务品牌机构，科技服务专业开放平台搭建22家，服务11000家企业及团队。支持38家机构聚集未来科学城、怀柔科学城、北京经济技术开发区和北京城市副中心。

（2）支持创新药品种获批上市

支持10项产业创新研发和临床试验的共性关键技术平台，进一步提升产业服务能力；支持34个创新药及高端器械创新品种的临床前及临床研究，加快研发转化，储备产业发展新增量；支持5个重大新技术新产品临床示范应用研究，促进创新药、医疗产品转化，进入医院采购扩大应用。持续推动新冠中和抗体药物研发及上市工作。

（3）支持人工智能医疗产品研发和应用

推动25项数字医疗科技计划课题立项，并开展了项目管理和创新主体服务等工作，跟踪数字医疗领域前沿技术研发动态和发展趋势，推动了一批数字医疗新技术、新产品和装备的研发，保持北京人工智能医疗产业全国领跑势头，提升药物研发效率。推动AI辅助诊疗产品试点商业化应用，探索医保支付路径，为产业闭环良性发展提供科技支撑。支持开展人工智能医疗产品、数字疗法、AI药物研发关键技术等研究25项。

6.培育国家战略科技力量

我委2022年在科技人才方面的重点工作任务主要包括京津冀国家技术创新中心建设，支持基础性、前沿性机构平台建设，支持新型研发机构建设三方面内容，各项工作完成情况如下：

（1）京津冀国家技术创新中心建设

一是建设高水平科技成果转化体系，布局科技成果专利池5个；组织科技成果推广活动30余场；与国际工发组织、英国国立能源研究加速器联盟（ERA）等2个机构开展国际技术转移项目。完成12个项目的概念验证工作；构建高精尖经济结构要求的清华大学科技成果在京转移转化落地。二是聚焦医疗器械等医工融合的高端制造领域，为医药健康行业创新企业的高质量、可持续发展提供全链条的支撑。三是投资11个硬科技创新创业企业，实现了科技创新企业从初创到行业领军的跨越式发展。

（2）支持基础性、前沿性机构平台建设

支持北京微芯区块链与边缘计算研究院、北京数原数字化城市研究中心、北京科学智能研究院、北京通用智能研究院建设、北京生物结构前沿研究中心、全球健康药物研究中心、北京石墨烯研究院、清华工业开发研究院8家基础性、前沿性机构平台建设。具体情况如下：

①北京微芯区块链与边缘计算研究院。围绕长安链软硬件关键技术和平台研发等4个任务顺利推进，已完成物联网区块链专用芯片关键技术完成物理不可克隆关键技术的研发，形成芯片物理不可克隆函数IP核1个。完成长安链底层关键技术组件和平台研发研究区块链高安全和强隐私保护的关键技术。完成长安链协作网络关键技术研发和示范应用。完成长安链开源社区建设，持续提升长安链开源社区品牌形象与影响力，举办线上线下活动6次，新增生态开发者7000人，社区媒体矩阵日均访问量超过4000次，长安链开源社区已成长为国内区块链领域最活跃的开源平台之一。

②北京数原数字化城市研究中心。2022年，数原中心为进一步聚焦空间计算操作系统的数字原生城市前沿技术和产业生态需求，明确空间计算操作系统的“加速器”定位，重新调整了科研方向和科研任务，在城市感知方面，为空间计算操作系统提供感知定位能力；在城市元宇宙方面，初步实现了适配与同步空间对象模型的Unity插件、弹性实时云渲染原型系统，已在东升科技园应用。

③北京科学智能研究院。2022年，科学智能研究院持续围绕微观科学计算基础理论开展研究，加快建设材料数据库与模型库，搭建新一代科学计算软件平台，建设面向全球的科学智能开源社区，在分子动力学模拟、国产密度泛函求解软件开发、科学智能领域生态和开源社区建设等方面已取得突破。

④北京通用人工智能研究院。围绕通用智能体开展核心技术研究，并在通用人工智能操作系统、通用人工智能编程语言等方面取得研究进展。人才队伍总规模190余人，海外引进科研和工程技术人才25人，具有海外背景人员50余人，硕士以上学历人员占比约90%，探索出一条“从通班到通院”的人才成长通道。在国际知名期刊及会议上投稿论文90余篇，发表（含录用）论文35篇。

⑤北京生物结构前沿研究中心。前沿中心已建成一支由施一公教授牵头，由院士、专家学者、杰出青年组成的梯度合理研究团队，涌现了一批前瞻性科研成果及应用，累计在《自然》等国际顶尖期刊发表论文54篇。持续支持与生物结构学密切相关的平台建设，实行24小时开放式服务。

⑥全球健康药物研究中心。GHDDI已成功推出1款自主创新新冠小分子药物获批进入临床研究阶段，同时在结核病、疟疾、肠道疾病及包虫病等领域布局14项在研项目；已建立全自动化的药物发现高通量筛选系统以及全球已知最大的“老药新用”化合物库，以支持更快的筛选出安全且有效药物；持续发挥国际药物研发领域影响力。

⑦北京石墨烯研究院建设。推动石墨烯材料和装备产业化，初步实现蒙烯玻纤产品的规模化销售，石墨烯检测与标准共性技术平台建设稳步推进，参与了3项石墨烯国家标准的起草编写工作，突破3项石墨烯应用技术，形成良好的应用示范。

⑧清华工业开发研究院发展。构建高水平科技成果转移转化生态，推进全球健康药物研发中心等7个高水平技术创新中心建设，围绕“三城一区”，持续建设中关村科学城-医药健康转移转化基地等3个转移转化基地。通过科技创新投资基金，在京投资11个硬科技项目。推进生命科学、新能源、硅基光电等领域12个项目的概念验证工作。推动医药健康、智能装备、新一代信息技术等领域科技成果落地北京。

（3）支持新型研发机构建设

支持启元实验室、北京脑科学与类脑研究中心、北京智源人工智能研究院、北京生命科学研究所、北京干细胞与再生医学研究院、北京纳米能源与系统研究所、北京雁栖湖应用数学研究院、北京通用人工智能研究院等新型研发机构建设。

具体情况如下：

①启元实验室。实验室核心科研力量基本建成。重点攻关任务及开放合作科研机制和实验室特色的科研合作机制，取得阶段性成果。

②北京脑科学与类脑研究中心。引进高水平人才2名，全球科学家32位（包括6名非华裔），建设10个高水平的技术辅助中心，加快科研成果的产出，围绕脑认知原理解析、认知障碍相关重大疾病研究、神经科学新技术、类脑和脑机智能等重点方向开展科研攻关并产出重要成果，整合北京优势单位的资源共同争取国家重大任务和重大项目等。

③北京生命科学研究所。继续立足原创性基础生命科学研究产出影响力成果，累计吸引60多位海外优秀高水平留学人员全职回国工作，探索国际领先的高端人才培养模式，深入推进3项科研成果转化，同时探索出一条从原始创新到产业转化的道路。

④北京干细胞与再生医学研究院。多措并举加强人才队伍建设，成功引进北京市战略科技人才王金勇团队，建立血液/免疫再生与转化平台，在干细胞机理研究、再生医学新技术、干细胞药物研发等多个重要领域进行原创性研究，取得了多个突破性研究进展。

⑤纳米能源与系统研究所。人才团队建设方面，2022年全年引进或培养PI4名。科学技术攻关方面，取得国际领先、国际先进成果17项，申请中国专利65件，国际专利2项。工程化验证方面，开展蓝色能源技术的海上验证并形成产业推进方案，在膝关节智能康复系统、自供电无线温振监测系统等方面开展应用验证。产业化推进方面，在智能安全输入设备、可穿戴应急电源系统、压力传感网络在安防的应用等方面推动产业化发展；举办产业化论坛1次。

⑥雁栖湖应用数学研究院建设。累计引进科研人员112人。初步组建人工智能大数据、量子信息与量子计算、区块链与密码学、计算数学等11个方向的科研团队。全年在执行科研项目21项，其中国家级项目15项，省部级项目5项，横向项目1项，费用突破2500万元；跨学科、跨方向发表论文158篇，SCI收录116篇。共开设课程76门；53次学术会议、论坛等各类学术活动，512场学术报告。

⑦智源人工智能研究院建设。在大模型研发及生态建设方面、大模型基础设施建设方面、学术生态方面取得重大进展。形成智源学者计划2.0实施办法—充分利用“双聘模式”的优势和以智源学者为核心的学术合作网络。

（二）效果实现情况分析

2022年，在市委市政府的坚强领导下，在市财政局等部门的支持配合下，我委团结一心、迎难而上，各项工作取得明显成效，社会效益显著。

1.社会效益

①推动新材料与智能制造产业创新发展

在前沿新材料技术创新、智能制造与机器人技术创新、智能与网联车关键技术培育、国家新能源汽车技术创新中心建设、传感器与科学仪器创新研制等方面，突破关键核心技术、关键工艺、关键零部件和高端整机产品，鼓励产学研协同，推进成果产业化在京落地集聚。

②推进新一代信息技术产业领先发展

加强原创性引领性科技攻关，持续打造高质量发展新引擎。坚持“四个占先”，量子信息领域，建设了超导量子计算云平台，将量子直接通信距离提升到100公里，百度网讯、启科量子等4家企业上榜全球量子计算技术发明专利TOP100；人工智能领域，发布“九鼎智算平台”及高精度智能线虫“天宝1.0”，“小数据、大任务”路线研究取得新进展；区块链领域，发布自主可控的软硬件技术体系长安链2.3和海量存储引擎“泓”；生物技术领域，1个创新药获国家批准、15个第三类创新医疗器械上市，数量均居全国前列。集成电路产研一体突破，持续实施双“1+1”工程，搭建国内第一条8英寸硅光量产工艺线并开发量产工艺，自主研发出CCP介质刻蚀机。新一代信息技术、医药健康产业“双发动机”发挥引领作用。

③推动国家技术创新中心在京落地

持续开展技术创新中心建设，打造符合细胞与基因治疗产业“短流程”特点的“快研发、快生产、快临床”发展新范式，推动了生物医药创新企业的快速发展。成功开展了全球规模最大的氢能商用车运营示范，首次完整展示了氢能源系统和氢交通系统。在联合国工发组织的支持下，中心主导编写的国际氢能发展报告将于年底发布。完成3个创新中心建设，吸引20家相关领域的科技企业入驻。

2.服务对象满意度

北京市人民政府办公厅对我委2022年的绩效考评结果为97分，其中，日常考核59.46分、综合评价37.44分，考评等次为“优秀”。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度完善健全

为进一步提高全委财务管理能力和水平，我委建立了完善的财务管理制度体系，从资金审批、预算管理、经费支出、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。

2.资金使用安全合规

资金使用严格遵照国家法律法规和有关管理制度执行，资金拨付审批程序完整规范，资金使用安全合规。内部审计和监督机制完善，审计监督全面、纵深发展，为资金高效安全的使用保驾护航。

3.会计基础信息完整准确

在费用报销及合同付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付。

（二）资产管理

2022年我委进一步加强和完善资产管理，重点抓管理机制和流程规范化，提升资产管理质效。一是成立工作小组，健全工作机制，摸清底数，建立48个资产清查难点问题台账，分类推进15家涉改单位资产清查工作。二是制定固定资产报废工作指引，细化具体工作程序和标准，规范现场技术鉴定要求。三是建立资产与预算管理相结合的工作运行机制。编制资产购置指南，强化国有资产购置预算管理。

（三）绩效管理

我委高度重视绩效管理工作，将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，创新预算管理方式，扎实做好各项绩效管理工作。成立了由我委财务处牵头的预算绩效管理工作组，具体负责预算绩效管理工作的整体协调管理工作。各处室和所属各单位为绩效管理的具体实施单位，负责绩效目标申报、绩效监控和绩效自评等相关工作。

一是加强绩效目标管理。按照市财政局要求，将2023年项目全部纳入绩效目标填报范围，完成了106个项目绩效目标申报表的审核及系统录入工作。

二是开展事后绩效自评及事中绩效监控。对2021年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目173个，涉及金额361,079.04万元。其中，开展部门绩效评价项目2个，涉及金额38,995.88万元，评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的1个。单位自评项目173个，评价得分在90（含）-100分的149个、评价得分在80（含）-90分的24个。2022年度绩效运行监控项目87个，涉及金额374,215.77万元。

三是开展成本预算绩效分析。对市科委、中关村管委会“全国科技创新中心网络服务平台”项目开展成本绩效分析工作。通过对项目开展成本绩效分析工作，降低了项目的实施成本，节约了财政资金，同时探索了项目成本定额标准的制定。

（四）结转结余率

2022年末结转结余275,230.96万元，占全年支出预算金额932,634.67万元的29.51%，较上年结转结余率18.83%，增长10个百分点。上升的主要原因为：北京实验室服务保障中心根据工作计划，北京实验室服务保障中心部分项目结转下年执行。

（五）部门预决算差异

2022年末决算支出657,353.71万元，年初预算收入609,377.86万元，部门预算决算差异率为7.87%，低于全市平均部门预决算差异率。

五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过资料分析、专家评议等多种方式开展了全面、系统、客观的分析评价，最终得分为92.90分，综合评价等级为“优秀”。其中：当年预算执行情况14.10分，整体绩效目标实际情况59.20分，预算管理情况19.60分，具体评分见《北京市科学技术委员会2022年度部门整体绩效评价指标体系评分表》。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效目标设定的系统性、科学性有待提升。个别项目绩效指标的细化程度及量化不足，导致绩效目标实现程度的可衡量性较弱。

2.项目管理的严谨性有待加强。个别项目的实施方案不够全面和严谨，未能充分反映项目的组织架构、人员分工等，风险防控措施不够明确。

3.项目绩效信息体现还不够充分。项目效益指标的实现情况缺乏材料支撑，体现项目绩效成果和满意度调查的统计分析还不够充分，此外科技类项目在实施过程中，由于诸多因素的影响，项目的实际绩效产出可能与预期产出存在差距。

六、措施建议

（一）组织开展财政科技项目绩效指标研究工作，按照机构类、科研类、政策类、履职类四类梳理并制定分行业分领域指标体系，并做好绩效预算管理的培训工作。

（二）加强项目管理。进一步加强项目风险控制、风险应对措施、绩效管理机制建设等方面，注重管理痕迹的留存和归档，提升管理的规范性和精细化程度。

（三）加强绩效成果资料的归集，开展绩效分析。针对实施周期较长的项目探索建立绩效信息的跟踪机制，加强对绩效成果的跟踪及统计分析。

七、附件

北京市科学技术委员会2022年度部门整体绩效评价指标体系评分表