## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 推动“一带一路”国际科技合作
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）
项目负责人 |  |  | 王旖琪 |  |  | 联系电话 | 010-62571175
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 75 | 74.98 | 46.685 | 10 | 62.26% | 6.2263
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 75 | 74.98 | 46.685 | - | 62.26% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕“一带一路”沿线重点国家及地区，积极“引进来”，努力“走出去”，促成双向技术转移转化。发挥海外联络处作用，有效利用其推荐的国际创新主体相关资源，做好后续精准对接及跟踪服务,对尚未建立海外联络处的国家，主动作为谋划布局，梳理相关国家企业、高校、科研院所等创新主体及专家资源，积极拓展合作渠道，形成错位互补协同发展的新局面。切实做好服务机构进园区工作。立足创新主体的国际合作需求，以中日产业园为服务起点，组织开展各类技术对接会、合作研讨会等，提供面向多种创新主体的标准化及个性化服务，精准对接涵养创新资源，探索多元化多维度服务模式，促进技术成果落地推广。 |  |  |  |  | 与大韩贸易振兴公社、中关村海外科技园韩国公司、日立（中国）有限公司北京分公司等机构交流对接，拓展日韩创新合作渠道6个，这些机构在创新资源汇聚、创新能力等方面具有较强实力，后续将进一步加强合作。对日本半导体材料、氢能源领域进行科技创新信息监测，形成两份监测报告，收集、分析日本生物医药、新能源等重点领域技术项目，筛选出成熟度较高、适于推广对接的项目10个。组织“一带一路”科技合作研讨、相关成果研讨评价等专家咨询会；梳理数字经济、专利信息、一带一路重点国家科技合作信息等，助力提升北京创新主体国际科技合作能力。赴清华大学、北京理工大学等多家科技创新主体开展调查研究、对接交流，了解、梳理其国际科技合作工作情况、需求等，为更好地服务相关创新主体提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 日本创新合作渠道 | 4个 |  | 4个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 韩国创新合作渠道 | 2个 |  | 2个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 重点领域技术项目 | 8个 |  | 8个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 拓宽一带一路创新资源 | 好 |  | 好，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 日韩合作渠道实用性强 | 好 |  | 好，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 日本先进技术项目可推广性强 | 好 |  | 好，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按工作进度安排完成日韩国际科技创新合作渠道建设（2022年12月31日前） | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 按工作进度安排完成日本重点技术项目遴选（2022年11月30日前） | ≤11月 |  | 11月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤75万元 |  | ≤46.684971万元 | 13 | 13
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力培育新的经济增长点 | 好 |  | 好，达成年度指标 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 提升北京创新主体国际科技合作能力 | 好 |  | 好，达成年度指标 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、高校院所、技术转移服务机构等创新主体 | ≥80% |  | 90% | 10 | 8 | 服务对象满意度较高，但没有填写调查问卷等，以后工作中进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 92.2263
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。