附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市民族传统体育运动会 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市民族宗教事务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市民族团结进步促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨威 | | | | | 联系电话 | | 64281673 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 85.31 | 12.04 | | 12.04 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.31 | 12.04 | | 12.04 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市民族传统体育运动会是由北京市民族宗教事务委员会、北京市教育委员会、北京市体育局等单位共同组织， 1995年确定为法定赛事，每四年举办一届。2022年将举办北京市第十一届民族传统体育运动会。三十多年来，举办民族运动会一直是我市民族工作的一项重要内容，对于继承、弘扬和发展各民族传统文化、促进各民族交流交往交融、推动首都民族团结进步事业具有重要的意义，是承载重要政治意义的特殊体育赛事，历来受到市委市政府的高度重视。成功举办第十一届北京市民族传统体育运动会是贯彻落实中央民族工作会议精神，铸牢中华民族共同体意识，展示新时代北京民族工作和首都民族团结进步创建工作成果的重要举措。 | | | | | | 因疫情影响，原计划于2022年举办的北京市第十一届民族传统体育运动会延期至2023年举办。2022年度完成了部分筹备工作，具体包括运动会网上报名系统搭建、教练员及裁判员培训、民族体育主题赛事活动。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标  （15分） | 教学片 | | | 1部 | | 1部 | | 7.5 | 7.5 |  | |
| 主题活动 | | | 1项 | | 1项 | | 7.5 | 7.5 |  | |
| 质量指标  （15分） | 1.活动方案完整，内容丰富，能够较为全面的覆盖运动会竞赛前期工作，保障正式比赛顺利开展；  2.视频及文字制作清晰，表达正确；  3.严格按照防疫要求开展各项活动，组织严密、有条理；有安全应急预案，确保各项活动安全、有序；  4.主题活动群众参与度高，受众群体满意。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 15 | 12 | 缺少数据支撑，应进一步完善验收资料。 | |
| 时效指标  （5分） | 活动完成时间 | | | ≤9月 | | 按时完成 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标  （15分） | 预算总额 | | | ≤12.04万元 | | 12.04万元 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标（30分） | 围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，通过举办第十一届民族运动会，弘扬传统民族体育文化，展示民族体育发展成果；选拔全国民族运动会参赛队伍和项目；搭建民族团结进步创建平台，铸牢中华民族共同体意识，增强对中华民族的认同感和自豪感。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 30 | 28 | 应进一步量化对比数据，分析支撑依据。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标  （10分） | 参与公众满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 90 | 93 |  | |