附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 少数民族古籍编纂工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市民族宗教事务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市民族团结进步促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 许翔 | | | | | 联系电话 | | 83979367 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35 | 34 | | 34 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 34 | | 34 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据单位职责，做好北京市民族宗教古籍抢救、整理、保护等工作。2022年将出版《以民族古籍诠释铸牢中华民族共同体意识》书稿，编辑出版《北京地区藏文古籍总目》（第四卷），进行民族古籍目录数字化等工作。 | | | | | | 完成《北京地区藏文古籍总目》（第四卷）印前工作，完成《以民族古籍诠释铸牢中华民族共同体意识》书稿交付出版社，完成民族古籍满文目录数字化工作。项目实施进度与预期进度基本相符合，圆满完成计划目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标  （15分） | 审定《北京地区藏文古籍总目》（第四卷） | | | 1卷 | | 1卷 | | 5 | 5 |  | |
| 少数民族古籍目录数字化工作 | | | 2册 | | 2册 | | 10 | 10 |  | |
| 质量指标  （15分） | 完成《以民族古籍诠释铸牢中华民族共同体意识》印前准备工作，《北京地区藏文古籍总目》（第四卷）书稿齐、清、定，交付出版社准备出版；完成少数民族古籍目录正文按条目的数字化工作，并可按书名及条目检索。 | | | 好坏 | | 好 | | 15 | 12 | 古籍工作会由线下改为线上未出差 | |
| 时效指标  （5分） | 进行项目准备工作 | | | ≤3月 | | 4月 | | 2 | 1.5 | 受新冠病毒疫情影响，项目进度受到影响。 | |
| 审定《北京地区藏文古籍总目》（第四卷）书稿，交付出版社出版。 | | | ≥9月 | | 9月 | | 2 | 1 |
| 完成民族古籍目录数字化工作 | | | ≥3月 | | 3月 | | 1 | 0.5 |
| 成本指标  （15分） | 预算总额 | | | ≤34万元 | | 34万元 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标（30分） | 民族宗教古籍整理出版工作是一项长期的系统性工作，本项目将为今后进行的民族宗教古籍的传承和研究工作打下良好的基础，通过对民族宗教古籍的整理、保护和出版，以期达到更好的保护和弘扬各民族传统文化和宣传铸牢中华民族共同体意识的作用，具有深远的社会意义。 | | | 优良中低差 | | 优 | | 30 | 28 | 应进一步量化对比数据，分析支撑依据。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标（10分） | 通过对相关古籍的抢救、整理、保护，以期达到更好的保护传承中华民族传统文化，铸牢中华民族共同体意识的作用，项目预期达到参与人员满意度≥90%，服务对象满意度≥90%。 | | | ≥90% | | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 93 |  | |