附件5：

民族团结进步促进资金绩效自评项目专家意见汇总书

项目名称：     民族团结进步促进资金

项目单位：     北京市民族团结进步促进中心

评价时间：    2023   年   5  月  18  日

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  | 专家评价计分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 分值 | 组长 | 管理专家 | 财务专家 | 业务专家 | 业务专家 | 平均 |
| 项目决策 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 |
| 项目立项 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 资金投入 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 |
| 项目过程 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19.6 |
| 资金管理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 组织实施 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.6 |
| 项目产出 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39.6 |
| 产出数量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.6 |
| 项目效益 | 30 | 27 | 29 | 29 | 24 | 24 | 26.6 |
| 实施效益 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 18 |
| 满意度 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.6 |
| 合计 | 100 | 95 | 98 | 96 | 94 | 94 | 95.4 |

二、专家意见汇总

- （一）项目决策方面

1.可行性研究报告内容还应完善细化，对如何组织开展的可行性还有论述不足。

2.绩效目标细化、量化还有提高空间。

3.要结合北京市的融合特点，此项工作要和北京市教委、市体育局、总工会等委办局联合举办，利用各委办局优势，大力丰富民族的文化工作，促进民族团结，使民族工作走在全国最前列。

- （二）项目过程方面

1.专项资金使用管理办法不够细化，执行方面还应规范。

2.合同管理办法中应增加财务对付款条款的审批，合同执行按比例付款，进一步完善管理办法。

3.凭证后附资料缺少验收报告，需进一步完善相应资料

- （三）项目产出方面

1.产出质量：项目过程验收资料不够充分，管理措施有待于进一步加强。

2.产出成本：财务原始单据要素规范性不足。

- （四）项目效益方面

1.加强效益支撑资料的收集，以更好地体现项目的社会效益，展现项目的社会影响力。

2.有关社会效益、可持续影响还需要相关的典型事例支撑。专项资金投入的绩效成果展示还有进一步提升的空间。

3.满意度调查要形成统计分析报告，以便更好指导下一步工作。

2023年 5月 18日

三、专家评价组基本情况

| 一、专家评价组情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 工作单位 | 职 称 | 职 务 |
| 余梓东 | 中央民族大学民族学与社会学学院 | 教授 | 组长 |
| 曹金亮 | 北京市社会体育管理中心 | 国家级社会体育指导员 | 管理专家 |
| 尹慧兰 | 北京京都信苑饭店有限公司 | 高级会计师 | 财务专家 |
| 欧光明 | 民族出版社汉文编辑室主任 | 二级编审 | 业务专家 |
| 央金 | 民族画报社数字资源中心主任 | 主任记者 | 业务专家 |
| 伊彤 | 北京市科学技术研究院创新发展战略研究所所长 | 研究员 | 人大代表 |

专家评价组组长余梓东教授评价意见：

专家评价组管理专家曹金亮评价意见：

专家评价组财务专家尹慧兰评价意见：

专家评价组业务专家欧光明评价意见：

专家评价组业务专家央金评价意见：

四、关于专家组意见的说明:

上述意见汇总是原始记录的专家意见,针对专家组成员提出的意见和建议,北京市民族团结进步促进中心当时以视频会议的形式进行了现场解答并出具了相关材料,同时会后及时又补充了相关材料,也得到了评价专家的认可。