| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 直属基层组织活动工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国民主同盟北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国民主同盟北京市委员会（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张振军 |  |  |  |  | 联系电话 | 55583330 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.48 |  | 26.48 | 25.5 | 10 |  | 96.3% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.48 |  | 26.48 | 25.5 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、进行“口述历史”10人次采访； 2、成立“盟员之家”10个；3、组织开展基层活动 |  |  |  |  |  | 积极推进“盟员之家”标准化建设工作，召开三次专题座谈会并出台管理规范，受到民盟中央高度评价。全年新创建“盟员之家”12个，全市“盟员之家”累计达到102个。积极推进“民盟传统教育基地”建设，在林则徐故居举行全市第10个民盟传统教育基地、第100个“盟员之家”揭牌仪式。陆续发布口述盟史专题片《盟事》第二季作品，启动第三季作品策划；《盟事》作品荣膺中国文化艺术发展促进会等单位颁发的多个专业奖项。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 口述史采访人数 |  | =8人 |  | 完成 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 成立盟员之家 |  | ≥8个 |  | 完成 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展基层组织建设活动，稳步推进组织发展 |  | 定性 |  | 优 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 提高参政议政影响力 |  | 定性 |  | 优 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |