| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 落实民盟中央布置工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国民主同盟北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国民主同盟北京市委员会（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张振军 |  |  |  |  | 联系电话 | 55583330 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.87 |  | 15.87 | 11.68 | 10 |  | 73.6% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.87 |  | 15.87 | 11.68 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 主要是配合落实民盟中央当年布置的各项活动。 |  |  |  |  |  | 完成当年布置的各项任务 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 活动参与率 |  | ≥90% |  | 完成 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥履职作用，提升参政议政能力 |  | 定性 |  | 优 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 提高参政议政影响力 |  | 定性 |  | 优 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 |  | ≤8万元 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |