| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 调研工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 台盟北京市委 |  |  |  |  | 实施单位 | 台盟北京市委（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琪萍 |  |  |  |  | 联系电话 | 55583721 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.59 |  | 22.59 | 19.36 | 10 |  | 85.7% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.59 |  | 22.59 | 19.36 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照台盟北京市委全年的参政议政工作要求，根据市委、市政府的协商会、议政会需要安排召开准备会议；围绕国家、北京市中心工作，发挥台盟自身优势开展调研课题，并积极参与台盟中央调研课题；积极撰写理论研究文章；组织盟员开展参政议政交流考察；收集报送社情民意信息；开展年度参政议政总结工作。 |  |  |  |  |  | 在课题组织、实地调研、交流研讨、报告执笔过程中，班子成员、参委会委员和骨干盟员作用发挥明显，2023年形成高质量调研成果43篇，其中向台盟中央提交课题分报告30篇，数量、质量较往年均有大幅提升。盟员参政热情高涨，全年报送社情民意信息493篇，161篇次被全国政协、台盟中央、中共北京市委、市政协和市委统战部采用，7篇得到北京市有关领导的重要批示。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展重点调研课题8-10项，参与台盟中央重点调研课题8-10项。 |  | ≥10次 |  | 完成 | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 召开参加高层协商会、议政会准备会议5次 |  | ≥3次 |  | 完成 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参政议政工作再上新台阶 |  | 定性 |  | 优 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 其实提高全市盟员的参政议政能力和水平 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 8 |  | 满意度指标不明确。有待进一步完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |