## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国家会议中心二期应急方舱医院改造及开办费
主管部门 |  |  | 北京市重大项目建设指挥部办公室 |  |  | 实施单位 | 北京市重大项目建设指挥部办公室
项目负责人 |  |  | 凌学东 |  |  | 联系电话 | 55572907
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5040 | 6672.8 | 6672.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5040 | 6672.8 | 6672.8 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实市委、市政府“严控投资”的指示要求，结合最新防疫政策，协调督促建设主体按照“平疫结合，保本微利”原则，对国会二期方舱改造项目进行优化调整。 |  |  |  |  | 1.建设阶段：自2022年11月24日至12月5日，12天完成各项建设任务，比计划提前2天完成。 2.拆除阶段：自2023年2月7日启动拆除，用20天时间，于2月27日完成拆除、移出与转运、交接工作，提前完成拆除任务。 3.结算情况：委托第三方中介公司对国会二期项目在实物状态下开展资产评估及结算评审，并向市政府上报请示，获得批准。经第三方专业机构评审，国会二期方舱最终审定金额为6672.80万元，审减3575.55万元，审减率34.9%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 高质高效 |  | 好 | 7个月时间，高质高效完成建设、拆除、资产处置、结算及资金拨付全周期管理 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 符合时间要求 |  | 好 | 京重大办〔2023〕16号于2023年3月获得批准 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 |  | 好 | 未超预算，实际支出6672.80万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的效益 |  | 好 | 按时完成建设任务，具备使用条件，为首都核心区抗疫提供应急战略储备场所 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 |  | 好 | 建设协调单位、建设单位、咨询企业三方对结算评审与资产评估结果均认可，并在《竣工结算审定签署表》中盖章确认 | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90(含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。