## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国家会议中心二期改建应急方舱医院项目结算评审及资产处置评估费
主管部门 |  |  | 北京市重大项目建设指挥部办公室 |  |  | 实施单位 | 北京市重大项目建设指挥部办公室
项目负责人 |  |  | 凌学东 |  |  | 联系电话 | 55572907
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 25.5 | 25.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 25.5 | 25.5 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实市政府批准的《市重大项目办关于国家会议中心二期改建应急方舱医院拆除及资产处置方案的请示》（京重大办〔2023〕3号）中“市重大项目办尽快委托第三方造价咨询机构对北辰集团上报的项目结算进行审核，对资产处置进行评审，并将结算审核结果上报市政府批准，待批准后由市财政局拨付工程尾款”及市财政局《关于市级应急方舱医院资产处置工作有关意见的请示》（京财社〔2023〕282号）中“对国会二期项目资产处置提出意见，要求由市重大项目办委托符合资质的资产评估机构进行资产评估”的工作要求。 |  |  |  |  | 委托第三方造价咨询机构完成结算审核，对资产处置完成评审，并将结算审核结果上报市政府获得批准。市财政局也就此明确意见，同意我办提出的资产处置方式和资金结算评审结果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目结算的评审并出具评审报告 |  | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  |  | 完成资产处置评估并出具评估报告 |  | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 上报市政府 |  | 市政府批准 | 2023年3月23日，《市重大项目办关于国家会议中心二期改建应急方舱医院结算与资产处置工作的请示》（京重大办〔2023〕16号）已上报市政府，并获得批准 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按合同约定时间完成 |  | 限期完成 | 按照合同约定时间，2023年2月28日完成了项目结算评审并出具评审报告，3月15日完成了资产处置评估并出具评估报告 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 |  | ≤25.5万元 | 25.50万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公平、公正、合理 |  | 委托单位、建设单位、咨询企业三方认可 | 委托单位、建设单位、咨询企业三方对结算评审与资产评估结果充分认可，并在《竣工结算审定签署表》中盖章确认 | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90(含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。