## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 计算机终端及网络设备运维费
主管部门 |  |  | 北京市重大项目建设指挥部办公室 |  |  | 实施单位 | 北京市重大项目建设指挥部办公室
项目负责人 |  |  | 蔡陆 |  |  | 联系电话 | 55572839
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 36.148 | 35.12 | 35.12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 36.148 | 35.12 | 35.12 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据工作需要，对我办计算机终端及网络设备进行运行维护，通过运维，保障系统终端及网络设备运行的稳定性，提高工作效率。 |  |  |  |  | 根据合同约定，对我办计算机终端及网络设备进行运行维护，保障了计算机终端及网络设备的可用性和稳定性，各项工作满足产出指标要求，有效完成了年度预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密外设数量 |  | 31台 | 31台 | 3 | 3
|  |  | 非密外网终端设备 |  | 148台 | 148台 | 8 | 8
|  |  | 保密安全检测服务 |  | 1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 非密外设设备 |  | 42台 | 42台 | 4 | 4
|  |  | 针对应用系统以及系统的云主机、操作系统、数据库等，进行漏洞扫描 |  | 2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 涉密终端设备数量 |  | 17台 | 17台 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  | 100% | 90% | 10 | 9 | 部分设备过保，需协调过保维护，以后加强项目绩效目标编制的合理性及风险预估
|  |  | 计算机终端及网络设备运行稳定性 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护响应率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关行政办公设备运行保障率 |  | 100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 99.71% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90(含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。