北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门              议政调研处

项目单位       中国民主促进会北京市委员会

项目名称         “调查研究经费”项目

评价机构                 自评

民进北京市委

二〇二四年五月

“调查研究经费”

项目绩效评价报告

2023年是全面实施预算绩效管理的第五年，为继续强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，提高财政资金使用效益，检验中国民主促进会北京市委员会（以下简称“民进北京市委”）组织实施的“调查研究经费”项目预期绩效目标实现程度，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），北京市财政局关于印发 《进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见》的通知 （京财绩效 ［2017］ 2944 号）、《北京市财政局关于2020市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（京财绩效〔2020〕597号）等文件规定，本单位对“调查研究”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

目  录

- 项目基本情况	1

- 项目概况	1

1.项目背景	1

2.主要内容	1

3.实施情况	2

4.资金投入和使用情况	2

- 项目绩效目标	3

- 绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

1.绩效评价目的	3

2.绩效评价对象	4

3.绩效评价范围	4

（二）绩效评价工作实施情况 	4

1.绩效评价原则	4

2.评价指标体系	4

3.绩效评价方法	5

4.绩效评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价工作情况绩评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	7

- 项目产出情况	7

- 项目效益情况	8

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	9

（一）主要经验及做法	9

（二）存在的问题及原因分析	9

六、有关建议	9

七、他需要说明的问题	9

一、基本情况

- （一）项目概况

1、项目背景

- 2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是北京民进新一轮五年发展规划实施的启动之年。一年来，民进北京市第十六届常委会在民进中央和中共北京市委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻二十大和二十届二中全会精神，以深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育和“作风建设”主题年工作为主线，积极践行“四新”“三好”总要求，以五年发展规划为引领，实施“五个民进”建设，全面加强“五大建设”。紧扣自身建设和履职实践中的重点问题，为加强自身建设、凝聚共识、推动履职实践提供支持作用。进一步完善参政议政工作机制，加强在文化、教育、出版领域的深入调查研究，着力提高议政建言质量，巩固民进参政议政品牌地位，力争有所作为。

- 2、主要内容

- 民进北京市委的“调查研究项目”深入贯彻落实《中国民主促进会代表大会工作条例》，抓实抓牢“强化政策原则、强化组织原则”两个关键，展现出了政治坚定、素质优良、热爱民进、结构合理、奋发有为的良好面貌。加强在文化、教育、出版领域的深入调查研究，着力提高议政建言质量，巩固民进参政议政品牌地位，力争有所作为。

- 项目主要内容：一紧扣自身建设和履职实践中的重点问题，开展各级组织领导班子整体效能与能力建设研究、基层组织凝聚力向心力与履职能力研究。加强自身建设、凝聚共识、推动履职实践提供支持作用；二是推进新机制，搭建基层组织间联动协作平台，支持结对互助，形成品牌活动。积极推进各级组织自身建设，创建品牌支部，及时发现建设与履职薄弱环节，有针对性地加强改进；三是树牢团结意识，坚持相互补台、同心协作。务实担当，带头履职，尽心尽责参加各项研讨、协商建言、考察调研、民主监督、社会服务等工作，形成团结一心、求实奋进、共谋发展的良好局面。

- 3、实施情况

- 实施过程中，根据项目经费预算，按照业务工作实际和业务经费需求划分经费支出类别，制定支出实施方案，确保全年预算执行平稳、有序进行，确保全年工作顺利完成。

- 4、资金投入和使用情况

项目名称：“调查研究经费”，项目代码：11000022Y000000456553，预算金额总额30.11万元，其中：其他商品和服务支出1.50万元，差旅费2.11万元，劳务费25.5万元，租赁费1万元。

项目起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日

预算编制内容完整，预算测算比较准确。

项目预算经费30.11万元，实际资金到位财政拨款30.11万元，全部为财政拨款经费，资金到位率100%。

项目预算经费实际支出30.05万元，项目结余0.06万元。预算完成率99.8%。

- 项目绩效目标

该项目紧紧围绕北京市委2023年工作重点，以思想政治建设为核心引领、组织建设为基础，广泛凝聚政治共识，全面调动会员的履职热情，发挥平台作用，服务和谐社会建设，开创履职能力建设的新局面。完善参政议政工作机制，加强在文化、教育、出版领域的深入调查研究，着力提高议政建言质量，巩固民进参政议政品牌地位，力争有所作为。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价概况

- 1.评价目的

本次项目绩效评价工作运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目财政支出进行绩效评价。一是促进单位强化绩效理念，加强对财政预算资金的管理和监督，强化支出责任，提高财政资金使用效益，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验财政资金项目支出是否达到预期目标，考核财政资金项目支出效率和综合效果；三是为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据；四是为部门预算绩效管理工作积累经验，探索更加适用于民进北京市委项目支出的绩效管理工作方式。

- 评价对象

民进北京市委从纳入2023年度预算管理的项目中，选择具能够突出履职职能的“调查研究项目经费”项目作为普通程序评价项目，该项目执行期限为一年。

3、评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作规划（方案）的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

（二）绩效评价工作实施情况

- 1.绩效评价原则

- 一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。

- 二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效评价程序规范和财政局绩效评价工作手册相关规定进行。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理，同时对项目的社会效益也予以关注。

2.评价指标体系

- 评价工作组结合项目特点，针对项目实施部门提供资料，参照北京市财政支出项目绩效评价指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合该项目的特点，设计四级明细指标，确定了“组织工作经费”项目绩效评价指标体系。

3.评价方法

根据依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发【2019】12号）规定的绩效评价方法，结合本单位项目实际情况，选取全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益的指标以及最具代表性、最能直接反映产出和效益的指标作为核心指标，准确地反映项目的产出和效益，加强对成本指标的考核；充分采用上年财政局绩效再评价的经验做法，本次绩效评价工作采用单位自评法普通程序进行。

4.评价标准

以项目预算的计划指标为标准，结合实际工作开展情况，将各项指标内容进行细化。严把支出关，严格按照《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央和国家机关会议费管理办法》、《中央和国家机关培训费管理办法》等规定执行，对差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出，严格审查，偏见项目支出是否有无预算、超预算、超标准支出。

- 绩效评价工作过程。

我单位根据自身特点，组织相关人员开展了2023年“调查研究”项目的绩效评价工作。从项目执行部门了解项目基本情况及立项背景，收集整理该项目相关资料，确定了项目的评价重点，绩效目标编制情况，资金使用情况，项目管理情况，项目完成情况及项目效益的实现情况等。

通过审阅项目申报文本、项目经费绩效目标表等资料，了解项目绩效目标的设立情况。通过审阅主委办公会会议纪要，调研报告，制定完善各项制度，基层领导班子人员分析报告，会议材料，各种报道，开展线上培训等资料，了解项目实施情况。通过预算批复文件，项目支出明细账，会计凭证及原始资料，了解项目的预算编制，资金的管理和使用情况。同时将收集的资料提供给专家进行审阅评议，形成绩效评价工作报告初稿，报送民建北京市委进行审核，与相关专业处室进行沟通，交换意见，最后形成评价工作终稿。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合考虑各种因素，该项目绩效评价得分91.51分，其中，项目决策13.1分，项目过程21.68分，项目产出40分，项目效益16.73分，在项目产出和项目效益方面基本达到了预期目标，绩效评定结论为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

该项目主要是进一步完善参政议政工作机制，加强在文化、教育、出版领域的深入调查研究，着力提高议政建言质量，巩固北京民进参政议政品牌，力争在老阵地有新作为。该项目由参政议政处负责实施。

项目决策符合部门职能要求，决策依据较为充分，项目实施后能达到预期目标，并且在组织上、制度上、经费上能给予充分保证。但是项目决策缺少前期详细的调研论证和风险评估。

- （二）项目过程情况。

- 该项目的立项、组织与实施由议政调研处组织落实。项目执行中紧紧围绕政党协商和政协协商，统筹考虑全年调研工作，结合首都经济发展和副中心规划建设进行选题，通过专家评审组对调研课题进行评审，对入选课题给予经费支持，并进行开题论证、中期评估和结题评审等课题管理，形成一批有价值的信息和高质量的调研成果，为中共北京市委市政府决策部署提供有益参考。

- （三）项目产出情况。

- 2023年，各区（工）委、直属基层组织间开展联动，市区联动、区与市专委会间合作，央市区组织间协作等，共计200余次。议政建言参与度提升。根据会员专业特长和领域广泛征集社情民意信息，有1300余人次直接向市委会报送了信息，同比增长18%。参加培训覆盖3000余人次。形成建言成果近100篇，提交专项调研报告20余篇、建言专报2篇等，有力助推首都和房山区高质量发展。开展“解剖式调研”，对文旅部直属及主管单位民进组织建设与会员情况进行专题调研，形成“四级四类”工作推进方案。积极参加民进中央年度重点调研，提交专题调研报告8篇。央市区联动，破解文化界等高层次人才发展。推动健全市区、跨区域、专委会与区级组织间协同推进新机制，搭建基层组织横向协作平台。加强对各级组织的履职能力培训和组织建设座谈研讨，通过各类平台覆盖3200余人次。“23·7”特大洪水发生后，联动民进西城、海淀区委与门头沟区工委，组织医疗、心理专家进行义诊和心理咨询，共同为灾后重建贡献力量。

- 项目效益情况。

- 《爱国主义教育法》《学位法》等建议被全国人大常委会采用；以高水平经费投入保障教育强国建设的建议获教育部领导充分肯定与批示；对《教师法》修改、“双减”政策背景下优化教师人事制度、健全地方师范院校定向培养乡村教师经费保障机制、推动我国教师培养培训数字化转型、建立健全保障教育强国建设的财政保障制度等建议得到教育部财政部等的高度重视与肯定，纳入下一步工作参考。建言文化强国建设。推动我国文化对外传播的建议获中共中央主要领导批示；优先支持红旗渠申报世界文化遗产的建议获中共中央有关领导批示；推进对外文化贸易高质量发展、提升中国文化传播效能、用好网络直播促进文旅振兴等建议被全国政协采用。优化科技人才政策 加快建设高水平人才高地、改革创新教师人事管理制度 破解我市教师队伍建设“卡脖子”问题、加强校车安全管理等建议获市委主要领导批示；对《北京市未成年人保护条例》修改的3条建议被市人大常委会采纳。连续召开多场研讨会和展开大规模调研，形成的政党协商发言“双减”政策下我市高质量教师队伍建设的政策建议，得到市人大、市教委的充分肯定；推进中小学教师交流轮岗 构建首都基础教育良好生态被评为市政协优秀提案，助推首都教育高质量发展。

- 主要经验及做法

- 存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

- 调研工作中，充分发挥各自优势，有力提升整体功能。 树牢团结意识，坚持相互补台、同心协作。务实担当，带头履职，尽心尽责，形成团结一心、求实奋进、共谋发展的良好局面。另外，项目的选题经过专家评审组评审，使选题更加紧扣大局，加强政治理论学习，强化工作谋划，提升班子整体功能，并不断健全集体领导和分工负责制。尽心思考北京民进建设发展，加强对工作全局和整体性研讨，不断提高民主决策、科学决策水平。

- 存在的问题及原因分析

- 1、项目立项方面，缺少前期调研论证和风险评估，资金分配与实际需求存在一定的差异；主要是项目前期工作不够细致，需要加强项目管理，不断完善内控制度。

- 六、有关建议

- 每年的项目在年中进行评价中同时也可以进行调整，根据工作内容及进度，适时调整目标和工作内容。

- 其他需要说明写的问题

- 无