项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣传教育经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国民主促进会北京市委员会 | | | | | 实施单位 | | 宣传教育处 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵欣荣 | | | | | 联系电话 | | 82218068 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35.75 | | 34.75 | 34.74 | | 10 | | 99.97% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 35.75 | | 34.75 | 34.74 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把思想政治建设放在自身建设的首位，加强各级班子成员、代表人士和广大会员的政治思想教育引导，切实把思想认识统一到中共中央决策部署上来，增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”，胸怀“国之大者”，有序推进北京市委开展中国特色社会主义学习实践活动，夯实共同思想政治基础。坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，主动及时与新闻单位保持联系，利用“一微一网一刊”宣传平台，积极宣传民进重要活动、自身建设和履行参政党职能中所取得的成果和经验、以及民进组织和会员的先进事迹，新闻宣传成效显著。 | | | | | | 注重政治性、时效性和可读性相结合，在常态化宣传基础上强化专题宣传“重履职、建新功”“转作风 学思行”等重点专栏，着重展现。着力宣传基层组织建设和履职的好思路好经验、优秀会员事迹与贡献，引导激励广大会员担当作为。拓宽思想宣传工作渠道。推动线上线下理论学习、宣传教育、交流研讨、履职培训等有机融合。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 《北京民进》出刊期数 | | ≥5期 | | 6期 | 4 | | 4 | |  | |
| 舆情监测、微信推送期数 | | ≥100期 | | 120期 | 4 | | 4 | |  | |
| 《北京民进》杂志邮寄给会员数 | | ≥8000人 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 重大活动摄影 | | 10次 | | 完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标（15分） | 舆情监测、微信推送期数 | | 及时 | | 达到预期指标 | 7 | | 6 | | 反应内容亮点应提高 | |
| 刊物出版质量 | | 良好 | | 达到预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标（10分） | 按照计划完成目标任务 | | 按照计划完成目标任务 | | 按照计划完成目标任务 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 控制在预算范围内 | | 34.75万元 | | 34.74万元 | 10 | | 9 | | 项目资金有结余 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 思想政治引领效果 | | 显著 | | 达到预期指标 。 | 15 | | 13 | | 社会效益指标不明确，成果展示有待进一步收 | |
| 可持续性指标（15分） | 健全网络舆情收集、研判、处置制度，营造良好的舆论环境，优化宣传内容。 | | 健全网络舆情收集、研判、处置制度，营造良好的舆论环境，优化宣传内容。 | | 显著 | 15 | | 13 | | 可持续影响指标不明确，成果展示有待进一步收 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标（10分） | 各基层组织及会员满意度 | | 95% | | 95% | 10 | | 9 | | 满意度指标不明确，成果展示有待进一步收 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。