## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 各办公区后勤服务保障
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市机关事务管理中心（本级）
项目负责人 |  | 陈咏华 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011051
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2947 |  | 2941.8022 | 2941.7996 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2947 |  | 2941.8022 | 2941.7996 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为槐柏树办公区食堂、中环办公区食堂、六里桥办公区食堂和南礼士路办公区食堂提供厨师及服务员，保障全年正常供餐，确保食品安全及服务质量。安全管理及卫生保障、突发事件应对、人员管理与培训等符合要求。保障办公区工作人员的就餐和物业需求，为各办公区正常业务工作的开展提供支撑。 |  |  |  |  | 为槐柏树街办公区、六里桥办公区、南礼士路办公区、台基厂大街办公区、中环办公区共5个办公区提供物业、餐饮保障，保障2023年度在职人员全年正常供餐，全年不间断提供物业管理服务，为各办公区正常业务工作开展提供了支撑。具体如下： 1.槐柏树街办公区：为2023年在职人员提供餐饮服务，提供59名厨师及服务人员，保障每天约1700余人次就餐需求； 2.六里桥办公区：保障了13名在职职工的餐饮补助，提供132名厨师及服务人员，保障每天3500余人次的就餐； 3.南礼士路办公区：各类服务人员43人，全年不间断提供餐饮保障服务及包括设备设施维护、检查，保洁等16项物业服务； 4.台基厂大街办公区：为台基厂和北池子2个办公区驻院单位、工作专班和后勤服务保障人员约350人提供全年一日三餐服务，餐饮服务人员27人；为台基厂大街办公区2号、4号、5号、6号院和东单地面停车场提供门岗执勤、巡逻和查验服务，安保服务人员30人； 5.中环办公区：为中环办公区4个食堂提供厨师及服务人员90人，满足办公区内8个市属委、办、局工作日每天约2000余人次就餐需求及周末、节假日供餐保障，确保食品质量保障、安全管理及卫生保障、突发事件应对、人员管理与培训等符合要求，为办公区正常业务工作的开展提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤2947万元 |  | 2941.79961万元 |  | 20 | 20 | ——
| 产出指标 | 数量指标 | 提供后勤保障服务办公区个数 |  | ≥5个 |  | 5个 |  | 14 | 14 | ——
|  | 质量指标 | 食品安全事故 |  | 0次 |  | 0次 |  | 6 | 6 | ——
|  |  | 物业服务商资质水平符合要求，能够满足办公区物业管理需求 |  | 优良中低差 |  | 5个办公区物业服务商资质均符合要求，可以按照需求提供物业管理服务 |  | 7 | 7 | ——
|  | 时效指标 | 及时确定物业、餐饮服务商 |  | ≤6月 |  | 7月 |  | 6 | 4 | 按照实际服务期限需求签订合同付款，后续加强需求摸底
|  |  | 及时支出年度内资金 |  | ≤11月 |  | 11月 |  | 7 | 7 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全年正常供餐，确保食品安全及服务质量，卫生保障、突发事件应对、人员管理与培训等符合相关要求 |  | 优良中低差 |  | 通过开展餐饮服务及物业服务工作，包括人员日常培训、安全监督检查等工作，保障了各办公区正常业务工作有序开展 |  | 10 | 8 | 项目实施可进一步加强对餐饮服务商的监督管理，后续项目绩效管理水平有待提升
|  | 可持续影响指标 | 保障各办公区工作人员正常就餐，保障办公区内物业管理，为各个办公区正常业务工作的开展提供支持 |  | 优良中低差 |  | 通过提供餐饮和物业服务等工作，保障了办公区内正常业务工作有正常开展 |  | 10 | 8 | 对物业服务的分析统计有待进一步加强，项目效益可进一步挖掘
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各办公区工作人员满意度 |  | ≥90% |  | 各办公区平均满意度98% |  | 10 | 10 | ——
| 总分 | [7 empty] | 100 | 94 | ——