## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 各办公区公共区域专用设备购置
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市机关事务管理中心（本级）
项目负责人 |  | 陈咏华 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011051
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 442 |  | 229.3537 | 219.6835 | 10 |  | 95.78% |  | 9.5784
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 442 |  | 229.3537 | 219.6835 | —— |  | 95.78% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对各办公区设备进行更新，确保各办公区正常运转，满足各单位日常办公及生活需求，进一步做好机关后勤服务保障工作，提升服务保障能力。 |  |  |  |  | 2023年度依据各办公区实际需求更新有关设备，满足了各单位日常办公及生活需求有效保障了各办公区正常运转。具体购置设备如下： 1.槐柏树街办公区：2台排污泵、热力站2个树脂罐、2台烤箱、2台立式四门冷冻柜、1台全自动台式羊肉卷切片机、1台卧式冰柜、1台燃气大锅灶、1台蒸箱、1台双眼低汤灶； 2.六里桥办公区：2台蒸汽发生器、1台沙发清洗机、1个消杀机器人、有限空间设施设备8台； 3.东四六条办公区：1台搅拌机、7台厨房设备、安装电动户外遮阳帘1套； 4.办公室：2台普通密码设备； 5.中环办公区：饺子机1台，搅拌机、输稿器、装订器、供纸工作台、装订机等公10台，洗衣机1台、洗碗机1台、风机1台、高清摄像头1个、热水器1台； 6.台基厂办公区：5号院电梯更新2台、条码打印机1台、2号院8号院安防监控系统12台设备、除颤仪1台、8号院购置泳池水质分析仪1台、食堂补风系统1套、8号院1号楼室内配套设施1套； 7.东交民巷办公区：标签打印机1个、旧馆购置电热水器2台； 8.南礼士路办公区：监控系统2套。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤442万元 |  | 219.683461万元 |  | 20 | 20 | ——
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置涉及办公区个数 |  | ≥6个 |  | 8个（7个办公区＋办公室） |  | 7 | 7 | ——
|  |  | 年度内购置设备数量 |  | ≥17个（台、套、件、辆） |  | 76个（台、套、件、辆） |  | 7 | 5.6 | 根据实际需求采购与计划数存在一定偏差，后续加强项目需求摸底和项目计划性
| 产出指标 （续） | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 7 | 7 | ——
|  |  | 购置设备均符合需求，且质量符合相关要求 |  | 优良中低差 |  | 依据实际需求购置设备，设备质量均符合要求、通过验收 |  | 6 | 6 | ——
|  | 时效指标 | 及时完成各办公区专用设备更新工作 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 7 | 7 | ——
|  |  | 及时完成年度内资金支出 |  | ≤11月 |  | 12月 |  | 6 | 5 | 根据实际需求调整设备购置内容及进度，后续加强设备购置计划性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过设备购置，满足日常办公需求，支撑日常工作的开展 |  | 优良中低差 |  | 通过各办公区设施设备更新购置，有效满足了各办公区日常工作需求 |  | 15 | 13 | 前期需求论证不够充分，后续有待加强项目前期论证，项目效益有待进一步发挥
|  | 可持续影响指标 | 提升办公区硬件设施，提升服务保障能力 |  | 优良中低差 |  | 通过购置76台（套）设备，有效提升各个办公区硬件设施水平，促进了各办公区服务保障能力提升 |  | 15 | 13 | 项目在增强实施计划性、进一步响应预算管理水平提高的要求的情况下，存在进一步提升的空间，后续年度注重项目实施效益的发挥
| 总分 | [7 empty] | 100 | 93.1784 | ——